## Planilha
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | [8 empty] | 1.0476
Coordenadoria do Campus
Faculdade de Odontologia de Piracicaba/FOP
OBRA:CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE CLÍNICA E PRÉ-CLÍNICA
PRAZO DA OBRA: 910 (Novecentos e dez) dias corridos
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A
DATA BASE: agosto/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. CONTRATO | VALOR UNITÁRIO M.O. (R$) | VALOR UNITÁRIO MATERIAL (R$) | VALOR TOTAL UNITÁRIO (R$) | TOTAL M.O. (R$) | TOTAL MATERIAL (R$) | TOTAL ITEM (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (atualização pré-obra e locação da obra) | M2 | 7400 | 0.78 | 0.6 | 1.38 | 5772 | 4440 | 10212
1.2 | Instalação e transporte de equipamento de sondagem (atualização pré-obra) | UN. | 1 |  | 741.86 | 741.86 | 0 | 741.86 | 741.86
1.3 | Sondagem do terreno à percussão (atualização pré-obra) | M2 | 50 |  | 85.32 | 85.32 | 0 | 4266 | 4266
1.4 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 80 | 178.1598 | 72.9359 | 251.0957 | 14252.783 | 5834.8745 | 20087.6575
1.5 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 500 | 21.6021 | 31.5232 | 53.1253 | 10801.055 | 15761.5783 | 26562.6333
1.6 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 61.97 | 289.93 | 351.91 | 371.82 | 1739.58 | 2111.4
1.7 | Administração local | mês | 30 | 9206.37 | 15809.34 | 25015.71 | 276191.17 | 474280.13 | 750471.3
1.8 | Limpeza do Terreno e Movimentação de Terra (edificação)
1.8.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 10,0 km | M2 | 7367.5 | 2.1372 | 0.10476 | 2.2419 | 15745.5496 | 771.8407 | 16517.3902
1.8.2 | Locação de obra de edificação | M2 | 3834.61 | 4.2848 | 3.541 | 7.8258 | 16430.5469 | 13578.3004 | 30008.8473
1.8.3 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 13745.8 | 6.4743 | 0.1781 | 6.6524 | 88995.082 | 2448.0848 | 91443.1668
1.8.4 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 1127.6 | 8.402 | 0.25143 | 8.6534 | 9474.0778 | 283.5136 | 9757.5914
1.8.5 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 1127.6 | 5.3848 | 0.18857 | 5.5734 | 6071.9152 | 212.6352 | 6284.5504
1.8.6 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 3,0 km até o destino final. | M3 | 12618.2 | 6.3696 | 0 | 6.3696 | 80372.6889 | 0 | 80372.6889
1.9 | Limpeza do Terreno e Movimentação de Terra (estacionamento)
1.9.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 10,0 km | M2 | 3200 | 2.1372 | 0.10476 | 2.2419 | 6838.9221 | 335.2413 | 7174.1634
1.9.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 160 | 83.6532 | 18.7945 | 102.4476 | 13384.5081 | 3007.1143 | 16391.6224
2 | INFRA-ESTRUTURA
2.1 | TUBULÕES
2.1.1 | Taxa de mobilização para tubulão escavado mecanicamente | UN. | 1 | 1396.8 | 0 | 1396.8 | 1396.8 | 0 | 1396.8
2.1.2 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm | M | 471 | 40.6271 | 0 | 40.6271 | 19135.3418 | 0 | 19135.3418
2.1.3 | Alargamento de base a céu aberto | M3 | 84.78 | 322.1459 | 0 | 322.1459 | 27311.5309 | 0 | 27311.5309
2.1.4 | Forma em compensado para encamisamento de tubulão | M2 | 1035 | 20.5073 | 34.742 | 55.2493 | 21225.0945 | 35957.9666 | 57183.0611
2.1.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 300 | 117.18 | 0 | 117.18 | 35154 | 0 | 35154
2.1.6 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | M3 | 235 |  | 259.19 | 259.19 | 0 | 60909.65 | 60909.65
2.1.7 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | M3 | 65 |  | 280.34 | 280.34 | 0 | 18222.1 | 18222.1
2.1.8 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | KG | 8498 | 1.75 | 3.89 | 5.41 | 14871.5 | 33057.22 | 47928.72
2.1.9 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 60 cm até 50 t | M | 165 | 52.7586 | 24.2107 | 76.9693 | 8705.1684 | 3994.7665 | 12699.9349
2.2 | Blocos, Vigas baldrame e bases para blocos
2.2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto - corte de terra | M3 | 275 | 6.4743 | 0.1781 | 6.6524 | 1780.4455 | 48.9767 | 1829.4221
2.2.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 26.4 | 83.6532 | 18.7945 | 102.4476 | 2208.4438 | 496.1739 | 2704.6177
2.2.3 | Forma em madeira comum para fundação (blocos e vigas baldrames) | M2 | 1580.77 | 17.7364 | 34.9803 | 52.7167 | 28037.1042 | 55295.8599 | 83332.9641
2.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | KG | 5172 | 3.8867 | 1.5819 | 5.4686 | 20102.031 | 8181.6892 | 28283.7201
2.2.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | KG | 1317 | 3.8238 | 1.5819 | 5.4058 | 5036.005 | 2083.3884 | 7119.3933
2.2.6 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | M3 | 121.39 | 280.335 | 0 | 280.335 | 34029.871 | 0 | 34029.871
2.2.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 121.39 | 0 | 105.5172 | 105.5172 | 0 | 12808.732 | 12808.732
2.2.8 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 154 | 0 | 11.6811 | 11.6811 | 0 | 1798.8838 | 1798.8838
2.2.9 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo (respaldo da alvenaria de embasamento) | M3 | 23.5 | 299.7057 | 216.3144 | 516.0201 | 7043.0841 | 5083.3892 | 12126.4733
2.3 | Muro de Arrimo
2.3.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto - corte de terra | M3 | 28.8 | 6.4743 | 0.1781 | 6.6524 | 186.4612 | 5.1292 | 191.5904
2.3.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.5 | 83.6532 | 18.7945 | 102.4476 | 125.4798 | 28.1917 | 153.6715
2.3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | KG | 260 | 3.8867 | 1.5819 | 5.4686 | 1010.5429 | 411.2991 | 1421.8421
2.3.4 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso aparente, de 19 cm | M3 | 240 | 34.928 | 31.1146 | 66.0425 | 8382.7082 | 7467.4995 | 15850.2077
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | Estrutura moldada in loco de concreto
3.1.1 | Forma em madeira comum para estrutura (reaproveitamento 3x) | M2 | 4547.06 | 72.3178 | 40.3756 | 112.6935 | 328833.5115 | 183590.3742 | 512423.8857
3.1.2 | Forma curva em compensado para estrutura aparente (lajes maciças) | M2 | 206.48 | 47.6671 | 67.2892 | 114.9563 | 9842.3068 | 13893.8762 | 23736.1831
3.1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | KG | 26711.5 | 3.8867 | 1.5819 | 5.4686 | 103819.6829 | 42255.4505 | 146075.1334
3.1.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | KG | 5174.5 | 3.8238 | 1.5819 | 5.4058 | 19786.4904 | 8185.644 | 27972.1343
3.1.5 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | M3 | 355.04 | 280.335 | 0 | 280.335 | 99530.1541 | 0 | 99530.1541
3.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 355.04 | 0 | 72.8731 | 72.8731 | 0 | 25872.8559 | 25872.8559
3.1.7 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa | M2 | 1925 | 81.3274 | 25.5307 | 106.8582 | 156555.3206 | 49146.6336 | 205701.9542
3.1.8 | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 21 (16+5) e capa com concreto de 20MPa | M2 | 1281 | 30.61 | 85.81 | 116.42 | 39211.41 | 109922.61 | 149134.02
3.2 | Estrutura metálica
3.2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 32179 | 13.8601 | 0 | 13.8601 | 446005.177 | 0 | 446005.177
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
4.1 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 30 | 281.1941 | 229.6088 | 510.8029 | 8435.823 | 6888.2654 | 15324.0884
4.2 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 1226.69 | 27.4479 | 22.0316 | 49.4795 | 33670.0397 | 27025.9899 | 60696.0295
4.3 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 2652.02 | 34.7079 | 22.524 | 57.232 | 92046.1743 | 59734.1608 | 151780.3351
4.4 | Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado - 39 x 39 x 10 cm | M2 | 57.56 | 68.9759 | 41.329 | 110.3049 | 3970.2524 | 2378.8952 | 6349.1476
4.5 | Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura total de 10 cm (unidades de atendimento) | M2 | 496.8 | 97.3143 | 0 | 97.3143 | 48345.7233 | 0 | 48345.7233
4.6 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 100 | 622.9412 | 48.2747 | 671.2159 | 62294.1156 | 4827.4744 | 67121.59
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA
5.1 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta e reforço em tela poliéster (lajes maciças) | M2 | 206.48 | 35.5356 | 13.8497 | 49.3852 | 7337.3857 | 2859.6768 | 10197.0625
6 | COBERTURA
6.1 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 143.53 | 36.6461 | 5.3848 | 42.0309 | 5259.8093 | 772.8822 | 6032.6916
6.2 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 2934.34 | 78.3207 | 11.7125 | 90.0332 | 229819.6921 | 34368.4344 | 264188.1265
6.3 | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 1200 mm | M | 324 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 7212.9257 | 10980.6186 | 18193.5443
6.4 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 200 mm | M | 392 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 8726.7496 | 13285.1929 | 22011.9424
6.5 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 400 mm | M | 254 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 5654.5775 | 8608.2627 | 14262.8403
6.6 | Rufo em chapa galvanizada nº 26 - corte 600 mm | M | 700 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 15583.4814 | 23723.5587 | 39307.0401
6.7 | Calha em chapa galvanizada nº 24 - corte 800 mm | M | 68 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 1513.8239 | 2304.5743 | 3818.3982
6.8 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm (cobertura de vidro) | M | 30.44 | 36.6461 | 5.3848 | 42.0309 | 1115.5061 | 163.9137 | 1279.4198
6.9 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (coberturas de vidro) | M | 20.79 | 22.2621 | 33.8908 | 56.1529 | 462.8294 | 704.5897 | 1167.4191
6.10 | Fechamento Lateral em veneziana industrial de PVC - conforme Projeto Executivo (fachadas) | M2 | 118.1 | 62.4387 | 26.1907 | 88.6294 | 7374.0091 | 3093.1246 | 10467.1337
7 | ELEMENTOS DE MADEIRA
7.1 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 82 x 210 cm (PM1 e PM2) | UN. | 45 | 652.9033 | 76.3826 | 729.286 | 29380.6505 | 3437.2184 | 32817.8689
7.2 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 130 x 210 cm (PM3) | UN. | 14 | 1238.727 | 95.3761 | 1334.1032 | 17342.1781 | 1335.266 | 18677.4441
7.3 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, 92 x 210 cm (PM4, PM5 e PM6) | UN. | 6 | 562.8387 | 40.3756 | 603.2143 | 3377.0321 | 242.2537 | 3619.2858
7.4 | Ferragens e Complementos para porta de madeira
7.4.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha (PM1 e PM2) | CJ | 45 | 92.6314 | 37.8927 | 130.5241 | 4168.411 | 1705.1733 | 5873.5844
7.4.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 2 folhas (PM3) | CJ | 14 | 230.7717 | 50.5167 | 281.2884 | 3230.804 | 707.2334 | 3938.0374
7.4.3 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro (PM3, PM4, PM5 e PM6) | M2 | 5.51 | 674.7883 | 107.6544 | 782.4427 | 3718.0836 | 593.1755 | 4311.2591
7.4.4 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3´ (PM4, PM5 e PM6) | PAR | 6 | 94.4961 | 9.6906 | 104.1867 | 566.9768 | 58.1434 | 625.1202
7.4.5 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm (PM2, PM4, PM5 e PM6) | M | 21.6 | 242.2328 | 0 | 242.2328 | 5232.228 | 0 | 5232.228
8 | ELEMENTOS METÁLICOS
8.1 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.7 | 937.1775 | 55.3986 | 992.5761 | 656.0242 | 38.779 | 694.8033
8.2 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida (CA2, CA4 e CA5) | M2 | 57.55 | 561.2672 | 41.549 | 602.8162 | 32300.9295 | 2391.143 | 34692.0725
8.3 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida (CA1 e CA3) | M2 | 520.75 | 483.4389 | 41.549 | 524.9878 | 251750.7959 | 21636.6241 | 273387.42
8.4 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida (CA6 e CA7) | M2 | 14.3 | 806.1191 | 41.549 | 847.6681 | 11527.5029 | 594.1502 | 12121.6532
8.5 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca (PA2 e PA3) | M2 | 21 | 777.896 | 83.0979 | 860.9939 | 16335.8152 | 1745.0566 | 18080.8718
8.6 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (PA1) | M2 | 13.44 | 521.3735 | 52.7586 | 574.1321 | 7007.2602 | 709.0755 | 7716.3357
8.7 | Brise metálico, espessura 0,5 mm em chapa microperfurada aluzinc, fixado sobre estrutura auxiliar, conforme projeto | M2 | 265.39 | 205.3353 | 0 | 205.3353 | 54493.931 | 0 | 54493.931
8.8 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 144.44 | 15.39 | 93.75 | 109.14 | 2222.9316 | 13541.25 | 15764.1816
8.9 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 95.4 | 415.9611 | 27.6993 | 443.6604 | 39682.6884 | 2642.5142 | 42325.2027
8.10 | Ferragens e Complementos
8.10.1 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha (PA2) | CJ | 2 | 140.4766 | 40.3756 | 180.8522 | 280.9531 | 80.7512 | 361.7044
8.10.2 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 2 folhas (PA3) | CJ | 7 | 313.6706 | 53.8272 | 367.4978 | 2195.6942 | 376.7902 | 2572.4844
8.10.3 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm (PA1) | UN. | 4 | 560.3663 | 48.0233 | 608.3896 | 2241.4651 | 192.0933 | 2433.5584
8.10.4 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha (PA1) | UN. | 8 | 535.5689 | 32.0155 | 567.5844 | 4284.5512 | 256.1243 | 4540.6755
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | Chapisco | M2 | 17030.1 | 1.3724 | 2.7448 | 4.1172 | 23372.0069 | 46744.0138 | 70116.0207
9.2 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 17030.1 | 8.93 | 4.95 | 13.88 | 152078.793 | 84298.995 | 236377.788
9.3 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada | M2 | 1165.5 | 7.41 | 32.68 | 40.09 | 8636.355 | 38088.54 | 46724.895
9.4 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada (fachada recepção) | M2 | 92.7 | 17.87 | 109.22 | 127.09 | 1656.549 | 10124.694 | 11781.243
9.5 | Peitoril e/ou soleira em granito verde-ubatuba, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | M | 418.24 | 3.53 | 85.52 | 89.05 | 1476.3872 | 35767.8848 | 37244.272
10 | PISOS
10.1 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 213.78 | 221.1859 | 185.2732 | 406.4591 | 47285.124 | 39607.7023 | 86892.8263
10.2 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 222.38 | 275.3274 | 185.2732 | 460.6006 | 61227.3022 | 41201.0517 | 102428.3539
10.3 | Cimentado desempenado (área externa e abrigo de máquinas) | M2 | 1745.85 | 5.5001 | 14.2897 | 19.7897 | 9602.2662 | 24947.6021 | 34549.8684
10.4 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície (área externa e abrigo de máquinas) | M2 | 1745.85 | 10.73 | 0 | 10.73 | 18732.9705 | 0 | 18732.9705
10.5 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm (área externa e abrigo de máquinas) | M | 522.06 | 0.60762 | 13.6925 | 14.3001 | 317.2166 | 7148.3123 | 7465.5289
10.6 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura 2mm, cor cinza claro | M2 | 2484.38 | 109.4039 | 0 | 109.4039 | 271800.8523 | 0 | 271800.8523
10.7 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura 2mm, cor cinza escuro | M2 | 1282.75 | 109.4039 | 0 | 109.4039 | 140337.8482 | 0 | 140337.8482
10.8 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura 2mm, cor bege claro | M2 | 190.55 | 109.4039 | 0 | 109.4039 | 20846.9125 | 0 | 20846.9125
10.9 | Rodapé vinílico hospitalar de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 1912.66 | 22.66 | 0 | 22.66 | 43340.8756 | 0 | 43340.8756
10.10 | Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 325.86 | 8.78 | 26.56 | 35.34 | 2861.0508 | 8654.8416 | 11515.8924
10.11 | Rodapé cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa colante industrializada | M | 320.68 | 0.7 | 14.51 | 15.21 | 224.476 | 4653.0668 | 4877.5428
10.12 | Revestimento em granito verde-ubatuba com 2 cm de espessura, assente com massa (escadas) | M2 | 34.08 | 170.533 | 7.0505 | 177.5836 | 5811.7663 | 240.2825 | 6052.0488
10.13 | Piso em placas pré-moldadas de concreto rejuntado com grama | M2 | 79.21 | 19.3288 | 22.4612 | 41.7899 | 1531.0307 | 1779.1489 | 3310.1796
10.14 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista | M2 | 21.18 | 62.9835 | 37.0861 | 100.0695 | 1333.9896 | 785.4829 | 2119.4725
10.15 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25 x 25 x 2,5 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 21.18 | 2.001 | 5.8667 | 7.8677 | 42.3806 | 124.2572 | 166.6378
10.16 | Fita de borracha para sinalização tátil antiderrapante, de fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | UN. | 96 | 2.5772 | 0.91144 | 3.4886 | 247.4081 | 87.498 | 334.906
11 | FORRO
11.1 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm | M2 | 3477.17 | 66.7863 | 0 | 66.7863 | 232227.4883 | 0 | 232227.4883
11.2 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 823.77 | 51.2605 | 0 | 51.2605 | 42226.8514 | 0 | 42226.8514
12 | VIDROS E ESPELHOS
12.1 | Vidro liso transparente de 6 mm (visor PM3, PM4, PM5 e PM6) | M2 | 4 | 83.3598 | 18.124 | 101.4838 | 333.4394 | 72.4959 | 405.9353
12.2 | Vidro liso transparente de 5 mm (CA1 a CA7) | M2 | 592.6 | 20.14 | 75.1 | 95.24 | 11934.964 | 44504.26 | 56439.224
12.3 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PM5 e PM6) | M2 | 10.96 | 217.9068 | 0 | 217.9068 | 2388.2589 | 0 | 2388.2589
12.4 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PA1) | M2 | 4.64 | 217.9068 | 0 | 217.9068 | 1011.0877 | 0 | 1011.0877
12.5 | Vidro temperado incolor de 10 mm (PV1, PV2 e PV3) | M2 | 89.24 | 217.9068 | 0 | 217.9068 | 19446.0057 | 0 | 19446.0057
12.6 | Vidro temperado incolor de 10 mm (CV1 a CV8) | M2 | 127.92 | 217.9068 | 0 | 217.9068 | 27874.6419 | 0 | 27874.6419
12.7 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm (cobertura de vidro e marquises) | M2 | 275.19 | 229.3155 | 18.124 | 247.4395 | 63105.3357 | 4987.5385 | 68092.8742
12.8 | Ferragens e Complementos para Esquadrias de Vidro Temperado
12.8.1 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 4 | 152.0633 | 5.4372 | 157.5005 | 608.2534 | 21.7488 | 630.0022
12.8.2 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 4 | 108.4191 | 5.4372 | 113.8563 | 433.6765 | 21.7488 | 455.4253
12.8.3 | Pivô superior lateral para porta em vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 4 | 7.9306 | 5.4372 | 13.3677 | 31.7222 | 21.7488 | 53.471
12.8.4 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 4 | 74.9264 | 5.4372 | 80.3636 | 299.7057 | 21.7488 | 321.4545
12.8.5 | Espelho para trinco de piso para porta em vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 2 | 25.4364 | 5.4372 | 30.8736 | 50.8729 | 10.8744 | 61.7473
12.8.6 | Trinco de piso para porta em vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 2 | 103.4324 | 5.4372 | 108.8696 | 206.8648 | 10.8744 | 217.7392
12.8.7 | Barra antipânico com travamento horizontal e vertical com fechadura, para porta dupla, vãos de 1,40 a 1,60 m (PV2 e PV3) | CJ | 4 | 1300.0762 | 128.0622 | 1428.1383 | 5200.3046 | 512.2487 | 5712.5533
12.8.8 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm (PV2 e PV3) | UN. | 2 | 560.3663 | 48.0233 | 608.3896 | 1120.7326 | 96.0466 | 1216.7792
12.8.9 | Fechadura de centro com cilíndro para porta em vidro temperado (PV2 e PV3) | UN. | 2 | 113.5944 | 5.4372 | 119.0316 | 227.1888 | 10.8744 | 238.0632
12.8.10 | Capa de proteção para fechadura / ferrolho (PV2 e PV3) | UN. | 2 | 10.2353 | 30.8003 | 41.0356 | 20.4707 | 61.6006 | 82.0713
12.8.11 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg (PV2 e PV3) | UN. | 4 | 556.4796 | 32.0155 | 588.4951 | 2225.9183 | 128.0622 | 2353.9805
12.8.12 | Mecanismo, estrutura e sensor de porta de correr automática(PV1) | UN. | 1 | 0 | 4127.6583 | 4127.6583 | 0 | 4127.6583 | 4127.6583
12.8.13 | Película decorativa adesiva para vidros (padrão faixas jateadas) | M2 | 10.45 | 98.2152 | 41.9052 | 140.1204 | 1026.349 | 437.9089 | 1464.258
13 | PINTURA
13.1 | Massa corrida a base de PVA (sobre divisórias de gesso acartonado) | M2 | 993.6 | 1.4248 | 6.3277 | 7.7525 | 1415.6569 | 6287.182 | 7702.8389
13.2 | Massa corrida a base de PVA (sobre alveanarias internas) | M2 | 6328.05 | 1.4248 | 6.3277 | 7.7525 | 9016.0502 | 40041.8701 | 49057.9203
13.3 | Tinta látex em massa, cor branca, inclusive preparo, cor branca (alvenarias internas) | M2 | 6328.05 | 4.2953 | 11.8592 | 16.1544 | 27180.7396 | 75045.3592 | 102226.0989
13.4 | Tinta látex em massa, cor branca, inclusive preparo, cor branca (lajes) | M2 | 4989.75 | 4.2953 | 11.8592 | 16.1544 | 21432.3679 | 59174.245 | 80606.6129
13.5 | Tinta látex em massa, cor branca, inclusive preparo, cor branca (alvenarias externas e faces externas vigas) | M2 | 3002.4 | 4.2953 | 11.8592 | 16.1544 | 12896.1454 | 35605.9428 | 48502.0882
13.6 | Tinta látex em massa, cor branca, inclusive preparo, cor cinza (faces externas pilares, lajes, empenas e aletas de alvenaria) | M2 | 1704.73 | 4.2953 | 11.8592 | 16.1544 | 7322.2908 | 20216.6663 | 27538.9571
13.7 | Esmalte em estrutura metálica (cobertura de acesso e marquises) | M2 | 172 | 12.1106 | 13.8706 | 25.9812 | 2083.0217 | 2385.7446 | 4468.7663
13.8 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (cumeeira, calhas e rufos) | M2 | 1016.67 | 8.5172 | 16.5944 | 25.1117 | 8659.2059 | 16871.0727 | 25530.2786
13.9 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (alçapão) | M2 | 1.2 | 8.5172 | 16.5944 | 25.1117 | 10.2207 | 19.9133 | 30.134
13.10 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo (PA1) | M2 | 7.25 | 8.5172 | 16.5944 | 25.1117 | 61.7499 | 120.3097 | 182.0596
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | LOUÇAS E METAIS
14.1.1 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | UN. | 6 | 525.3545 | 1.7076 | 527.0621 | 3152.1271 | 10.2458 | 3162.3729
14.1.2 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN. | 6 | 707.8201 | 40.2813 | 748.1014 | 4246.9203 | 241.688 | 4488.6084
14.1.3 | Bacia sifonada de louça sem tampa, linha tradicional, para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | UN. | 6 | 435.887 | 34.5927 | 470.4797 | 2615.322 | 207.5563 | 2822.8782
14.1.4 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN. | 12 | 9.24 | 106.77 | 116.01 | 110.88 | 1281.24 | 1392.12
14.1.5 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN. | 6 | 380.2893 | 13.8497 | 394.139 | 2281.736 | 83.0979 | 2364.8339
14.1.6 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80cm | UN. | 2 | 1139.2023 | 221.6992 | 1360.9015 | 2278.4045 | 443.3985 | 2721.803
14.1.7 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada - 6 litros | CJ | 25 | 360.1644 | 36.8765 | 397.0409 | 9004.1093 | 921.9135 | 9926.0229
14.1.8 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN. | 8 | 267.5435 | 40.2813 | 307.8248 | 2140.348 | 322.2507 | 2462.5986
14.1.9 | Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ | UN. | 8 | 180.9046 | 17.3487 | 198.2533 | 1447.2366 | 138.7899 | 1586.0265
14.1.10 | Cuba de louça de embutir oval (sanitarios) | UN. | 19 | 69.4159 | 15.4106 | 84.8265 | 1318.9021 | 292.8018 | 1611.7039
14.1.11 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN. | 19 | 175.6245 | 10.9477 | 186.5722 | 3336.866 | 208.0067 | 3544.8727
14.1.12 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 20m, com alavanca | UN. | 8 | 166.7721 | 3.5619 | 170.334 | 1334.1765 | 28.4955 | 1362.672
14.1.13 | Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor | UN. | 31 | 33.9537 | 3.5619 | 37.5156 | 1052.5633 | 110.4201 | 1162.9834
14.1.14 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN. | 16 | 21.2773 | 3.5619 | 24.8393 | 340.4375 | 56.991 | 397.4285
14.1.15 | Cuba de louça de embutir redonda | UN. | 90 | 67.9178 | 15.4106 | 83.3284 | 6112.6009 | 1386.956 | 7499.557
14.1.16 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN. | 90 | 104.5429 | 11.6706 | 116.2135 | 9408.8608 | 1050.3528 | 10459.2136
14.1.17 | Ducha cromada simples | UN. | 4 | 53.0834 | 15.4106 | 68.494 | 212.3334 | 61.6425 | 273.9759
14.1.18 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN. | 14 | 25.8555 | 10.0677 | 35.9232 | 361.9768 | 140.948 | 502.9248
14.1.19 | Cuba em aço inoxidável - 500 x 400 x 300 mm (laboratórios) | UN. | 14 | 422.7707 | 14.4573 | 437.228 | 5918.7896 | 202.4019 | 6121.1915
14.2 | ÁGUA FRIA
14.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto (valas para instalação de condutores e caixas) | M3 | 29.5 | 0 | 29.386 | 29.386 | 0 | 866.8868 | 866.8868
14.2.2 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 29.5 | 0 | 10.9582 | 10.9582 | 0 | 323.2669 | 323.2669
14.2.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 1400 | 3.6981 | 15.4106 | 19.1088 | 5177.3825 | 21574.8716 | 26752.2541
14.2.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 190 | 7.4277 | 15.4106 | 22.8383 | 1411.261 | 2928.0183 | 4339.2793
14.2.5 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 190 | 10.7487 | 15.4106 | 26.1593 | 2042.248 | 2928.0183 | 4970.2663
14.2.6 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 150 | 12.163 | 18.4907 | 30.6536 | 1824.4459 | 2773.5978 | 4598.0437
14.2.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 45 | 18.3964 | 21.5707 | 39.967 | 827.8364 | 970.6806 | 1798.5171
14.2.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 60 | 28.9041 | 27.7307 | 56.6348 | 1734.245 | 1663.8444 | 3398.0894
14.2.9 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 10.000 litros | UN. | 2 | 3044.4518 | 67.2054 | 3111.6572 | 6088.9036 | 134.4108 | 6223.3144
14.2.10 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | UN. | 1 | 1721.0764 | 168.8568 | 1889.9332 | 1721.0764 | 168.8568 | 1889.9332
14.2.11 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN. | 130 | 57.8501 | 13.8601 | 71.7102 | 7520.5095 | 1801.8171 | 9322.3267
14.2.12 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN. | 1 | 60.553 | 13.8601 | 74.4131 | 60.553 | 13.8601 | 74.4131
14.2.13 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN. | 3 | 46.8185 | 27.7307 | 74.5493 | 140.4556 | 83.1922 | 223.6478
14.2.14 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN. | 3 | 59.8825 | 30.8108 | 90.6932 | 179.6474 | 92.4323 | 272.0797
14.2.15 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN. | 3 | 204.5077 | 46.2214 | 250.729 | 613.523 | 138.6642 | 752.1871
14.2.16 | Torneira de bóia, DN= 3/4´ | UN. | 1 | 44.7233 | 9.2401 | 53.9634 | 44.7233 | 9.2401 | 53.9634
14.2.17 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN. | 138 | 3.96 | 3.7191 | 7.6791 | 546.4852 | 513.2334 | 1059.7186
14.2.18 | Reservatório Metálico 60 M3 - instalado | UN. | 1 | 0 | 65319.6681 | 65319.6681 | 0 | 65319.6681 | 65319.6681
14.3 | ESGOTO
14.3.1 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN. | 18 | 25.9602 | 30.8108 | 56.771 | 467.2844 | 554.5938 | 1021.8783
14.3.2 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN. | 186 | 47.0281 | 30.8108 | 77.8388 | 8747.2202 | 5730.803 | 14478.0233
14.3.3 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN. | 146 | 7.2077 | 12.3201 | 19.5278 | 1052.3224 | 1798.7371 | 2851.0595
14.3.4 | Válvula de PVC para lavatório | UN. | 121 | 2.7762 | 1.2152 | 3.9915 | 335.9222 | 147.0452 | 482.9674
14.3.5 | Válvula americana | UN. | 21 | 29.6165 | 1.2572 | 30.8736 | 621.9459 | 26.4003 | 648.3462
14.3.6 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 540 | 6.1915 | 15.4106 | 21.6021 | 3343.4032 | 8321.7362 | 11665.1394
14.3.7 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 1200 | 9.0934 | 18.4907 | 27.5841 | 10912.1037 | 22188.7822 | 33100.8859
14.3.8 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 75 | 14.4678 | 27.7307 | 42.1985 | 1085.0817 | 2079.8055 | 3164.8872
14.3.9 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 360 | 13.8287 | 33.8908 | 47.7195 | 4978.333 | 12200.6873 | 17179.0203
14.3.10 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 22 | 47.8766 | 33.8908 | 81.7674 | 1053.2862 | 745.5976 | 1798.8838
14.3.11 | caixa de inspeção sifonada 60 x 60 cm (28 unidades) | M2 | 112 | 0 | 196.2838 | 196.2838 | 0 | 21983.7822 | 21983.7822
14.3.12 | tampa de concreto para caixa de alvenaria | M2 | 10.5 | 36.4051 | 71.6159 | 108.021 | 382.2536 | 751.9671 | 1134.2208
14.4 | COLETA E AFASTAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.4.1 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN. | 2 | 5.7934 | 1.8438 | 7.6372 | 11.5868 | 3.6877 | 15.2744
14.4.2 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ | UN. | 34 | 13.5249 | 1.8438 | 15.3687 | 459.8463 | 62.6901 | 522.5364
14.4.3 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 25 | 13.8287 | 33.8908 | 47.7195 | 345.7176 | 847.27 | 1192.9875
14.4.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 360 | 47.8766 | 33.8908 | 81.7674 | 17235.5923 | 12200.6873 | 29436.2796
14.4.5 | Tubo PVC rígido, junta elástica, série reforçada, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 50 | 43.089 | 21.4764 | 64.5654 | 2154.449 | 1073.8197 | 3228.2688
14.4.6 | Tubo PVC rígido, junta elástica,série reforçada, DN= 250 mm, inclusive conexões | M | 95 | 71.1026 | 21.4764 | 92.579 | 6754.7451 | 2040.2575 | 8795.0026
14.4.7 | Tubo PVC rígido, junta elástica, série reforçada, DN= 300 mm, inclusive conexões | M | 105 | 114.642 | 21.4764 | 136.1184 | 12037.4144 | 2255.0214 | 14292.4358
14.4.8 | Tubo PVC rígido, junta elástica, série reforçada, DN= 400 mm, inclusive conexões | M | 37 | 186.2999 | 21.4764 | 207.7763 | 6893.095 | 794.6266 | 7687.7216
14.4.9 | caixa de passagem 40 x 40 cm (9 unidades) | M2 | 36 | 0 | 196.2838 | 196.2838 | 0 | 7066.2157 | 7066.2157
14.4.10 | caixa de passagem 60 x 60 cm (21 unidades) | M2 | 84 | 0 | 196.2838 | 196.2838 | 0 | 16487.8366 | 16487.8366
14.4.11 | tampa de concreto para caixa de alvenaria | M2 | 10.8 | 36.4051 | 71.6159 | 108.021 | 393.1752 | 773.4519 | 1166.6271
14.5 | Detecção, combate e prevenção a incêndio
14.5.1 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN. | 10 | 1388.4646 | 160.2244 | 1548.689 | 13884.6462 | 1602.2438 | 15486.89
14.5.2 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN. | 19 | 80.877 | 12.2677 | 93.1447 | 1536.6622 | 233.087 | 1769.7492
14.5.3 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN. | 1 | 46.8185 | 27.7307 | 74.5493 | 46.8185 | 27.7307 | 74.5493
14.5.4 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN. | 1 | 35.6613 | 23.1107 | 58.772 | 35.6613 | 23.1107 | 58.772
14.5.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN. | 2 | 322.5335 | 61.6215 | 384.1551 | 645.0671 | 123.2431 | 768.3102
14.5.6 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | UN. | 2 | 60.5949 | 13.8601 | 74.455 | 121.1897 | 27.7203 | 148.91
14.5.7 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ | UN. | 2 | 273.6407 | 13.8601 | 287.5008 | 547.2814 | 27.7203 | 575.0017
14.5.8 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 2 | 25.9183 | 40.0509 | 65.9692 | 51.8367 | 80.1017 | 131.9384
14.5.9 | Tubo de ferro galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões | M | 2 | 33.346 | 43.1309 | 76.4769 | 66.6921 | 86.2618 | 152.9538
14.5.10 | Tubo de ferro galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 250 | 64.3768 | 61.6215 | 125.9983 | 16094.2005 | 15405.3844 | 31499.585
14.5.11 | Tubo de ferro galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 20 | 75.8274 | 69.3321 | 145.1595 | 1516.5477 | 1386.6417 | 2903.1895
14.6 | Drenos de Ar Condicionado
14.6.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 87 | 3.6981 | 15.4106 | 19.1088 | 321.7373 | 1340.7242 | 1662.4615
14.6.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 100 | 7.4277 | 15.4106 | 22.8383 | 742.769 | 1541.0623 | 2283.8312
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA
15.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
15.1.1 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO | PÇ | 36 | 0 | 10.7801 | 10.7801 | 0 | 388.0837 | 388.0837
15.1.2 | HASTE TIPO COPPERWEL COM ALTA CAMADA Ø5/8" X 3,00M | PÇ | 54 | 0 | 76.2883 | 76.2883 | 0 | 4119.5706 | 4119.5706
15.1.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 360 | 0 | 21.1726 | 21.1726 | 0 | 7622.1296 | 7622.1296
15.1.4 | SOLDA EXOTERMICA CABO X CABO | PÇ | 40 | 0 | 33.8175 | 33.8175 | 0 | 1352.6986 | 1352.6986
15.1.5 | SOLDA EXOTERMICA HASTE X CABO | PÇ | 36 | 0 | 25.426 | 25.426 | 0 | 915.3344 | 915.3344
15.1.6 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 3/4"X1/4"X3,0M | M | 1050 | 0 | 20.544 | 20.544 | 0 | 21571.2049 | 21571.2049
15.1.7 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ǿ1" E ACESSORIOS | M | 70 | 0 | 21.4869 | 21.4869 | 0 | 1504.081 | 1504.081
15.1.8 | CAIXA DE MEDIÇAO COM CONECTOR BIMETÁLICO #50MM2 | PÇ | 23 | 0 | 39.8413 | 39.8413 | 0 | 916.3506 | 916.3506
15.2 | INFRAESTRUTURA DE ENTRADA DE ENERGIA E COMUNICAÇÃO
15.2.1 | POSTE TUBULAR DE CONCRETO 11M-400daN MAIS ESTAI DE SUBSOLO | PÇ | 1 | 0 | 1512.4934 | 1512.4934 | 0 | 1512.4934 | 1512.4934
15.2.2 | CRUZETA DE MADEIRA MAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PADRÃO ELEKTROS | PÇ | 5 | 0 | 227.5241 | 227.5241 | 0 | 1137.6203 | 1137.6203
15.2.3 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA, 15KV MAIS PINO | PÇ | 9 | 0 | 47.07 | 47.07 | 0 | 423.6297 | 423.6297
15.2.4 | PARARAIO TIPO VALVULA DE 9 A 12KV, CORPO POLIMÉRICO | PÇ | 3 | 0 | 175.6245 | 175.6245 | 0 | 526.8736 | 526.8736
15.2.5 | CHAVE FUSIVEL BASE C PARA 15KV/100A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATÉ 10KA, COM FUSIVEL | PÇ | 3 | 0 | 222.3488 | 222.3488 | 0 | 667.0463 | 667.0463
15.2.6 | TERMINAÇÃO SINGELA ISOLAÇÃO 15KV USO EXTERNO | PÇ | 4 | 0 | 314.2573 | 314.2573 | 0 | 1257.0291 | 1257.0291
15.2.7 | CABO DE COBRE #35MM2, ISOLAÇÃO 8,7/15kV | M | 160 | 0 | 49.7309 | 49.7309 | 0 | 7956.9518 | 7956.9518
15.2.8 | CABO DE COBRE #35MM2, ISOLAÇÃO 1kV | M | 40 | 0 | 18.1973 | 18.1973 | 0 | 727.8926 | 727.8926
15.2.9 | ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø4" X 3,0M e ACESSORIOS | M | 6 | 0 | 118.6859 | 118.6859 | 0 | 712.1153 | 712.1153
15.2.10 | DUTO DE PEAD Ø4" | M | 180 | 0 | 21.2564 | 21.2564 | 0 | 3826.1506 | 3826.1506
15.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO (0,80X0,80X1,20M) COM TAMPA DE CONCRETO | PÇ | 2 | 0 | 563.5196 | 563.5196 | 0 | 1127.0393 | 1127.0393
15.2.12 | TAMPA DE CONCRETO para caixas de passagem | M2 | 1.28 | 0 | 178.3065 | 178.3065 | 0 | 228.2323 | 228.2323
15.2.13 | CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO - 107x52x50cm - MODELO R2 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO R2 - COM REQUADRO EM CANTONEIRA | PÇ | 2 | 0 | 563.5196 | 563.5196 | 0 | 1127.0393 | 1127.0393
15.2.14 | TAMPA DE INSPECAO EM FERRO FUNDIDO R2 | UN. | 2 | 0 | 452.1148 | 452.1148 | 0 | 904.2295 | 904.2295
15.3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
15.3.1 | PARARAIO TIPO VALVULA 12KVef-10kA | PÇ | 3 | 0 | 175.6245 | 175.6245 | 0 | 526.8736 | 526.8736
15.3.2 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PEDESTAL 15kV,USO INTERNO | PÇ | 24 | 0 | 63.5282 | 63.5282 | 0 | 1524.6773 | 1524.6773
15.3.3 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA, 630A-15kV, SEM PORTA FUSIVEL | PÇ | 1 | 0 | 968.994 | 968.994 | 0 | 968.994 | 968.994
15.3.4 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 400A-15kV, COM PORTA FUSIVEL | PÇ | 2 | 0 | 1235.0498 | 1235.0498 | 0 | 2470.0997 | 2470.0997
15.3.5 | FUSIVEL LIMITADOR 40A-15kV | PÇ | 6 | 0 | 202.2448 | 202.2448 | 0 | 1213.4687 | 1213.4687
15.3.6 | TRANSFORMADOR A SECO DE 300kVA, PRIMÁRIO 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kV E SECUNDÁRIO 220/127V | PÇ | 2 | 0 | 38437.4032 | 38437.4032 | 0 | 76874.8065 | 76874.8065
15.3.7 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLITICO Ø3/8" | M | 50 | 0 | 33.0632 | 33.0632 | 0 | 1653.1586 | 1653.1586
15.3.8 | BORNE CONCENTRICO TIPO TERMINAL RETO Ø3/8" | PÇ | 40 | 0 | 15.8087 | 15.8087 | 0 | 632.3489 | 632.3489
15.3.9 | PRENSA VERGALHÃO T Ø3/8" | PÇ | 9 | 0 | 15.2744 | 15.2744 | 0 | 137.4699 | 137.4699
15.3.10 | CONJUNTO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO A VACUO COM RELE INCORPORADO | PÇ | 1 | 0 | 23289.5051 | 23289.5051 | 0 | 23289.5051 | 23289.5051
15.3.11 | LUMINARIA BLINDADA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W | PÇ | 3 | 0 | 72.2026 | 72.2026 | 0 | 216.6078 | 216.6078
15.3.12 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | PÇ | 1 | 0 | 193.319 | 193.319 | 0 | 193.319 | 193.319
15.3.13 | ESTRADO COM BORRACHA ISOLANTE | PÇ | 3 | 0 | 317.2535 | 317.2535 | 0 | 951.7605 | 951.7605
15.3.14 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MONOFASICO DE 1000VA, CLASSE 15kV, A SECO COM FUSIVEIS | PÇ | 1 | 0 | 1571.6111 | 1571.6111 | 0 | 1571.6111 | 1571.6111
15.3.15 | ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO PESADO Ø3/4" | PÇ | 17 | 0 | 27.5631 | 27.5631 | 0 | 468.573 | 468.573
15.3.16 | CONDULETE DE ALUMINIO FUNDIDO Ø3/4" | PÇ | 18 | 0 | 27.7622 | 27.7622 | 0 | 499.719 | 499.719
15.3.17 | TERMINAÇÃO SINGELA ISOLAÇÃO 15KV USO EXTERNO | PÇ | 4 | 0 | 314.2573 | 314.2573 | 0 | 1257.0291 | 1257.0291
15.3.18 | CABO DE COBRE #240MM2-1kV | M | 180 | 0 | 114.9563 | 114.9563 | 0 | 20692.1394 | 20692.1394
15.3.19 | CABO DE COBRE #2,5MM2 | M | 60 | 0 | 322.6697 | 322.6697 | 0 | 19360.1839 | 19360.1839
15.3.20 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 40 | 0 | 21.1726 | 21.1726 | 0 | 846.9033 | 846.9033
15.3.21 | CABO DE COBRE NU #35MM² | M | 50 | 0 | 14.2792 | 14.2792 | 0 | 713.9592 | 713.9592
15.3.22 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO #240MM2 | PÇ | 32 | 0 | 21.4973 | 21.4973 | 0 | 687.9151 | 687.9151
15.3.23 | TERMINAL A COMPRESSÃO PARA CABO #35MM2 | PÇ | 32 | 0 | 7.8048 | 7.8048 | 0 | 249.7548 | 249.7548
15.3.24 | HASTE DE ATERRAMENTO DE Ø5/8"X3,00M | PÇ | 8 | 0 | 76.2883 | 76.2883 | 0 | 610.3068 | 610.3068
15.3.25 | SOLDA EXOTERMICA CABO X CABO, #50MM2 | PÇ | 14 | 0 | 16.2592 | 16.2592 | 0 | 227.6288 | 227.6288
15.3.26 | SOLDA EXOTERMICA CABO X HASTE TOPO #50MM2 PARA HASTE Ø5/8" | PÇ | 8 | 0 | 22.6707 | 22.6707 | 0 | 181.3655 | 181.3655
15.3.27 | PLACA DE ADVERTENCIA | PÇ | 5 | 0 | 777.3407 | 777.3407 | 0 | 3886.7036 | 3886.7036
15.3.28 | LUVA ISOLANTE DE BORRACHA DE 10 A 20kV | PÇ | 1 | 0 | 478.4941 | 478.4941 | 0 | 478.4941 | 478.4941
15.3.29 | LUVA DE COURO PARA PROTEÇÃO DE LUVA ISOLANTE | PÇ | 1 | 0 | 142.6242 | 142.6242 | 0 | 142.6242 | 142.6242
15.3.30 | CAIXA PORTA LUVA EM MADEIRA COM TAMPA | PÇ | 1 | 0 | 478.4941 | 478.4941 | 0 | 478.4941 | 478.4941
15.3.31 | ABRIGO EM ALVENARIA COMPLETO PARA QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO | UN. | 1 | 0 | 3352.4128 | 3352.4128 | 0 | 3352.4128 | 3352.4128
15.3.32 | CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA COMPLETO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | UN. | 1 | 0 | 13095.3625 | 13095.3625 | 0 | 13095.3625 | 13095.3625
15.4 | ALIMENTADORES E QUADROS ELÉTRICOS
15.4.1 | DUTO DE PEAD Ø2" | M | 125 | 0 | 11.0211 | 11.0211 | 0 | 1377.6321 | 1377.6321
15.4.2 | DUTO DE PEAD Ø4" | M | 320 | 0 | 21.2564 | 21.2564 | 0 | 6802.0456 | 6802.0456
15.4.3 | CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO (0,80X0,80X1,20M) COM TAMPA DE CONCRETO | PÇ | 7 | 0 | 563.5196 | 563.5196 | 0 | 3944.6375 | 3944.6375
15.4.4 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM | m2 | 7 | 0 | 178.3065 | 178.3065 | 0 | 1248.1452 | 1248.1452
15.4.5 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBT, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 30370.7647 | 30370.7647 | 0 | 30370.7647 | 30370.7647
15.4.6 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBTT, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 45886.1502 | 45886.1502 | 0 | 45886.1502 | 45886.1502
15.4.7 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO QGBTS, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 33628.8909 | 33628.8909 | 0 | 33628.8909 | 33628.8909
15.4.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 2503.8333 | 2503.8333 | 0 | 2503.8333 | 2503.8333
15.4.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 4410.5181 | 4410.5181 | 0 | 4410.5181 | 4410.5181
15.4.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 4651.4728 | 4651.4728 | 0 | 4651.4728 | 4651.4728
15.4.11 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 6495.2998 | 6495.2998 | 0 | 6495.2998 | 6495.2998
15.4.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFC-01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1634.3012 | 1634.3012 | 0 | 1634.3012 | 1634.3012
15.4.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFC-02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 3331.4602 | 3331.4602 | 0 | 3331.4602 | 3331.4602
15.4.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFC-03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 3017.1715 | 3017.1715 | 0 | 3017.1715 | 3017.1715
15.4.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFC-04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 4651.4728 | 4651.4728 | 0 | 4651.4728 | 4651.4728
15.4.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFC-05, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 3331.4602 | 3331.4602 | 0 | 3331.4602 | 3331.4602
15.4.17 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-T01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.18 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-T02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.19 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-T03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-T04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-T05, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.22 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-TADM, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.23 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QL-T01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QL-T02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QL-T03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QL-T04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 963.8187 | 963.8187 | 0 | 963.8187 | 963.8187
15.4.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-ELEVADOR, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.28 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-BOMBAS. CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1948.5899 | 1948.5899 | 0 | 1948.5899 | 1948.5899
15.4.29 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QF-BOMBA INCENDIO, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 2021.924 | 2021.924 | 0 | 2021.924 | 2021.924
15.4.30 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.32 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1508.5858 | 1508.5858 | 0 | 1508.5858 | 1508.5858
15.4.34 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S05, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.35 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S06, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.36 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S07, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.37 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S08, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.38 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-S09, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QFL-SADM, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548 | 0 | 1257.1548 | 1257.1548
15.4.40 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-T01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 921.9135 | 921.9135 | 0 | 921.9135 | 921.9135
15.4.41 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-T02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1173.3445 | 1173.3445 | 0 | 1173.3445 | 1173.3445
15.4.42 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-T03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 900.9609 | 900.9609 | 0 | 900.9609 | 900.9609
15.4.43 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-S01, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1487.6332 | 1487.6332 | 0 | 1487.6332 | 1487.6332
15.4.44 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-S02, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1885.7322 | 1885.7322 | 0 | 1885.7322 | 1885.7322
15.4.45 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-S03, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 2304.7838 | 2304.7838 | 0 | 2304.7838 | 2304.7838
15.4.46 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QAC-S04, CONFORME PROJETO | PÇ | 1 | 0 | 1718.1116 | 1718.1116 | 0 | 1718.1116 | 1718.1116
15.4.47 | ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø2" | M | 160 | 0 | 44.0004 | 44.0004 | 0 | 7040.0669 | 7040.0669
15.4.48 | CABO DE COBRE #185MM2-1kV | M | 1200 | 0 | 87.7704 | 87.7704 | 0 | 105324.4291 | 105324.4291
15.4.49 | CABO DE COBRE #150MM2-1kV | M | 560 | 0 | 73.6064 | 73.6064 | 0 | 41219.5916 | 41219.5916
15.4.50 | CABO DE COBRE #120MM2-1kV | M | 1280 | 0 | 59.0025 | 59.0025 | 0 | 75523.1556 | 75523.1556
15.4.51 | CABO DE COBRE #95MM2-1kV | M | 60 | 0 | 44.5871 | 44.5871 | 0 | 2675.2254 | 2675.2254
15.4.52 | CABO DE COBRE #70MM2-1kV | M | 980 | 0 | 34.5089 | 34.5089 | 0 | 33818.7213 | 33818.7213
15.4.53 | CABO DE COBRE #50MM2-1kV | M | 920 | 0 | 25.2793 | 25.2793 | 0 | 23256.9447 | 23256.9447
15.4.54 | CABO DE COBRE #35MM2-1kV | M | 1320 | 0 | 17.7259 | 17.7259 | 0 | 23398.1651 | 23398.1651
15.4.55 | CABO DE COBRE #25MM2-1kV | M | 30 | 0 | 12.5925 | 12.5925 | 0 | 377.775 | 377.775
15.4.56 | CABO DE COBRE #16MM2-1kV | M | 1100 | 0 | 9.0934 | 9.0934 | 0 | 10002.7617 | 10002.7617
15.4.57 | CABO DE COBRE #10MM2-1kV | M | 4600 | 0 | 6.4743 | 6.4743 | 0 | 29781.9972 | 29781.9972
15.5 | ILUMINAÇÃO INTERNA
15.5.1 | LUMINARIA DE EMBUTIR COM 4 LAMPADAS FLUORESCENTE T5 DE 14W, EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA | PÇ | 760 | 0 | 180.5065 | 180.5065 | 0 | 137184.9223 | 137184.9223
15.5.2 | LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FC CONJUGADA DE 20W | PÇ | 20 | 0 | 68.1797 | 68.1797 | 0 | 1363.5939 | 1363.5939
15.5.3 | LUMINARIA BLINDADA FABRICADA EM LIGA DE ALUMINIO, EQUIPADA COM 1 LAMPADA FC CONJUGADA DE 15W | PÇ | 5 | 0 | 72.2026 | 72.2026 | 0 | 361.013 | 361.013
15.5.4 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 14W | PÇ | 3040 | 0 | 9.1144 | 9.1144 | 0 | 27707.6918 | 27707.6918
15.5.5 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 3U, BASE E27 DE 20W | PÇ | 40 | 0 | 11.5763 | 11.5763 | 0 | 463.052 | 463.052
15.5.6 | REATOR PARA LAMPADA PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14W | PÇ | 380 | 0 | 58.9815 | 58.9815 | 0 | 22412.9748 | 22412.9748
15.5.7 | MÓDULO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA REF. ILSI CADR DA UNITRON OU EQUIVALENTE TÉCNICO | PÇ | 59 | 0 | 159.6168 | 159.6168 | 0 | 9417.3885 | 9417.3885
15.5.8 | CAIXA PARA TOMADAS: ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTATICA, PARA RODAPE TECNICO DUPLO | PÇ | 71 | 0 | 13.3468 | 13.3468 | 0 | 947.6223 | 947.6223
15.5.9 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES | PÇ | 71 | 0 | 25.3736 | 25.3736 | 0 | 1801.5238 | 1801.5238
15.5.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO | PÇ | 6 | 0 | 30.5698 | 30.5698 | 0 | 183.4189 | 183.4189
15.5.11 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/4" | BR | 1500 | 0 | 22.9326 | 22.9326 | 0 | 34398.8982 | 34398.8982
15.5.12 | CONDULETE DE ALUMINIO Ø3/4" | PÇ | 1100 | 0 | 27.7622 | 27.7622 | 0 | 30538.3854 | 30538.3854
15.5.13 | CABO MULTIPLO DE COBRE FLEXIVEL 3X#1,5MM² | M | 900 | 0 | 5.982 | 5.982 | 0 | 5383.7654 | 5383.7654
15.5.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² | M | 18000 | 0 | 2.3572 | 2.3572 | 0 | 42428.9745 | 42428.9745
15.5.15 | BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ¨SAIDA¨ | M | 22 | 0 | 107.9477 | 107.9477 | 0 | 2374.8492 | 2374.8492
15.6 | TOMADAS DE ENERGIA E ALARME DE INCENDIO
15.6.1 | ELETROCALHA PERFURADA DE 300X100MM COM TAMPA E ACESSORIOS | M | 390 | 0 | 88.2313 | 88.2313 | 0 | 34410.2126 | 34410.2126
15.6.2 | RODAPE TECNICO DUPLO E TAMPA COM PINTURA ELETROSTATICA | M | 1100 | 0 | 33.9641 | 33.9641 | 0 | 37360.5454 | 37360.5454
15.6.3 | CAIXA PARA TOMADAS: ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTATICA, PARA RODAPE TECNICO DUPLO | PÇ | 778 | 0 | 13.3468 | 13.3468 | 0 | 10383.8053 | 10383.8053
15.6.4 | TOMADA DE ENERGIA QUADRADA COM RABICHO DE 10 A - 250 V, PARA INSTALAÇÃO EM PAINEL / RODAPÉ / CAIXA DE TOMADAS | PÇ | 778 | 0 | 15.222 | 15.222 | 0 | 11842.7544 | 11842.7544
15.6.5 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø3/4" | M | 400 | 0 | 22.9326 | 22.9326 | 0 | 9173.0395 | 9173.0395
15.6.6 | CONDULETE DE ALUMINIO Ø3/4" | PÇ | 112 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 2629.465 | 2629.465
15.6.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² | M | 37000 | 0 | 2.3572 | 2.3572 | 0 | 87215.1142 | 87215.1142
15.6.8 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO | PÇ | 1 | 0 | 561.351 | 561.351 | 0 | 561.351 | 561.351
15.6.9 | SIRENE PARA ALARME DE INCENDIO | PÇ | 5 | 0 | 112.1068 | 112.1068 | 0 | 560.5339 | 560.5339
15.6.10 | ACONADOR PARA ALARME DE INCENDIO | PÇ | 14 | 0 | 47.8766 | 47.8766 | 0 | 670.273 | 670.273
15.7 | TOMADAS DE COMUNICAÇÃO
15.7.1 | ELETROCALHA LISA DE 200X100MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 320 | 0 | 66.4721 | 66.4721 | 0 | 21271.0592 | 21271.0592
15.7.2 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø1" | M | 84 | 0 | 27.2384 | 27.2384 | 0 | 2288.0217 | 2288.0217
15.7.3 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø2" | M | 250 | 0 | 44.0004 | 44.0004 | 0 | 11000.1045 | 11000.1045
15.7.4 | CONDULETE DE ALUMINIO Ø1" | PÇ | 23 | 0 | 32.6651 | 32.6651 | 0 | 751.2967 | 751.2967
15.7.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO 300X300 | PÇ | 25 | 0 | 126.3336 | 126.3336 | 0 | 3158.3395 | 3158.3395
15.7.6 | CAIXA PARA TOMADAS: ENERGIA, RJ, SOBRESSALENTE, INTERRUPTOR OU ESPELHO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA RODAPÉ TÉCNICO DUPLO | PÇ | 286 | 0 | 17.5373 | 17.5373 | 0 | 5015.6705 | 5015.6705
15.7.7 | TOMADA RJ45 CAT6A | PÇ | 329 | 0 | 23.9488 | 23.9488 | 0 | 7879.1549 | 7879.1549
15.7.8 | CABO UTP CAT 6 | M | 16000 | 0 | 5.0496 | 5.0496 | 0 | 80793.1485 | 80793.1485
15.7.9 | RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METALICO, 19" X 44 U´s X 770mm | PÇ | 2 | 0 | 2200.1466 | 2200.1466 | 0 | 4400.2932 | 4400.2932
15.7.10 | QUADRO DE TELEFONE, SOBREPOR, 60X60X12 | PÇ | 1 | 0 | 238.3775 | 238.3775 | 0 | 238.3775 | 238.3775
15.7.11 | RACK FECHADO DE 19" X 44 U´s X 570mm | PÇ | 1 | 0 | 1210.001 | 1210.001 | 0 | 1210.001 | 1210.001
15.7.12 | ORGANIZADOR DE CABOS | PÇ | 26 | 0 | 32.4136 | 32.4136 | 0 | 842.7547 | 842.7547
15.7.13 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT. 6 | PÇ | 14 | 0 | 540.7756 | 540.7756 | 0 | 7570.8586 | 7570.8586
15.8 | AR CONDICIONADO
15.8.1 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO DE 100X50MM COM TAMPA E ACESSÓRIOS | M | 70 | 0 | 38.228 | 38.228 | 0 | 2675.9588 | 2675.9588
15.8.2 | ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø3/4" | M | 638 | 0 | 24.6088 | 24.6088 | 0 | 15700.4177 | 15700.4177
15.8.3 | ELETRODUTO DE FERRO ZINCADO A FOGO Ø2" | M | 40 | 0 | 44.0004 | 44.0004 | 0 | 1760.0167 | 1760.0167
15.8.4 | CONDULETE DE ALUMINIO Ø3/4" | PÇ | 42 | 0 | 23.4774 | 23.4774 | 0 | 986.0494 | 986.0494
15.8.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² | M | 3600 | 0 | 2.3572 | 2.3572 | 0 | 8485.7949 | 8485.7949
15.8.6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #4MM² | M | 700 | 0 | 3.1115 | 3.1115 | 0 | 2178.0207 | 2178.0207
15.8.7 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #6MM² | M | 220 | 0 | 4.0334 | 4.0334 | 0 | 887.3418 | 887.3418
15.8.8 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #10MM² | M | 80 | 0 | 5.8877 | 5.8877 | 0 | 471.014 | 471.014
15.8.9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #25MM² | M | 80 | 0 | 11.5868 | 11.5868 | 0 | 926.9421 | 926.9421
15.8.10 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES | PÇ | 6 | 0 | 25.3736 | 25.3736 | 0 | 152.2414 | 152.2414
15.8.11 | TOMADA 2P+T | PÇ | 12 | 0 | 18.2497 | 18.2497 | 0 | 218.9964 | 218.9964
15.8.12 | LUMINARIA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W | PÇ | 3 | 0 | 37.4632 | 37.4632 | 0 | 112.3896 | 112.3896
15.8.13 | LUMINARIA BLINDADA COM LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W | PÇ | 12 | 0 | 72.2026 | 72.2026 | 0 | 866.4311 | 866.4311
15.8.14 | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | PÇ | 6 | 0 | 6.3277 | 6.3277 | 0 | 37.9661 | 37.9661
15.8.15 | REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 32W | PÇ | 3 | 0 | 28.3069 | 28.3069 | 0 | 84.9208 | 84.9208
15.8.16 | CAIXA DE MANOBRA CONTENDO UMA CHAVE SECCIONADORA SOBCARGA DE 125A | PÇ | 42 | 0 | 652.6729 | 652.6729 | 0 | 27412.2604 | 27412.2604
15.9 | Instalação Ar Comprimido e Vácuo Odontológico
15.9.1 | Equipamentos
15.9.1.1 | Compressor de Ar Odontológico, vazão de ar efetiva: 114m³/h, pressão máxima: 142 psig, isento de óleo, com reservatório para 520 litros (horizontal), secador por refrigeração e todos os itens necessários para o funcionamento do sistema | UN. | 1 | 84857.949 | 1309.5363 | 86167.4852 | 84857.949 | 1309.5363 | 86167.4852
15.9.1.2 | Compressor de Ar Odontológico, vazão de ar efetiva: 168m³/h, pressão máxima: 142 psig, isento de óleo, com reservatório para 520 litros (horizontal), secador por refrigeração e todos os itens necessários para o funcionamento do sistema | UN. | 2 | 93448.5068 | 1309.5363 | 94758.043 | 186897.0136 | 2619.0725 | 189516.0861
15.9.1.3 | Compressor de Ar Odontológico, vazão de ar efetiva: 211m³/h, pressão máxima: 142 psig, isento de óleo, com reservatório para 520 litros (horizontal), secador por refrigeração e todos os itens necessários para o funcionamento do sistema | UN. | 1 | 106281.9621 | 1309.5363 | 107591.4983 | 106281.9621 | 1309.5363 | 107591.4983
15.9.1.4 | Bomba Central de Vácuo Odontológico, vazão de ar: 240m³/h, vácuo: 720mmHg, com reservatório horizontal, filtros, painel elétrico e todos os itens necessarios para o funcionamento do sistema. | UN. | 2 | 103233.3617 | 1152.3919 | 104385.7536 | 206466.7233 | 2304.7838 | 208771.5071
15.9.1.5 | Bomba Central de Vácuo Odontológico, vazão de ar: 360m³/h, vácuo: 720 psig, com reservatório horizontal, filtros, painel elétrico e todos os itens necessarios para o funcionamento do sistema. | UN. | 2 | 113730.6042 | 1152.3919 | 114882.9961 | 227461.2085 | 2304.7838 | 229765.9923
15.9.2 | INSTALAÇÕES DA TUBULAÇÃO
15.9.2.1 | Válvula de esfera diâmetro 1 1/4" | PÇ | 2 | 51.8576 | 16.2382 | 68.0959 | 103.7153 | 32.4765 | 136.1918
15.9.2.2 | Válvula de esfera diâmetro 1 1/2" | PÇ | 6 | 55.5243 | 19.4859 | 75.0102 | 333.146 | 116.9154 | 450.0614
15.9.2.3 | Válvula de esfera diâmetro 2" | PÇ | 2 | 70.4007 | 23.0478 | 93.4485 | 140.8013 | 46.0957 | 186.897
15.9.2.4 | Curva 90° diâmetro 1/2" | PÇ | 8 | 4.5258 | 10.6858 | 15.2116 | 36.2061 | 85.4865 | 121.6926
15.9.2.5 | Bucha redução diâmetro 3/4"x1/2" | PÇ | 8 | 4.4 | 10.6858 | 15.0859 | 35.2003 | 85.4865 | 120.6869
15.9.2.6 | Bucha redução diâmetro 1"x3/4" | PÇ | 16 | 9.4077 | 10.6858 | 20.0935 | 150.5233 | 170.9731 | 321.4964
15.9.2.7 | Te redução central 3/4"x1/2" | PÇ | 44 | 8.0144 | 10.6858 | 18.7002 | 352.6319 | 470.1759 | 822.8078
15.9.2.8 | Te redução central 1"x1/2" | PÇ | 44 | 11.0001 | 10.6858 | 21.6859 | 484.0046 | 470.1759 | 954.1805
15.9.2.9 | Te redução central 1"x3/4" | PÇ | 34 | 14.2478 | 10.6858 | 24.9336 | 484.4236 | 363.3177 | 847.7414
15.9.2.10 | Bucha redução diâmetro 1 1/4"x1/2" | PÇ | 8 | 9.3239 | 10.6858 | 20.0097 | 74.5912 | 85.4865 | 160.0777
15.9.2.11 | Bucha redução diâmetro 1 1/4"x1" | PÇ | 8 | 10.3715 | 10.6858 | 21.0573 | 82.9722 | 85.4865 | 168.4587
15.9.2.12 | Te redução central 1 1/4"x1/2" | PÇ | 60 | 16.6363 | 10.6858 | 27.3222 | 998.1809 | 641.1489 | 1639.3299
15.9.2.13 | Te redução central 1 1/4"x3/4" | PÇ | 76 | 19.5907 | 10.6858 | 30.2765 | 1488.8903 | 812.122 | 2301.0123
15.9.2.14 | Bucha redução diâmetro 1 1/2"x1 1/4" | PÇ | 8 | 16.5525 | 10.6858 | 27.2384 | 132.4203 | 85.4865 | 217.9068
15.9.2.15 | Te redução central 1 1/2"x3/4" | PÇ | 60 | 24.5145 | 10.6858 | 35.2003 | 1470.8711 | 641.1489 | 2112.0201
15.9.2.16 | Curva 90° diâmetro 1 1/4" | PÇ | 2 | 15.0859 | 10.6858 | 25.7717 | 30.1717 | 21.3716 | 51.5433
15.9.2.17 | Curva 90° diâmetro 1 1/2" | PÇ | 22 | 17.9145 | 10.6858 | 28.6003 | 394.118 | 235.0879 | 629.206
15.9.2.18 | Tê 45º diâmetro 1 1/2" | PÇ | 2 | 12.0477 | 10.6858 | 22.7335 | 24.0955 | 21.3716 | 45.4671
15.9.2.19 | Tê 45º diâmetro 2" | PÇ | 2 | 28.0765 | 10.6858 | 38.7623 | 56.1529 | 21.3716 | 77.5245
15.9.2.20 | Curva 45° diâmetro 1 1/4" | PÇ | 2 | 14.143 | 10.6858 | 24.8288 | 28.286 | 21.3716 | 49.6576
15.9.2.21 | Curva 45° diâmetro 1 1/2" | PÇ | 2 | 20.6383 | 10.6858 | 31.3241 | 41.2766 | 21.3716 | 62.6482
15.9.2.22 | Te redução central 1 1/2"x1 1/4" | PÇ | 2 | 27.9717 | 10.6858 | 38.6575 | 55.9434 | 21.3716 | 77.315
15.9.2.23 | Cotovelo diâmetro 1/2" | PÇ | 175 | 4.8191 | 10.6858 | 15.5049 | 843.3413 | 1870.0178 | 2713.3591
15.9.2.24 | Cotovelo diâmetro 3/4" | PÇ | 175 | 8.3601 | 10.6858 | 19.0459 | 1463.0139 | 1870.0178 | 3333.0317
15.9.2.25 | Curva 90° diâmetro 1/2" | PÇ | 4 | 9.1144 | 10.6858 | 19.8002 | 36.4575 | 42.7433 | 79.2008
15.9.2.26 | Te diâmetro 1/2" | PÇ | 4 | 3.5619 | 10.6858 | 14.2478 | 14.2478 | 42.7433 | 56.991
15.9.2.27 | Cotovelo diâmetro 1 1/2" | PÇ | 6 | 16.2382 | 10.6858 | 26.9241 | 97.4295 | 64.1149 | 161.5444
15.9.2.28 | Tubo de cobre classe A diâmetro 1/2" | M | 505 | 14.7925 | 8.9048 | 23.6974 | 7470.2233 | 4496.9475 | 11967.1708
15.9.2.29 | Tubo de cobre classe A diâmetro 3/4" | M | 551 | 23.7393 | 14.8135 | 38.5527 | 13080.3395 | 8162.2242 | 21242.5637
15.9.2.30 | Tubo de cobre classe A diâmetro 1" | M | 133 | 30.1822 | 22.6288 | 52.811 | 4014.2315 | 3009.6286 | 7023.8601
15.9.2.31 | Tubo de cobre classe A diâmetro 1 1/4" | M | 170 | 54.9377 | 22.6288 | 77.5665 | 9339.403 | 3846.8937 | 13186.2967
15.9.2.32 | Tubo de cobre classe A diâmetro 1 1/2" | M | 128 | 66.5244 | 25.6669 | 92.1914 | 8515.1285 | 3285.3645 | 11800.4931
15.9.2.33 | Tubo de cobre classe A diâmetro 2" | M | 78 | 93.3752 | 25.6669 | 119.0421 | 7283.2635 | 2002.019 | 9285.2825
15.9.2.34 | Suporte para tubulação de ar comprimido | M | 12 | 19.3811 | 17.6002 | 36.9813 | 232.5736 | 211.202 | 443.7756
15.9.3 | INSTALAÇÕES GERAIS
15.9.3.1 | Quadro elétrico com proteção para compressor de ar | PÇ | 4 | 1548.3957 | 785.7218 | 2334.1174 | 6193.5826 | 3142.887 | 9336.4696
15.9.3.2 | Quadro elétrico com proteção para central de vácuo | PÇ | 4 | 1623.8249 | 785.7218 | 2409.5467 | 6495.2998 | 3142.887 | 9638.1868
15.9.3.3 | amortecedor de vibração tipo mola com chapa para equipamentos | PÇ | 32 | 68.0959 | 26.1907 | 94.2866 | 2179.0683 | 838.1032 | 3017.1715
15.9.3.4 | Projeto de montagem da instalacao | UN. | 1 | 83.8103 | 2671.454 | 2755.2643 | 83.8103 | 2671.454 | 2755.2643
15.9.3.5 | Partida, testes e balanceamento | UN. | 1 | 92.1914 | 230.4784 | 322.6697 | 92.1914 | 230.4784 | 322.6697
15.9.3.6 | Projeto as-buit | UN. | 1 | 209.5258 | 2933.3612 | 3142.887 | 209.5258 | 2933.3612 | 3142.887
15.9.3.7 | Transporte vertical (serviço de guincho) | H | 8 | 0 | 163.4301 | 163.4301 | 0 | 1307.441 | 1307.441
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
16.1 | EQUIPAMENTOS
16.1.1 | Split 9.000 BTU/h mod. Hi-Wall - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 2 | 1294.8694 | 511.243 | 1806.1124 | 2589.7389 | 1022.4859 | 3612.2248
16.1.2 | Split 12.000 BTU/h mod. Hi-Wall - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 1 | 1393.3466 | 539.5289 | 1932.8755 | 1393.3466 | 539.5289 | 1932.8755
16.1.3 | Split 18.000 BTU/h mod. Hi-Wall - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 5 | 2200.0209 | 606.5772 | 2806.5981 | 11000.1045 | 3032.886 | 14032.9905
16.1.4 | Split 24.000 BTU/h mod. Hi-Wall - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 2 | 2765.7406 | 680.9588 | 3446.6994 | 5531.4811 | 1361.9177 | 6893.3988
16.1.5 | Split 30.000 BTU/h mod. Hi-Wall - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 4 | 3438.3184 | 903.0562 | 4341.3746 | 13753.2735 | 3612.2248 | 17365.4983
16.1.6 | Split 30.000 BTU/h mod. Piso-Teto - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 8 | 5111.3819 | 1299.06 | 6410.4419 | 40891.0551 | 10392.4797 | 51283.5348
16.1.7 | Split 48.000 BTU/h mod. Piso-Teto - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 1 | 5637.2916 | 1548.3957 | 7185.6873 | 5637.2916 | 1548.3957 | 7185.6873
16.1.8 | Split 24.000 BTU/h mod. Cassete - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 1 | 3589.177 | 1349.3462 | 4938.5231 | 3589.177 | 1349.3462 | 4938.5231
16.1.9 | Split 30.000 BTU/h mod. Cassete - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 2 | 5020.2382 | 1573.5388 | 6593.7769 | 10040.4763 | 3147.0775 | 13187.5539
16.1.10 | Split 36.000 BTU/h mod. Cassete - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 12 | 5781.8645 | 2347.7366 | 8129.601 | 69382.3734 | 28172.8391 | 97555.2125
16.1.11 | Split 48.000 BTU/h mod. Cassete - só frio - ref.: Carrier, Hitachi ou equivalente | UN. | 10 | 7272.6405 | 2676.6921 | 9949.3326 | 72726.4052 | 26766.9209 | 99493.3261
16.1.12 | Splitão Inverter 180.000 BTU/h mod. duto - ref.: Hitachi, Coldex Tosi ou equivalente | UN. | 4 | 29636.3768 | 4347.6604 | 33984.0371 | 118545.5071 | 17390.6414 | 135936.1485
16.1.13 | Splitão Inverter 240.000 BTU/h mod. duto - ref.: Hitachi, Coldex Tosi ou equivalente | UN. | 4 | 35671.7674 | 5110.3343 | 40782.1017 | 142687.0698 | 20441.337 | 163128.4068
16.1.14 | Gabinete de Ventilação com filtro G3, vazão: 800 m³/h, 15 mmCA, com polia motora regulável, paredes com isolamento acústico e velocidade de descarga inferior a 7,5 m/s. | UN. | 1 | 2210.4972 | 471.433 | 2681.9302 | 2210.4972 | 471.433 | 2681.9302
16.1.15 | Gabinete de Ventilação com filtro G3, vazão: 1800 m³/h, 15 mmCA, com polia motora regulável, paredes com isolamento acústico e velocidade de descarga inferior a 7,5 m/s. | UN. | 3 | 2921.8373 | 471.433 | 3393.2703 | 8765.5118 | 1414.2992 | 10179.811
16.1.16 | Ventilador axial mod. teto/parede, vazão 160m³/h, 5mmCA, com Timer + Grelha Auto-fechante, Ref.: modelo Mega16-Pro / Sictell, Cata, Multivac ou equivalente Técnico | UN. | 7 | 235.7165 | 255.6215 | 491.338 | 1650.0157 | 1789.3503 | 3439.366
16.1.17 | Ventilador axial mod. teto/parede, vazão 250m³/h, 7mmCA, com Timer + Grelha Auto-fechante, ref.: modelo Mega25-Pro / Sictell, Cata, Multivac ou equivalente Técnico | UN. | 6 | 257.7167 | 255.6215 | 513.3382 | 1546.3004 | 1533.7289 | 3080.0293
16.1.18 | Ventilador axial mod. teto/parede, vazão 340m³/h, 11mmCA, com Timer + Grelha Auto-fechante,ref.: modelo Mega34-Pro / Sictell, Cata, Multivac ou equivalente Técnico | UN. | 4 | 288.098 | 255.6215 | 543.7195 | 1152.3919 | 1022.4859 | 2174.8778
16.2 | REDE DE DUTOS DE AR
16.2.1 | Chapa de aço galvanizada #24 | KG | 3445 | 19.3811 | 27.2384 | 46.6195 | 66768.0152 | 93836.1295 | 160604.1448
16.2.2 | Chapa de aço galvanizada #22 | KG | 4268 | 19.3811 | 27.2384 | 46.6195 | 82718.6906 | 116253.2949 | 198971.9855
16.2.3 | Material para suporte de dutos | M | 322 | 19.6954 | 24.0955 | 43.7909 | 6341.9269 | 7758.7404 | 14100.6673
16.2.4 | lona para conexão - tiras de 15cm | M | 32 | 29.3336 | 36.667 | 66.0006 | 938.6756 | 1173.3445 | 2112.0201
16.2.5 | isolamento em manta de lã de vidro aluminizada de 25mm de espessura, incluindo fita adesiva aluminizada, fita plástica em rolo e fecho plastico para fita e cantoneiras em chapa de aço galvanizada #26 e massa de calafetar. | M2 | 209 | 15.7144 | 17.2859 | 33.0003 | 3284.3169 | 3612.7486 | 6897.0655
16.2.6 | grelha de insufl. dupla deflexão 300 x 300 mm com registro | PÇ | 2 | 102.6676 | 26.1907 | 128.8584 | 205.3353 | 52.3815 | 257.7167
16.2.7 | grelha de insufl. dupla deflexão 400 x 300 mm com registro | PÇ | 9 | 115.2392 | 26.1907 | 141.4299 | 1037.1527 | 235.7165 | 1272.8692
16.2.8 | grelha de insufl. dupla deflexão 500 x 150 mm com registro | PÇ | 133 | 120.4773 | 26.1907 | 146.6681 | 16023.4856 | 3483.3664 | 19506.852
16.2.9 | grelha de insufl. dupla deflexão 600 x 150 mm com registro | PÇ | 49 | 129.906 | 26.1907 | 156.0967 | 6365.3938 | 1283.3455 | 7648.7393
16.2.10 | grelha de porta tipo indevassável 250 x 250 mm com dupla moldura | PÇ | 6 | 70.1911 | 26.1907 | 96.3819 | 421.1469 | 157.1444 | 578.2912
16.2.11 | grelha de porta tipo indevassável 300 x 300 mm com dupla moldura | PÇ | 8 | 93.239 | 26.1907 | 119.4297 | 745.9118 | 209.5258 | 955.4376
16.2.12 | grelha de porta tipo indevassável 400 x 400 mm com dupla moldura | PÇ | 1 | 128.8584 | 26.1907 | 155.0491 | 128.8584 | 26.1907 | 155.0491
16.2.13 | grelha de porta tipo indevassável 500 x 600 mm com dupla moldura | PÇ | 3 | 174.954 | 26.1907 | 201.1448 | 524.8621 | 78.5722 | 603.4343
16.2.14 | grelha de retorno lâminas fixas 600 x 600 mm com registro | PÇ | 4 | 110.001 | 26.1907 | 136.1918 | 440.0042 | 104.7629 | 544.7671
16.2.15 | grelha de retorno lâminas fixas de 1000 x 1000 mm com registro | PÇ | 3 | 301.7172 | 26.1907 | 327.9079 | 905.1515 | 78.5722 | 983.7236
16.2.16 | grelha de retorno lâminas fixas de 1300 x 1000 mm com registro | PÇ | 1 | 368.7654 | 26.1907 | 394.9561 | 368.7654 | 26.1907 | 394.9561
16.2.17 | grelha de retorno lâminas fixas de 1500 x 1000 mm com registro | PÇ | 5 | 427.4326 | 26.1907 | 453.6234 | 2137.1632 | 130.9536 | 2268.1168
16.2.18 | damper regulador de vazão 250 x 200 mm | PÇ | 1 | 29.3336 | 26.1907 | 55.5243 | 29.3336 | 26.1907 | 55.5243
16.2.19 | damper regulador de vazão 300 x 250 mm | PÇ | 3 | 40.8575 | 26.1907 | 67.0483 | 122.5726 | 78.5722 | 201.1448
16.2.20 | damper regulador de vazão 350 x 350 mm | PÇ | 8 | 53.4291 | 26.1907 | 79.6198 | 427.4326 | 209.5258 | 636.9584
16.2.21 | damper regulador de vazão 400 x 400 mm | PÇ | 8 | 92.1914 | 39.8099 | 132.0013 | 737.5308 | 318.4792 | 1056.01
16.2.22 | damper regulador de vazão 632 x 300 mm oval | PÇ | 1 | 99.5248 | 39.8099 | 139.3347 | 99.5248 | 39.8099 | 139.3347
16.2.23 | damper regulador de vazão 874 x 300 mm oval | PÇ | 1 | 129.906 | 39.8099 | 169.7159 | 129.906 | 39.8099 | 169.7159
16.2.24 | damper regulador de vazão 925 x 350 mm oval | PÇ | 3 | 151.9062 | 39.8099 | 191.7161 | 455.7186 | 119.4297 | 575.1483
16.2.25 | damper regulador de vazão 1000 x 350 mm oval | PÇ | 2 | 158.192 | 39.8099 | 198.0019 | 316.384 | 79.6198 | 396.0038
16.2.26 | damper regulador de vazão 1169 x 350 mm oval | PÇ | 1 | 185.4303 | 39.8099 | 225.2402 | 185.4303 | 39.8099 | 225.2402
16.2.27 | veneziana de tomada de ar exterior completa 300 x 800 mm | PÇ | 1 | 244.0976 | 57.6196 | 301.7172 | 244.0976 | 57.6196 | 301.7172
16.2.28 | veneziana de tomada de ar exterior completa 800 x 800 mm | PÇ | 3 | 361.432 | 57.6196 | 419.0516 | 1084.296 | 172.8588 | 1257.1548
16.2.29 | veneziana de tomada de ar exterior completa 800 x 1000 mm | PÇ | 1 | 423.2421 | 57.6196 | 480.8617 | 423.2421 | 57.6196 | 480.8617
16.2.30 | porta de inspeção para duto isolado dimensões 300 x 300 mm | PÇ | 8 | 90.0961 | 73.334 | 163.4301 | 720.7688 | 586.6722 | 1307.441
16.3 | INSTALAÇÕES GERAIS
16.3.1 | amortecedor de vibração tipo coxim de borracha para gabinete de ventilação e condensadoras | PÇ | 14 | 10.4763 | 12.5715 | 23.0478 | 146.6681 | 176.0017 | 322.6697
16.3.2 | amortecedor de vibração tipo micro apoio de borracha para unidades condensadoras na laje | PÇ | 34 | 8.381 | 12.5715 | 20.9526 | 284.9551 | 427.4326 | 712.3877
16.3.3 | amortecedor de vibração tipo mola com chapa para unidades evaporadoras e condensadoras | PÇ | 16 | 47.1433 | 152.9538 | 200.0971 | 754.2929 | 2447.2613 | 3201.5542
16.3.4 | suporte metálico tipo mão francesa para unidades condensadoras | PÇ | 14 | 102.6676 | 83.8103 | 186.478 | 1437.347 | 1173.3445 | 2610.6915
16.3.5 | suporte metálico atirantado para gabinetes de ventilação sob a laje | PÇ | 3 | 130.9536 | 99.5248 | 230.4784 | 392.8609 | 298.5743 | 691.4351
16.3.6 | Instalações elétricas dos ventiladores | PÇ | 21 | 90.0961 | 209.5258 | 299.6219 | 1892.018 | 4400.0418 | 6292.0598
16.3.7 | projeto de montagem da instalacao | UN. | 36 | 53.4291 | 55.692 | 109.121 | 1923.4468 | 2004.9105 | 3928.3573
16.3.8 | Partida, testes e balanceamento | UN. | 24 | 53.4291 | 110.001 | 163.4301 | 1282.2979 | 2640.0251 | 3922.323
16.3.9 | projeto as-buit | H | 16 | 0 | 75.4293 | 75.4293 | 0 | 1206.8686 | 1206.8686
16.3.10 | transporte vertical (serviço de guincho) | H | 8 | 0 | 163.4301 | 163.4301 | 0 | 1307.441 | 1307.441
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | Limpeza final da obra | M2 | 5467.75 | 0 | 8.7687 | 8.7687 | 0 | 47944.8119 | 47944.8119
17.2 | Elevador ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas - uso interno em alvenaria - conforme DOCUMENTO TÉCNICO Nº.: 038/2015. | CJ | 1 | 63944.8332 | 0 | 63944.8332 | 63944.8332 | 0 | 63944.8332
17.3 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 3827.24 | 5.1334 | 2.8496 | 7.98 | 19646.6853 | 10905.9151 | 30552.6004
17.4 | Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 2 cm | M2 | 157.45 | 397.7638 | 55.3986 | 453.1624 | 62627.907 | 8722.513 | 71350.4199
17.5 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm (nas unidades de atendimento) | M2 | 117 | 320.3649 | 17.9983 | 338.3632 | 37482.6989 | 2105.7971 | 39588.4961
17.6 | Acessibilidade
17.6.1 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braille para corrimão | UN. | 6 | 11.5763 | 0.91144 | 12.4877 | 69.4578 | 5.4686 | 74.9264
17.6.2 | Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm | UN. | 6 | 20.4707 | 0.91144 | 21.3821 | 122.824 | 5.4686 | 128.2926
17.7 | Desmobilização de construção provisória (ao final da obra) | M2 | 80 | 7.5953 | 4.3581 | 11.9534 | 607.6248 | 348.6509 | 956.2758
| TOTAL GERAL (R$): | [5 empty] | 6317818.1648 | 4374969.8759
| BDI | 24.5% |  |  |  |  | 1547865.4504 | 1071867.6196
| TOTAL GERAL + BDI | [6 empty] | 13312521.1106

## Cronograma
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP
Coordenadoria do Campus
OBRA:CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE CLÍNICA E PRÉ-CLÍNICA
PRAZO DA OBRA: 910 (NOVECENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO FOLHA 01/03
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO - DIAS | [11 empty] | % da etapa | ETAPA
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 365 |  | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 139534.95 | 172287.35 | 36520.3469 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 6.527% | 677025.7969
2 | INFRA-ESTRUTURA |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | 295398.0245 | 304184.6745 | [9 empty] | 4.729% | 599582.699
3 | SUPERESTRUTURA |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | 370019.29 | 370945.32 | 370945.32 | 370945.32 |  |  | 185092.15 | 185092.15 | 185092.14 |  | 12.05% | 2038131.69
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[7 empty] | 97172.0841 | 97172.08 | 97172.08 |  |  |  |  | 2.266% | 291516.2667
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA | [8 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX
[10 empty] | 12695.3358 |  |  |  | 0.09869% | 12695.3368
6 | COBERTURA | [11 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX
[13 empty] | 237003.5268 | 1.543% | 237003.5268
7 | ELEMENTOS DE MADEIRA
8 | ELEMENTOS METÁLICOS
9 | REVESTIMENTOS | [7 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[9 empty] | 35375.917 | 35375.92 | 35375.92 | 35375.92 | 35375.92 | 1.375% | 176879.6108
10 | PISOS
11 | FORRO
12 | VIDROS E ESPELHOS
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[8 empty] | 30662.3303 | 30662.33 | 30662.33 | 30662.33 | 30662.33 | 30662.33 | 2.336% | 183973.9803
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | [6 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[8 empty] | 152705.1374 | 152705.14 | 152705.14 | 152705.14 | 152705.14 | 152705.14 | 7.123% | 916230.8374
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
17 | INSTALAÇÕES GERAIS
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Total Mensal R$ c/ BDI |  | 139534.95 | 467685.3745 | 710724.3114 | 407465.67 | 407465.67 | 504637.7541 | 317059.8977 | 352435.817 | 453051.2258 | 440355.89 | 440355.88 | 492267.2668 | 38.05% | 5133039.7447
% Mensal |  | 1.048% | 3.513% | 5.339% | 3.061% | 3.061% | 3.791% | 2.382% | 2.647% | 3.403% | 3.308% | 3.308% | 3.698% |  | 38.56%
Total Acumulado R$ c/ BDI |  | 139534.95 | 607220.3245 | 1317944.6359 | 1725410.3059 | 2132875.9759 | 2637513.73 | 2954573.6277 | 3307009.4447 | 3760060.6705 | 4200416.5605 | 4640772.4405 | 5133039.7073 |  | 5133039.7447
% Acumulado |  | 1.048% | 4.561% | 9.9% | 12.96% | 16.02% | 19.81% | 22.19% | 24.84% | 28.24% | 31.55% | 34.86% | 38.56% |  | 38.56%
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP
Coordenadoria do Campus
OBRA:CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE CLÍNICA E PRÉ-CLÍNICA
PRAZO DA OBRA: 910 (NOVECENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO FOLHA 02/03
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO - DIAS | [11 empty] | % da etapa | ETAPA
|  | 395 | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 730 |  | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 9.933% | 1115269.9969
2 | INFRA-ESTRUTURA
[14 empty] | 4.729% | 599582.699
3 | SUPERESTRUTURA
[14 empty] | 12.05% | 2038131.69
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
[14 empty] | 2.266% | 291516.2667
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA
[14 empty] | 0.09869% | 12695.3368
6 | COBERTURA | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 237003.5268 | [11 empty] | 3.086% | 474007.0535
7 | ELEMENTOS DE MADEIRA
8 | ELEMENTOS METÁLICOS |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | 19545.16 | 19545.16 | 19545.16 | [7 empty] | 2.646% | 58635.5065
9 | REVESTIMENTOS | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 35375.917 | 35375.917 | 84387.537 | 84387.54 | 84387.53 | [7 empty] | 2.75% | 500794.0518
10 | PISOS |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 98046.3724 | 77660.49 | 77660.48 | 7.622% | 939692.0253
11 | FORRO
12 | VIDROS E ESPELHOS
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 50086.3044 | 50086.3044 | 50086.3044 | 50086.3044 | 50086.3044 | 50086.3044 | [6 empty] | 4.672% | 484491.8067
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 152705.1374 | 21.37% | 2748692.4856
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
17 | INSTALAÇÕES GERAIS
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Total Mensal R$ c/ BDI |  | 511691.2355 | 274687.7088 | 441290.8611 | 441290.8641 | 441290.8541 | 337358.1641 | 287271.8597 | 287271.8597 | 287271.8597 | 287271.8597 | 266885.9774 | 266885.9674 | 71.23% | 9263508.9188
% Mensal |  | 3.844% | 2.063% | 3.315% | 3.315% | 3.315% | 2.534% | 2.158% | 2.158% | 2.158% | 2.158% | 2.005% | 2.005%
Total Acumulado R$ c/ BDI |  | 5644730.9428 | 5919418.6516 | 6360709.5127 | 6802000.3768 | 7243291.231 | 7580649.3951 | 7867921.2548 | 8155193.1145 | 8442464.9743 | 8729736.834 | 8996622.8114 | 9263508.7787 |  | 9263508.9188
% Acumulado |  | 42.4% | 44.47% | 47.78% | 51.09% | 54.41% | 56.94% | 59.1% | 61.26% | 63.42% | 65.58% | 67.58% | 69.58%
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA/FOP
Coordenadoria do Campus
OBRA:CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DE CLÍNICA E PRÉ-CLÍNICA
PRAZO DA OBRA: 910 (NOVECENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO FOLHA 03/03
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PERIODO - DIAS | [11 empty] | % da etapa | ETAPA
|  | 760 | 790 | 820 | 850 | 880 | 910 | [7 empty] | (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.35 | 36520.32 | 36520.3 | [6 empty] | 11.64% | 1334392.0169
2 | INFRA-ESTRUTURA
[14 empty] | 4.729% | 599582.699
3 | SUPERESTRUTURA
[14 empty] | 12.05% | 2038131.69
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | 47918.9381 | 47918.9381 | 47918.92 | [8 empty] | 3.384% | 435273.0629
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DE COBERTURA
[14 empty] | 0.09869% | 12695.3368
6 | COBERTURA
[14 empty] | 3.086% | 474007.0535
7 | ELEMENTOS DE MADEIRA | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX
[7 empty] | 93493.0625 | [6 empty] | 0.7268% | 93493.0625
8 | ELEMENTOS METÁLICOS |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[5 empty] | 175906.45 | 175906.42 | 173686.77 | [6 empty] | 4.558% | 584135.192
9 | REVESTIMENTOS
[14 empty] | 2.75% | 500794.0518
10 | PISOS
[14 empty] | 7.622% | 939692.0253
11 | FORRO |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[5 empty] | 113898.5496 | 113898.55 | 113898.55 | [6 empty] | 2.656% | 341695.6496
12 | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[5 empty] | 79926.1849 | 79926.18 | 79926.18 | [6 empty] | 1.331% | 239778.57
13 | PINTURA |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  | 86115.592 | 86115.59 | 86115.59 | 86115.59 | 86115.59 | [6 empty] | 3.347% | 430577.952
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXXX
[7 empty] | 79515.61 | [6 empty] | 5.294% | 564007.4696
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E TELEFONIA | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  | 152705.1688 | 152705.17 | [10 empty] | 23.74% | 3054102.8244
16.1 e | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
16.2 |  | 220522.594 | 220522.59 | 220522.59 | 220522.59 | 220522.6 | 220522.6 | [6 empty] | 10.29% | 1323135.564
16.3 | INSTALAÇÕES GERAIS |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
[5 empty] | 10041.2516 | 10041.25 | 10041.26 | [6 empty] | 0.2342% | 30123.7639
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX
|  |  |  | 79225.78 | 79225.77 | 79225.77 | 79225.78 | [6 empty] | 2.464% | 316903.1246
Total Mensal R$ c/ BDI |  | 409748.1128 | 543782.6401 | 470303.2481 | 850075.6562 | 802156.68 | 972945.7025 | [6 empty] | 100% | 13312521.1089
% Mensal |  | 3.078% | 4.085% | 3.533% | 6.386% | 6.026% | 7.309%
Total Acumulado R$ c/ BDI |  | 9673256.8915 | 10217039.5316 | 10687342.7797 | 11537418.4358 | 12339575.1158 | 13312521.11 | [7 empty] | 13312521.1089
% Acumulado |  | 72.66% | 76.75% | 80.28% | 86.67% | 92.69% | 100%