## COTUCA - Ref.San.Ver Rev1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Planilha Orçamentária - Orçm000-12 -cotuca
OBRA : COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS | [7 empty] | B D I = 28,00%
SERVIÇO : Reforma Adapt.Sanitários dos Alunos/Func. - A=70,20 m2 | [7 empty] | L S = 129,34%
LOCA L : Rua Culto à Ciência, 177- UNICAMP - CAMPINAS-SP | [7 empty] | DATA= JUNHO / 2012
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência dos serviços, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar sua planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI (%), e Leis Sociais (%).
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO de obras, conforme NR-18 e NR-24 | MS | 6 | 900 | 5400 | 600 | 3600 | 1500 | 9000
1.2 | PLACA DE OBRA - padrão UNICAMP. | M2 | 6 | 140 | 840 | 110 | 660 | 250 | 1500
1.3 | PROJETOS executivos de instalações elétricas e hidráulicas. | CJ | 2 | 200 | 400 | 2000 | 4000 | 2200 | 4400
| TOTAL1 : |  |  |  | 6640 |  | 8260 |  | 14900
2.0 | SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR
2.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
2.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 60 | 3.7 | 222 | 3.1 | 186 | 6.8 | 408
2.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, e=9cm. | M2 | 33.9 | 18 | 610.2 | 33 | 1118.7 | 51 | 1728.9
2.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 25.2 | 8 | 201.6 | 28 | 705.6 | 36 | 907.2
2.1.4 | DIVISÓRIA DE GRANITO branco polar, e=4cm, polido, h=2,80m | M2 | 4.5 | 380 | 1710 | 70 | 315 | 450 | 2025
2.1.5 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 6.9 | 350 | 2415 | 100 | 690 | 450 | 3105
2.1.6 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 2 | 70 | 140 | 25 | 50 | 95 | 190
2.1.7 | PORTA DE MADEIRA de 80x210cm com bandeira fixa de 80x70cm, completa com ferragens e batentes de chapa de aço pintadas. | UN | 2 | 600 | 1200 | 85 | 170 | 685 | 1370
2.1.8 | ESTRUTURA METÁLICA auxiliar para forro de gesso. | M2 | 3 | 55 | 165 | 10 | 30 | 65 | 195
2.1.9 | VENEZIANA de alumínio de 100x85cm com pintura eletrostática branca. | M2 | 3.4 | 450 | 1530 | 70 | 238 | 520 | 1768
2.1.10 | FORRO DE GESSO acartonado. | M2 | 3 | 63 | 189 |  | 0 | 63 | 189
2.1.11 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 39.5 |  | 0 | 25.5 | 1007.25 | 25.5 | 1007.25
2.1.12 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 66.3 | 3.57 | 236.69 | 5.68 | 376.58 | 9.25 | 613.28
2.1.13 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 66.3 | 5.33 | 353.38 | 17.4 | 1153.62 | 22.73 | 1507
2.1.14 | REBOCO com argamassa pré fabricada | M2 | 44 | 1.45 | 63.8 | 14.8 | 651.2 | 16.25 | 715
2.1.15 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 63.2 | 35 | 2212 | 18 | 1137.6 | 53 | 3349.6
2.1.16 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 14 | 5 | 70 | 14 | 196 | 19 | 266
2.1.17 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 5 |  | 0 | 33 | 165 | 33 | 165
2.1.18 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.8 |  | 0 | 17.5 | 416.5 | 17.5 | 416.5
2.1.19 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.8 | 16 | 380.8 | 14 | 333.2 | 30 | 714
2.1.20 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.8 | 48 | 1142.4 | 35 | 833 | 83 | 1975.4
2.1.21 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 32.1 | 14 | 449.4 | 16 | 513.6 | 30 | 963
2.1.22 | SOLEIRA em granito branco, esp.=2cm, larg=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
2.1.23 | MASSA CORRIDA PVA em forro de gesso. | M2 | 3 | 1.43 | 4.29 | 5.8 | 17.4 | 7.23 | 21.69
2.1.24 | MASSA CORRIDA PVA sobre reboco. | M2 | 37.2 | 1.43 | 53.2 | 5.8 | 215.76 | 7.23 | 268.96
2.1.25 | LATEX ACRÍLICO em forro de gesso. | M2 | 3 | 3.65 | 10.95 | 9.46 | 28.38 | 13.11 | 39.33
2.1.26 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre massa corrida PVA | M2 | 103.8 | 4.65 | 482.67 | 12.3 | 1276.74 | 16.95 | 1759.41
2.1.27 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 22.2 | 4.73 | 105.01 | 12.3 | 273.06 | 17.03 | 378.07
2.1.28 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 16 | 4.8 | 76.8 | 12.3 | 196.8 | 17.1 | 273.6
| TOTAL 2.1 : |  |  |  | 14060.59 |  | 12317.39 |  | 26377.99
2.3.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
2.3.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
2.3.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 3 | 9.27 | 27.81 | 10.41 | 31.23 | 19.68 | 59.04
2.3.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 3 | 6.49 | 19.47 | 9.37 | 28.11 | 15.86 | 47.58
2.3.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 6 | 2.97 | 17.82 | 8.33 | 49.98 | 11.3 | 67.8
2.3.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 3 | 2.55 | 7.65 | 7.29 | 21.87 | 9.84 | 29.52
2.3.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 18 | 5.64 | 101.52 | 10 | 180 | 15.64 | 281.52
2.3.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 9 | 9.26 | 83.34 | 12.5 | 112.5 | 21.76 | 195.84
2.3.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 21 | 11.92 | 250.32 | 20 | 420 | 31.92 | 670.32
2.3.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 6 | 14.04 | 84.24 | 21.66 | 129.96 | 35.7 | 214.2
2.3.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 2 | 26 | 52 | 10.7 | 21.4 | 36.7 | 73.4
2.3.11 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 100x100x50mm com tampa cega de aço inox. | UN | 1 | 21 | 21 | 10.7 | 10.7 | 31.7 | 31.7
2.3.12 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
2.3.13 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
2.3.14 | VÁLVULA de descarga metálica com fechamento automático com canopla cromada, Ø 25 mm (1") para mictório. | UN | 2 | 170 | 340 | 35 | 70 | 205 | 410
2.3.15 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 8 | 270 | 2160 | 25 | 200 | 295 | 2360
2.3.16 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
2.3.17 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 2 | 55 | 110 | 20 | 40 | 75 | 150
2.3.18 | DUCHA higienica manual | UN | 2 | 160 | 320 | 12 | 24 | 172 | 344
2.3.19 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 2 | 752 | 1504 | 68.7 | 137.4 | 820.7 | 1641.4
2.3.20 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 2 | 152 | 304 | 65.6 | 131.2 | 217.6 | 435.2
2.3.21 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 2 | 269.3 | 538.6 | 68.7 | 137.4 | 338 | 676
2.3.22 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 6 | 158 | 948 | 31 | 186 | 189 | 1134
2.3.23 | MICTÓRIO com sifão integrado de louça branca, M712 da DECA ou equivalente técnico. | UN | 2 | 205.7 | 411.4 | 60.4 | 120.8 | 266.1 | 532.2
2.3.24 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
2.3.25 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 5 | 30 | 150 | 7 | 35 | 37 | 185
2.3.26 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 2 | 58 | 116 | 7 | 14 | 65 | 130
2.3.27 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 6 | 22 | 132 | 7 | 42 | 29 | 174
2.3.28 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 4 | 320 | 1280 | 25 | 100 | 345 | 1380
2.3.29 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 2 | 380 | 760 | 25 | 50 | 405 | 810
2.3.30 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 2.16 | 230 | 496.8 | 30 | 64.8 | 260 | 561.6
2.3.31 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.72 | 280 | 201.6 | 30 | 21.6 | 310 | 223.2
2.3.32 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 2.35 | 440 | 1034 | 25 | 58.75 | 465 | 1092.75
| TOTAL 2.3 : |  |  |  | 12244.24 |  | 2699.61 |  | 14943.85
2.4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 6 | 126.02 | 756.12 | 22.9 | 137.4 | 148.92 | 893.52
2.4.2 | LUMINÁRIA circular 2x26W de embutir | UN | 1 | 79.94 | 79.94 | 22.9 | 22.9 | 102.84 | 102.84
2.4.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 230 | 0.57 | 131.1 | 2.29 | 526.7 | 2.86 | 657.8
2.4.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 200 | 0.97 | 194 | 2.5 | 500 | 3.47 | 694
2.4.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 20 | 6.8 | 136 | 4.58 | 91.6 | 11.38 | 227.6
2.4.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 20 | 9.3 | 186 | 10.41 | 208.2 | 19.71 | 394.2
2.4.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
2.4.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 3 | 12.59 | 37.77 | 14.58 | 43.74 | 27.17 | 81.51
2.4.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 26 | 9.35 | 243.1 | 13.53 | 351.78 | 22.88 | 594.88
| TOTAL 2.4 : |  |  |  | 1789.21 |  | 1911.48 |  | 3700.69
| TOTAL DO SANITÁRIOS MASC. E FEM. - PAV. SUPERIOR. |  |  |  | 28094.04 |  | 16928.48 |  | 45022.53
3.0 | SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TÉRREO
3.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
3.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 20 | 3.7 | 74 | 3.1 | 62 | 6.8 | 136
3.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, esp.=9cm. | M2 | 1.8 | 18 | 32.4 | 33 | 59.4 | 51 | 91.8
3.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 1.2 | 8 | 9.6 | 28 | 33.6 | 36 | 43.2
3.1.4 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 23 | 350 | 8050 | 100 | 2300 | 450 | 10350
3.1.5 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 4 | 70 | 280 | 25 | 100 | 95 | 380
3.1.6 | MONTANTES em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca para fixação do vidro. | ML | 9.6 | 75 | 720 | 57 | 547.2 | 132 | 1267.2
3.1.7 | VIDRO LAMINADO, jateado, esp.=12mm | M2 | 2.7 | 216 | 583.2 |  | 0 | 216 | 583.2
3.1.8 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 31.1 |  | 0 | 25.5 | 793.05 | 25.5 | 793.05
3.1.9 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 2.3 | 3.57 | 8.21 | 5.68 | 13.06 | 9.25 | 21.28
3.1.10 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 2.3 | 5.33 | 12.26 | 17.4 | 40.02 | 22.73 | 52.28
3.1.11 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 33.4 | 35 | 1169 | 18 | 601.2 | 53 | 1770.2
3.1.12 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 2.7 | 5 | 13.5 | 14 | 37.8 | 19 | 51.3
3.1.13 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 5 |  | 0 | 33 | 165 | 33 | 165
3.1.14 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.4 |  | 0 | 17.5 | 409.5 | 17.5 | 409.5
3.1.15 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.4 | 16 | 374.4 | 14 | 327.6 | 30 | 702
3.1.16 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.4 | 48 | 1123.2 | 35 | 819 | 83 | 1942.2
3.1.17 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 18.8 | 14 | 263.2 | 16 | 300.8 | 30 | 564
3.1.18 | SOLEIRA em granito branco, e=2cm, l=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
3.1.19 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre revestimento existente. | M2 | 142 | 4.65 | 660.3 | 12.3 | 1746.6 | 16.95 | 2406.9
3.1.20 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 8.82 | 4.73 | 41.72 | 12.3 | 108.49 | 17.03 | 150.2
3.1.21 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 15.6 | 4.8 | 74.88 | 12.3 | 191.88 | 17.1 | 266.76
| TOTAL 3.1: |  |  |  | 13526.27 |  | 8678.6 |  | 22204.87
3.2.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
3.2.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
3.2.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 2 | 9.27 | 18.54 | 10.41 | 20.82 | 19.68 | 39.36
3.2.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 4 | 6.49 | 25.96 | 9.37 | 37.48 | 15.86 | 63.44
3.2.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 18 | 2.97 | 53.46 | 8.33 | 149.94 | 11.3 | 203.4
3.2.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 2 | 2.55 | 5.1 | 7.29 | 14.58 | 9.84 | 19.68
3.2.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 4 | 5.64 | 22.56 | 10 | 40 | 15.64 | 62.56
3.2.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 12 | 9.26 | 111.12 | 12.5 | 150 | 21.76 | 261.12
3.2.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 9 | 11.92 | 107.28 | 20 | 180 | 31.92 | 287.28
3.2.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 12 | 14.04 | 168.48 | 21.66 | 259.92 | 35.7 | 428.4
3.2.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 1 | 26 | 26 | 10.7 | 10.7 | 36.7 | 36.7
3.2.11 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
3.2.12 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
3.2.13 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 4 | 270 | 1080 | 25 | 100 | 295 | 1180
3.2.14 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
3.2.15 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 1 | 55 | 55 | 20 | 20 | 75 | 75
3.2.16 | DUCHA higienica manual | UN | 3 | 160 | 480 | 12 | 36 | 172 | 516
3.2.17 | BACIA SANITÁRIA convencional de louça branca completa com assento e acessórios. | UN | 2 | 188 | 376 | 68.7 | 137.4 | 256.7 | 513.4
3.2.18 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 1 | 752 | 752 | 68.7 | 68.7 | 820.7 | 820.7
3.2.19 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 1 | 152 | 152 | 65.6 | 65.6 | 217.6 | 217.6
3.2.20 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 1 | 269.3 | 269.3 | 68.7 | 68.7 | 338 | 338
3.2.21 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 3 | 158 | 474 | 31 | 93 | 189 | 567
3.2.22 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
3.2.23 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 37 | 74
3.2.24 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 3 | 58 | 174 | 7 | 21 | 65 | 195
3.2.25 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 4 | 22 | 88 | 7 | 28 | 29 | 116
3.2.26 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 2 | 320 | 640 | 25 | 50 | 345 | 690
3.2.27 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 1 | 380 | 380 | 25 | 25 | 405 | 405
3.2.28 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 1.56 | 230 | 358.8 | 30 | 46.8 | 260 | 405.6
3.2.29 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.36 | 280 | 100.8 | 30 | 10.8 | 310 | 111.6
3.2.30 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 2.16 | 440 | 950.4 | 25 | 54 | 465 | 1004.4
| TOTAL 3.2 : |  |  |  | 7701.47 |  | 1963.35 |  | 9664.82
3.3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.3.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 3 | 126.02 | 378.06 | 22.9 | 68.7 | 148.92 | 446.76
3.3.2 | LUMINÁRIA com lâmpada fluorescente compacta 20W para iluminar o teto. | UN | 3 | 51.45 | 154.35 | 22.9 | 68.7 | 74.35 | 223.05
3.3.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 120 | 0.57 | 68.4 | 2.29 | 274.8 | 2.86 | 343.2
3.3.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 100 | 0.97 | 97 | 2.5 | 250 | 3.47 | 347
3.3.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 10 | 6.8 | 68 | 4.58 | 45.8 | 11.38 | 113.8
3.3.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 10 | 9.3 | 93 | 10.41 | 104.1 | 19.71 | 197.1
3.3.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
3.3.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 1 | 12.59 | 12.59 | 14.58 | 14.58 | 27.17 | 27.17
3.3.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 12 | 9.35 | 112.2 | 13.53 | 162.36 | 22.88 | 274.56
| TOTAL 3.3 : |  |  |  | 1008.78 |  | 1018.2 |  | 2026.98
| TOTAL DO SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TÉRREO. |  |  |  | 22236.52 |  | 11660.15 |  | 33896.67
4.0 | SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO
4.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
4.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 20 | 3.7 | 74 | 3.1 | 62 | 6.8 | 136
4.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, esp.=9cm. | M2 | 1.8 | 18 | 32.4 | 33 | 59.4 | 51 | 91.8
4.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 1.2 | 8 | 9.6 | 28 | 33.6 | 36 | 43.2
4.1.4 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 23 | 350 | 8050 | 100 | 2300 | 450 | 10350
4.1.5 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 4 | 70 | 280 | 25 | 100 | 95 | 380
4.1.6 | MONTANTES em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca para fixação do vidro. | ML | 9.6 | 75 | 720 | 57 | 547.2 | 132 | 1267.2
4.1.7 | VIDRO LAMINADO, jateado, esp.=12mm | M2 | 2.7 | 216 | 583.2 |  | 0 | 216 | 583.2
4.1.8 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 31.1 |  | 0 | 25.5 | 793.05 | 25.5 | 793.05
4.1.9 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 2.3 | 3.57 | 8.21 | 5.68 | 13.06 | 9.25 | 21.28
4.1.10 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 2.3 | 5.33 | 12.26 | 17.4 | 40.02 | 22.73 | 52.28
4.1.11 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 33.4 | 35 | 1169 | 18 | 601.2 | 53 | 1770.2
4.1.12 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 2.7 | 5 | 13.5 | 14 | 37.8 | 19 | 51.3
4.1.13 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 8 |  | 0 | 33 | 264 | 33 | 264
4.1.14 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.4 |  | 0 | 17.5 | 409.5 | 17.5 | 409.5
4.1.15 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.4 | 16 | 374.4 | 14 | 327.6 | 30 | 702
4.1.16 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.4 | 48 | 1123.2 | 35 | 819 | 83 | 1942.2
4.1.17 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 18.8 | 14 | 263.2 | 16 | 300.8 | 30 | 564
4.1.18 | SOLEIRA em granito branco, e=2cm, l=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
4.1.19 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre revestimento existente. | M2 | 142 | 4.65 | 660.3 | 12.3 | 1746.6 | 16.95 | 2406.9
4.1.20 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 8.82 | 4.73 | 41.72 | 12.3 | 108.49 | 17.03 | 150.2
4.1.21 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 15.6 | 4.8 | 74.88 | 12.3 | 191.88 | 17.1 | 266.76
| TOTAL 4.1 : |  |  |  | 13526.27 |  | 8777.6 |  | 22303.87
4.2.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
4.2.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
4.2.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 2 | 9.27 | 18.54 | 10.41 | 20.82 | 19.68 | 39.36
4.2.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 4 | 6.49 | 25.96 | 9.37 | 37.48 | 15.86 | 63.44
4.2.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 20 | 2.97 | 59.4 | 8.33 | 166.6 | 11.3 | 226
4.2.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 2 | 2.55 | 5.1 | 7.29 | 14.58 | 9.84 | 19.68
4.2.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 3 | 5.64 | 16.92 | 10 | 30 | 15.64 | 46.92
4.2.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 12 | 9.26 | 111.12 | 12.5 | 150 | 21.76 | 261.12
4.2.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 12 | 11.92 | 143.04 | 20 | 240 | 31.92 | 383.04
4.2.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 12 | 14.04 | 168.48 | 21.66 | 259.92 | 35.7 | 428.4
4.2.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 1 | 26 | 26 | 10.7 | 10.7 | 36.7 | 36.7
4.2.11 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 100x100x50mm com tampa cega de aço inox. | UN | 1 | 21 | 21 | 10.7 | 10.7 | 31.7 | 31.7
4.2.12 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
4.2.13 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
4.2.14 | VÁLVULA de descarga metálica com fechamento automático com canopla cromada, Ø 25 mm (1") para mictório. | UN | 2 | 170 | 340 | 35 | 70 | 205 | 410
4.2.15 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 3 | 270 | 810 | 25 | 75 | 295 | 885
4.2.16 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
4.2.17 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 1 | 55 | 55 | 20 | 20 | 75 | 75
4.2.18 | DUCHA higienica manual | UN | 3 | 160 | 480 | 12 | 36 | 172 | 516
4.2.19 | BACIA SANITÁRIA convencional de louça branca completa com assento e acessórios. | UN | 2 | 188 | 376 | 68.7 | 137.4 | 256.7 | 513.4
4.2.20 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 1 | 752 | 752 | 68.7 | 68.7 | 820.7 | 820.7
4.2.21 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 1 | 152 | 152 | 65.6 | 65.6 | 217.6 | 217.6
4.2.22 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 1 | 269.3 | 269.3 | 68.7 | 68.7 | 338 | 338
4.2.23 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 2 | 158 | 316 | 31 | 62 | 189 | 378
4.2.24 | MICTÓRIO com sifão integrado de louça branca, M712 da DECA ou equivalente técnico. | UN | 2 | 205.7 | 411.4 | 60.4 | 120.8 | 266.1 | 532.2
4.2.25 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
4.2.26 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 37 | 74
4.2.27 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 3 | 58 | 174 | 7 | 21 | 65 | 195
4.2.28 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 3 | 22 | 66 | 7 | 21 | 29 | 87
4.2.29 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 2 | 320 | 640 | 25 | 50 | 345 | 690
4.2.30 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 1 | 380 | 380 | 25 | 25 | 405 | 405
4.2.31 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 0.96 | 230 | 220.8 | 30 | 28.8 | 260 | 249.6
4.2.32 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.36 | 280 | 100.8 | 30 | 10.8 | 310 | 111.6
4.2.33 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 1.32 | 440 | 580.8 | 25 | 33 | 465 | 613.8
| TOTAL 4.2 : |  |  |  | 7552.33 |  | 2129.51 |  | 9681.84
4.3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.3.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 3 | 126.02 | 378.06 | 22.9 | 68.7 | 148.92 | 446.76
4.3.2 | LUMINÁRIA com lâmpada fluorescente compacta 20W para iluminar o teto. | UN | 3 | 51.45 | 154.35 | 22.9 | 68.7 | 74.35 | 223.05
4.3.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 120 | 0.57 | 68.4 | 2.29 | 274.8 | 2.86 | 343.2
4.3.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 100 | 0.97 | 97 | 2.5 | 250 | 3.47 | 347
4.3.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 10 | 6.8 | 68 | 4.58 | 45.8 | 11.38 | 113.8
4.3.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 10 | 9.3 | 93 | 10.41 | 104.1 | 19.71 | 197.1
4.3.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
4.3.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 1 | 12.59 | 12.59 | 14.58 | 14.58 | 27.17 | 27.17
4.3.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 12 | 9.35 | 112.2 | 13.53 | 162.36 | 22.88 | 274.56
| TOTAL 4.3 : |  |  |  | 1008.78 |  | 1018.2 |  | 2026.98
| TOTAL SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO. |  |  |  | 22087.38 |  | 11925.31 |  | 34012.69
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | TESTES | UN | 1 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900
5.2 | "AS BUILT" | M2 | 70.2 | 10 | 702 | 15 | 1053 | 25 | 1755
5.3 | LIMPEZA permanente e final da obra. | M2 | 70.2 | 1.5 | 105.3 | 9 | 631.8 | 10.5 | 737.1
| TOTAL 5 : |  |  |  | 1107.3 |  | 2284.8 |  | 3392.1
TOTAL GERAL: |  |  |  | 80165.24 |  | 51058.74 |  | 131223.99
| TOTAL MATERIAL: | [6 empty] | 80165.24
| TOTAL MÃO DE OBRA: | [6 empty] | 51058.74
| TOTAL DA OBRA: |  |  |  | R$/M2 | 2392.688 |  | 131223.98
| B. D. I. : |  | 28% |  |  |  |  | 36742.7144
| TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI: | [6 empty] | 167966.6944
| TOTAL GERAL MÃO DE OBRA: | [6 empty] | 65355.1872
| TOTAL GERAL MATERIAL: | [6 empty] | 102611.5072
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.
conferencia sub totais |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVAÇÃO: A fonte de pesquisa dos preços é de obras similares executados pela UNICAMP e do programa VOLARE da Editora PINI

## Crono-Fis.Finan.Ver Rev1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | CLIENTE | COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS. | [7 empty] | Data
|  | OBRA | Reforma e Adaptação dos Sanitários de Alunos e Funcionários - A = 70,20 M2 | [7 empty] | JUNHO/2012
|  | LOCAL | Rua Culto a Ciência, 177- CAMPINAS - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
|  | R$ |  | Acumulado | % | % | % | % | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | 19072 | 11.35% | 11.35% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 19072
2 | SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR. | 57628.8384 | 34.31% | 45.66% | 50% | 50% |  |  |  |  | 57628.8384
3 | SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TERREO. | 43387.7376 | 25.83% | 71.5% |  |  | 50% | 50% |  |  | 43387.7376
4 | SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO. | 43536.2432 | 25.92% | 97.42% |  |  |  |  | 50% | 50% | 43536.2432
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES. | 4341.888 | 2.585% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 4341.888
| TOTAL (R$) | 167966.7072 | 100% | [7 empty] | 167966.7072
| VALOR MENSAL (%) |  |  |  | 20.38% | 19.25% | 15.01% | 15.01% | 15.18% | 15.18% | 100%
| VALOR ACUMULADO (%) |  |  |  | 20.38% | 39.63% | 54.63% | 69.64% | 84.82% | 100%
| VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 34233.7024 | 32326.5024 | 25205.952 | 25205.952 | 25497.2992 | 25497.2992 | 167966.7072
| VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 34233.7024 | 66560.2048 | 91766.1568 | 116972.1088 | 142469.408 | 167966.7072

## CronogramaFis.Finan.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | CLIENTE | IA - INSTITUTO DE ARTES | [7 empty] | Data
|  | OBRA | Construção do Prédio do Centro Acadêmico. Área= 87,34 m2
|  | LOCAL | Rua Carlos Gomes, s/nº - UNICAMP - CAMPINAS - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
|  | R$ |  | Acumulado | % | % | % | % | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS
3 | ESTRUTURA
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
6 | ESQUADRIAS
7 | PAREDE INTERNA
8 | PISOS
9 | PINTURA
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12 | COBERTURAS
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL (R$)
VALOR MENSAL (%)
VALOR ACUMULADO (%)
VALOR MENSAL (R$)
VALOR ACUMULADO (R$)
LOGOTIPO DA EMPRESA