## COTUCA - Ref.San.Ver Rev1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Planilha Orçamentária - Orçm000-12 -cotuca
OBRA : COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS | [7 empty] | B D I = 28,00%
SERVIÇO : Reforma Adapt.Sanitários dos Alunos/Func. - A=70,20 m2 | [7 empty] | L S = 129,34%
LOCA L : Rua Culto à Ciência, 177- UNICAMP - CAMPINAS-SP | [7 empty] | DATA= JUNHO / 2012
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
Esta planilha é de uso exclusivo da Administração, foi elaborada para definição do valor referência dos serviços, portanto não é o modelo a ser preenchido pelas licitantes. As licitantes devem elaborar sua planilhas nos moldes da planilha vazia da Pasta Técnica preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI (%), e Leis Sociais (%).
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO de obras, conforme NR-18 e NR-24 | MS | 6 | 900 | 5400 | 600 | 3600 | 1500 | 9000
1.2 | PLACA DE OBRA - padrão UNICAMP. | M2 | 6 | 140 | 840 | 110 | 660 | 250 | 1500
1.3 | PROJETOS executivos de instalações elétricas e hidráulicas. | CJ | 2 | 200 | 400 | 2000 | 4000 | 2200 | 4400
| TOTAL1 : |  |  |  | 6640 |  | 8260 |  | 14900
2.0 | SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR
2.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
2.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 60 | 3.7 | 222 | 3.1 | 186 | 6.8 | 408
2.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, e=9cm. | M2 | 33.9 | 18 | 610.2 | 33 | 1118.7 | 51 | 1728.9
2.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 25.2 | 8 | 201.6 | 28 | 705.6 | 36 | 907.2
2.1.4 | DIVISÓRIA DE GRANITO branco polar, e=4cm, polido, h=2,80m | M2 | 4.5 | 380 | 1710 | 70 | 315 | 450 | 2025
2.1.5 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 6.9 | 350 | 2415 | 100 | 690 | 450 | 3105
2.1.6 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 2 | 70 | 140 | 25 | 50 | 95 | 190
2.1.7 | PORTA DE MADEIRA de 80x210cm com bandeira fixa de 80x70cm, completa com ferragens e batentes de chapa de aço pintadas. | UN | 2 | 600 | 1200 | 85 | 170 | 685 | 1370
2.1.8 | ESTRUTURA METÁLICA auxiliar para forro de gesso. | M2 | 3 | 55 | 165 | 10 | 30 | 65 | 195
2.1.9 | VENEZIANA de alumínio de 100x85cm com pintura eletrostática branca. | M2 | 3.4 | 450 | 1530 | 70 | 238 | 520 | 1768
2.1.10 | FORRO DE GESSO acartonado. | M2 | 3 | 63 | 189 |  | 0 | 63 | 189
2.1.11 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 39.5 |  | 0 | 25.5 | 1007.25 | 25.5 | 1007.25
2.1.12 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 66.3 | 3.57 | 236.69 | 5.68 | 376.58 | 9.25 | 613.28
2.1.13 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 66.3 | 5.33 | 353.38 | 17.4 | 1153.62 | 22.73 | 1507
2.1.14 | REBOCO com argamassa pré fabricada | M2 | 44 | 1.45 | 63.8 | 14.8 | 651.2 | 16.25 | 715
2.1.15 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 63.2 | 35 | 2212 | 18 | 1137.6 | 53 | 3349.6
2.1.16 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 14 | 5 | 70 | 14 | 196 | 19 | 266
2.1.17 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 5 |  | 0 | 33 | 165 | 33 | 165
2.1.18 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.8 |  | 0 | 17.5 | 416.5 | 17.5 | 416.5
2.1.19 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.8 | 16 | 380.8 | 14 | 333.2 | 30 | 714
2.1.20 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.8 | 48 | 1142.4 | 35 | 833 | 83 | 1975.4
2.1.21 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 32.1 | 14 | 449.4 | 16 | 513.6 | 30 | 963
2.1.22 | SOLEIRA em granito branco, esp.=2cm, larg=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
2.1.23 | MASSA CORRIDA PVA em forro de gesso. | M2 | 3 | 1.43 | 4.29 | 5.8 | 17.4 | 7.23 | 21.69
2.1.24 | MASSA CORRIDA PVA sobre reboco. | M2 | 37.2 | 1.43 | 53.2 | 5.8 | 215.76 | 7.23 | 268.96
2.1.25 | LATEX ACRÍLICO em forro de gesso. | M2 | 3 | 3.65 | 10.95 | 9.46 | 28.38 | 13.11 | 39.33
2.1.26 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre massa corrida PVA | M2 | 103.8 | 4.65 | 482.67 | 12.3 | 1276.74 | 16.95 | 1759.41
2.1.27 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 22.2 | 4.73 | 105.01 | 12.3 | 273.06 | 17.03 | 378.07
2.1.28 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 16 | 4.8 | 76.8 | 12.3 | 196.8 | 17.1 | 273.6
| TOTAL 2.1 : |  |  |  | 14060.59 |  | 12317.39 |  | 26377.99
2.3.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
2.3.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
2.3.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 3 | 9.27 | 27.81 | 10.41 | 31.23 | 19.68 | 59.04
2.3.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 3 | 6.49 | 19.47 | 9.37 | 28.11 | 15.86 | 47.58
2.3.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 6 | 2.97 | 17.82 | 8.33 | 49.98 | 11.3 | 67.8
2.3.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 3 | 2.55 | 7.65 | 7.29 | 21.87 | 9.84 | 29.52
2.3.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 18 | 5.64 | 101.52 | 10 | 180 | 15.64 | 281.52
2.3.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 9 | 9.26 | 83.34 | 12.5 | 112.5 | 21.76 | 195.84
2.3.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 21 | 11.92 | 250.32 | 20 | 420 | 31.92 | 670.32
2.3.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 6 | 14.04 | 84.24 | 21.66 | 129.96 | 35.7 | 214.2
2.3.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 2 | 26 | 52 | 10.7 | 21.4 | 36.7 | 73.4
2.3.11 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 100x100x50mm com tampa cega de aço inox. | UN | 1 | 21 | 21 | 10.7 | 10.7 | 31.7 | 31.7
2.3.12 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
2.3.13 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
2.3.14 | VÁLVULA de descarga metálica com fechamento automático com canopla cromada, Ø 25 mm (1") para mictório. | UN | 2 | 170 | 340 | 35 | 70 | 205 | 410
2.3.15 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 8 | 270 | 2160 | 25 | 200 | 295 | 2360
2.3.16 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
2.3.17 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 2 | 55 | 110 | 20 | 40 | 75 | 150
2.3.18 | DUCHA higienica manual | UN | 2 | 160 | 320 | 12 | 24 | 172 | 344
2.3.19 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 2 | 752 | 1504 | 68.7 | 137.4 | 820.7 | 1641.4
2.3.20 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 2 | 152 | 304 | 65.6 | 131.2 | 217.6 | 435.2
2.3.21 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 2 | 269.3 | 538.6 | 68.7 | 137.4 | 338 | 676
2.3.22 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 6 | 158 | 948 | 31 | 186 | 189 | 1134
2.3.23 | MICTÓRIO com sifão integrado de louça branca, M712 da DECA ou equivalente técnico. | UN | 2 | 205.7 | 411.4 | 60.4 | 120.8 | 266.1 | 532.2
2.3.24 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
2.3.25 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 5 | 30 | 150 | 7 | 35 | 37 | 185
2.3.26 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 2 | 58 | 116 | 7 | 14 | 65 | 130
2.3.27 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 6 | 22 | 132 | 7 | 42 | 29 | 174
2.3.28 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 4 | 320 | 1280 | 25 | 100 | 345 | 1380
2.3.29 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 2 | 380 | 760 | 25 | 50 | 405 | 810
2.3.30 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 2.16 | 230 | 496.8 | 30 | 64.8 | 260 | 561.6
2.3.31 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.72 | 280 | 201.6 | 30 | 21.6 | 310 | 223.2
2.3.32 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 2.35 | 440 | 1034 | 25 | 58.75 | 465 | 1092.75
| TOTAL 2.3 : |  |  |  | 12244.24 |  | 2699.61 |  | 14943.85
2.4.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.4.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 6 | 126.02 | 756.12 | 22.9 | 137.4 | 148.92 | 893.52
2.4.2 | LUMINÁRIA circular 2x26W de embutir | UN | 1 | 79.94 | 79.94 | 22.9 | 22.9 | 102.84 | 102.84
2.4.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 230 | 0.57 | 131.1 | 2.29 | 526.7 | 2.86 | 657.8
2.4.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 200 | 0.97 | 194 | 2.5 | 500 | 3.47 | 694
2.4.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 20 | 6.8 | 136 | 4.58 | 91.6 | 11.38 | 227.6
2.4.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 20 | 9.3 | 186 | 10.41 | 208.2 | 19.71 | 394.2
2.4.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
2.4.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 3 | 12.59 | 37.77 | 14.58 | 43.74 | 27.17 | 81.51
2.4.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 26 | 9.35 | 243.1 | 13.53 | 351.78 | 22.88 | 594.88
| TOTAL 2.4 : |  |  |  | 1789.21 |  | 1911.48 |  | 3700.69
| TOTAL DO SANITÁRIOS MASC. E FEM. - PAV. SUPERIOR. |  |  |  | 28094.04 |  | 16928.48 |  | 45022.53
3.0 | SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TÉRREO
3.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
3.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 20 | 3.7 | 74 | 3.1 | 62 | 6.8 | 136
3.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, esp.=9cm. | M2 | 1.8 | 18 | 32.4 | 33 | 59.4 | 51 | 91.8
3.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 1.2 | 8 | 9.6 | 28 | 33.6 | 36 | 43.2
3.1.4 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 23 | 350 | 8050 | 100 | 2300 | 450 | 10350
3.1.5 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 4 | 70 | 280 | 25 | 100 | 95 | 380
3.1.6 | MONTANTES em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca para fixação do vidro. | ML | 9.6 | 75 | 720 | 57 | 547.2 | 132 | 1267.2
3.1.7 | VIDRO LAMINADO, jateado, esp.=12mm | M2 | 2.7 | 216 | 583.2 |  | 0 | 216 | 583.2
3.1.8 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 31.1 |  | 0 | 25.5 | 793.05 | 25.5 | 793.05
3.1.9 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 2.3 | 3.57 | 8.21 | 5.68 | 13.06 | 9.25 | 21.28
3.1.10 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 2.3 | 5.33 | 12.26 | 17.4 | 40.02 | 22.73 | 52.28
3.1.11 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 33.4 | 35 | 1169 | 18 | 601.2 | 53 | 1770.2
3.1.12 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 2.7 | 5 | 13.5 | 14 | 37.8 | 19 | 51.3
3.1.13 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 5 |  | 0 | 33 | 165 | 33 | 165
3.1.14 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.4 |  | 0 | 17.5 | 409.5 | 17.5 | 409.5
3.1.15 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.4 | 16 | 374.4 | 14 | 327.6 | 30 | 702
3.1.16 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.4 | 48 | 1123.2 | 35 | 819 | 83 | 1942.2
3.1.17 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 18.8 | 14 | 263.2 | 16 | 300.8 | 30 | 564
3.1.18 | SOLEIRA em granito branco, e=2cm, l=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
3.1.19 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre revestimento existente. | M2 | 142 | 4.65 | 660.3 | 12.3 | 1746.6 | 16.95 | 2406.9
3.1.20 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 8.82 | 4.73 | 41.72 | 12.3 | 108.49 | 17.03 | 150.2
3.1.21 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 15.6 | 4.8 | 74.88 | 12.3 | 191.88 | 17.1 | 266.76
| TOTAL 3.1: |  |  |  | 13526.27 |  | 8678.6 |  | 22204.87
3.2.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
3.2.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
3.2.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 2 | 9.27 | 18.54 | 10.41 | 20.82 | 19.68 | 39.36
3.2.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 4 | 6.49 | 25.96 | 9.37 | 37.48 | 15.86 | 63.44
3.2.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 18 | 2.97 | 53.46 | 8.33 | 149.94 | 11.3 | 203.4
3.2.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 2 | 2.55 | 5.1 | 7.29 | 14.58 | 9.84 | 19.68
3.2.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 4 | 5.64 | 22.56 | 10 | 40 | 15.64 | 62.56
3.2.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 12 | 9.26 | 111.12 | 12.5 | 150 | 21.76 | 261.12
3.2.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 9 | 11.92 | 107.28 | 20 | 180 | 31.92 | 287.28
3.2.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 12 | 14.04 | 168.48 | 21.66 | 259.92 | 35.7 | 428.4
3.2.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 1 | 26 | 26 | 10.7 | 10.7 | 36.7 | 36.7
3.2.11 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
3.2.12 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
3.2.13 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 4 | 270 | 1080 | 25 | 100 | 295 | 1180
3.2.14 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
3.2.15 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 1 | 55 | 55 | 20 | 20 | 75 | 75
3.2.16 | DUCHA higienica manual | UN | 3 | 160 | 480 | 12 | 36 | 172 | 516
3.2.17 | BACIA SANITÁRIA convencional de louça branca completa com assento e acessórios. | UN | 2 | 188 | 376 | 68.7 | 137.4 | 256.7 | 513.4
3.2.18 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 1 | 752 | 752 | 68.7 | 68.7 | 820.7 | 820.7
3.2.19 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 1 | 152 | 152 | 65.6 | 65.6 | 217.6 | 217.6
3.2.20 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 1 | 269.3 | 269.3 | 68.7 | 68.7 | 338 | 338
3.2.21 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 3 | 158 | 474 | 31 | 93 | 189 | 567
3.2.22 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
3.2.23 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 37 | 74
3.2.24 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 3 | 58 | 174 | 7 | 21 | 65 | 195
3.2.25 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 4 | 22 | 88 | 7 | 28 | 29 | 116
3.2.26 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 2 | 320 | 640 | 25 | 50 | 345 | 690
3.2.27 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 1 | 380 | 380 | 25 | 25 | 405 | 405
3.2.28 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 1.56 | 230 | 358.8 | 30 | 46.8 | 260 | 405.6
3.2.29 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.36 | 280 | 100.8 | 30 | 10.8 | 310 | 111.6
3.2.30 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 2.16 | 440 | 950.4 | 25 | 54 | 465 | 1004.4
| TOTAL 3.2 : |  |  |  | 7701.47 |  | 1963.35 |  | 9664.82
3.3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.3.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 3 | 126.02 | 378.06 | 22.9 | 68.7 | 148.92 | 446.76
3.3.2 | LUMINÁRIA com lâmpada fluorescente compacta 20W para iluminar o teto. | UN | 3 | 51.45 | 154.35 | 22.9 | 68.7 | 74.35 | 223.05
3.3.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 120 | 0.57 | 68.4 | 2.29 | 274.8 | 2.86 | 343.2
3.3.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 100 | 0.97 | 97 | 2.5 | 250 | 3.47 | 347
3.3.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 10 | 6.8 | 68 | 4.58 | 45.8 | 11.38 | 113.8
3.3.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 10 | 9.3 | 93 | 10.41 | 104.1 | 19.71 | 197.1
3.3.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
3.3.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 1 | 12.59 | 12.59 | 14.58 | 14.58 | 27.17 | 27.17
3.3.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 12 | 9.35 | 112.2 | 13.53 | 162.36 | 22.88 | 274.56
| TOTAL 3.3 : |  |  |  | 1008.78 |  | 1018.2 |  | 2026.98
| TOTAL DO SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TÉRREO. |  |  |  | 22236.52 |  | 11660.15 |  | 33896.67
4.0 | SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO
4.1.0 | SERVIÇOS GERAIS
4.1.1 | ANDAIME para 1m² de alvenaria , construção e desmontagem | M2 | 20 | 3.7 | 74 | 3.1 | 62 | 6.8 | 136
4.1.2 | ALVENARIA de bloco cerâmico furado, esp.=9cm. | M2 | 1.8 | 18 | 32.4 | 33 | 59.4 | 51 | 91.8
4.1.3 | PILARES E CINTAS de 9x15cm em concreto armado | ML | 1.2 | 8 | 9.6 | 28 | 33.6 | 36 | 43.2
4.1.4 | DIVISÓRIA EM PAINEL ESTRUTURAL TS com batentes reforçados de alumínio, painéis na cor Platina, portas brancas, perfis brancos, ref. Neocom, linha Alcoplac ou equivalente técnico. | M2 | 23 | 350 | 8050 | 100 | 2300 | 450 | 10350
4.1.5 | CONJUNTO de ferragens para porta TS, tipo Tarjeta, cor alumínio. | CJ | 4 | 70 | 280 | 25 | 100 | 95 | 380
4.1.6 | MONTANTES em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca para fixação do vidro. | ML | 9.6 | 75 | 720 | 57 | 547.2 | 132 | 1267.2
4.1.7 | VIDRO LAMINADO, jateado, esp.=12mm | M2 | 2.7 | 216 | 583.2 |  | 0 | 216 | 583.2
4.1.8 | APICOAMENTO do reboco existente para assentamento do revestimento cerâmico. | M2 | 31.1 |  | 0 | 25.5 | 793.05 | 25.5 | 793.05
4.1.9 | CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 2.3 | 3.57 | 8.21 | 5.68 | 13.06 | 9.25 | 21.28
4.1.10 | EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 2.3 | 5.33 | 12.26 | 17.4 | 40.02 | 22.73 | 52.28
4.1.11 | CERÂMICA branca com acabamento acetinado (sem brilho) de 20x20cm. | M2 | 33.4 | 35 | 1169 | 18 | 601.2 | 53 | 1770.2
4.1.12 | CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica. | M | 2.7 | 5 | 13.5 | 14 | 37.8 | 19 | 51.3
4.1.13 | RETIRADA de aparelhos sanitários, incluindo acessórios | UN | 8 |  | 0 | 33 | 264 | 33 | 264
4.1.14 | REMOÇÃO do piso e contrapiso existente | M2 | 23.4 |  | 0 | 17.5 | 409.5 | 17.5 | 409.5
4.1.15 | REGULARIZAÇÃO de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 3cm. | M2 | 23.4 | 16 | 374.4 | 14 | 327.6 | 30 | 702
4.1.16 | PISO EM LADRILHO hidráulico de 20x20cm em padrão xadrez. | M2 | 23.4 | 48 | 1123.2 | 35 | 819 | 83 | 1942.2
4.1.17 | RODAPÉ em ladrilho hidráulico. | ML | 18.8 | 14 | 263.2 | 16 | 300.8 | 30 | 564
4.1.18 | SOLEIRA em granito branco, e=2cm, l=3,5cm. | ML | 1.4 | 26 | 36.4 | 16 | 22.4 | 42 | 58.8
4.1.19 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre revestimento existente. | M2 | 142 | 4.65 | 660.3 | 12.3 | 1746.6 | 16.95 | 2406.9
4.1.20 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de madeira | M2 | 8.82 | 4.73 | 41.72 | 12.3 | 108.49 | 17.03 | 150.2
4.1.21 | ESMALTE SINTÉTICO fosco sobre esquadrias de ferro. | M2 | 15.6 | 4.8 | 74.88 | 12.3 | 191.88 | 17.1 | 266.76
| TOTAL 4.1 : |  |  |  | 13526.27 |  | 8777.6 |  | 22303.87
4.2.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS.
4.2.1 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=50mm, com conexões. | ML | 9 | 9.43 | 84.87 | 12.49 | 112.41 | 21.92 | 197.28
4.2.2 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=40mm, com conexões. | ML | 2 | 9.27 | 18.54 | 10.41 | 20.82 | 19.68 | 39.36
4.2.3 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=32mm, com conexões. | ML | 4 | 6.49 | 25.96 | 9.37 | 37.48 | 15.86 | 63.44
4.2.4 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=25mm, com conexões. | ML | 20 | 2.97 | 59.4 | 8.33 | 166.6 | 11.3 | 226
4.2.5 | TUBO DE PVC rígido, soldável, marrom, d=20mm, com conexões. | ML | 2 | 2.55 | 5.1 | 7.29 | 14.58 | 9.84 | 19.68
4.2.6 | TUBO DE PVC rígido, branco, soldável para esgoto, d=40mm com conexões. | ML | 3 | 5.64 | 16.92 | 10 | 30 | 15.64 | 46.92
4.2.7 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=50mm com conexões. | ML | 12 | 9.26 | 111.12 | 12.5 | 150 | 21.76 | 261.12
4.2.8 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=75mm com conexões. | ML | 12 | 11.92 | 143.04 | 20 | 240 | 31.92 | 383.04
4.2.9 | TUBO DE PVC rígido, branco, PBV para esgoto, d=100mm com conexões. | ML | 12 | 14.04 | 168.48 | 21.66 | 259.92 | 35.7 | 428.4
4.2.10 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 150x185x75mm com grelha de aço inox. | UN | 1 | 26 | 26 | 10.7 | 10.7 | 36.7 | 36.7
4.2.11 | CAIXA SIFONADA de PVC rígido, branco de 100x100x50mm com tampa cega de aço inox. | UN | 1 | 21 | 21 | 10.7 | 10.7 | 31.7 | 31.7
4.2.12 | REGISTRO DE GAVETA cromado de d=1 1/2" | UN | 1 | 95 | 95 | 22 | 22 | 117 | 117
4.2.13 | VÁLVULA de descarga metálica com canopla cromada, Ø 40 mm (1 1/2") | UN | 2 | 83 | 166 | 22 | 44 | 105 | 210
4.2.14 | VÁLVULA de descarga metálica com fechamento automático com canopla cromada, Ø 25 mm (1") para mictório. | UN | 2 | 170 | 340 | 35 | 70 | 205 | 410
4.2.15 | TORNEIRA de bancada para lavatório com fechamento automático do fluxo de água, modelo Decamatic Eco 1173-C da DECA ou Equivalente técnico. | UN | 3 | 270 | 810 | 25 | 75 | 295 | 885
4.2.16 | TORNEIRA cromada para tanque. | UN | 1 | 65 | 65 | 20 | 20 | 85 | 85
4.2.17 | TORNEIRA de pressão metálica, cromada para uso geral | UN | 1 | 55 | 55 | 20 | 20 | 75 | 75
4.2.18 | DUCHA higienica manual | UN | 3 | 160 | 480 | 12 | 36 | 172 | 516
4.2.19 | BACIA SANITÁRIA convencional de louça branca completa com assento e acessórios. | UN | 2 | 188 | 376 | 68.7 | 137.4 | 256.7 | 513.4
4.2.20 | BACIA SANITÁRIA para PNE, de louça branca, modelo P510 da DECA ou equivalente técnico, com assento e acessórios. | UN | 1 | 752 | 752 | 68.7 | 68.7 | 820.7 | 820.7
4.2.21 | CAIXA DE DESCARGA de embutir na parede, modelo Ecoline da Montana ou equivalente técnico. | UN | 1 | 152 | 152 | 65.6 | 65.6 | 217.6 | 217.6
4.2.22 | LAVATÓRIO para PNE com coluna suspensa de louça branca, L510 + C510 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 1 | 269.3 | 269.3 | 68.7 | 68.7 | 338 | 338
4.2.23 | CUBA OVAL grande de louça branca, L37 da DECA ou equivalente técnico com acessórios em metal cromado. | UN | 2 | 158 | 316 | 31 | 62 | 189 | 378
4.2.24 | MICTÓRIO com sifão integrado de louça branca, M712 da DECA ou equivalente técnico. | UN | 2 | 205.7 | 411.4 | 60.4 | 120.8 | 266.1 | 532.2
4.2.25 | TANQUE com coluna de louça branca com acessórios. | UN | 1 | 361.8 | 361.8 | 62.5 | 62.5 | 424.3 | 424.3
4.2.26 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA interfolhado 2 ou 3 dobras em ABS. | UN | 2 | 30 | 60 | 7 | 14 | 37 | 74
4.2.27 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO em rolo de 800 metros em ABS. | UN | 3 | 58 | 174 | 7 | 21 | 65 | 195
4.2.28 | DISPENSER PARA SABONETE líquido com reservatório de 900ml em ABS. | UN | 3 | 22 | 66 | 7 | 21 | 29 | 87
4.2.29 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Bacia Sanitária PNE. | UN | 2 | 320 | 640 | 25 | 50 | 345 | 690
4.2.30 | BARRA DE APOIO em aço inox escovado para Lavatório de canto. | UN | 1 | 380 | 380 | 25 | 25 | 405 | 405
4.2.31 | ESPELHO 4mm sem moldura sobre as bancadas. | M2 | 0.96 | 230 | 220.8 | 30 | 28.8 | 260 | 249.6
4.2.32 | ESPELHO 4mm com moldura de alumínio colocados inclinados sobre os lavatórios PNE. | M2 | 0.36 | 280 | 100.8 | 30 | 10.8 | 310 | 111.6
4.2.33 | BANCADA para lavatório em granito branco polar, e=2cm com frontão de 8cm e fixação na parede com tubos de metalon. | M2 | 1.32 | 440 | 580.8 | 25 | 33 | 465 | 613.8
| TOTAL 4.2 : |  |  |  | 7552.33 |  | 2129.51 |  | 9681.84
4.3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.3.1 | LUMINÁRIA fluorescente de sobrepor aplicada em perfilado (38x38mm para 2 lâmpadas de 32W/3000ºK) | UN | 3 | 126.02 | 378.06 | 22.9 | 68.7 | 148.92 | 446.76
4.3.2 | LUMINÁRIA com lâmpada fluorescente compacta 20W para iluminar o teto. | UN | 3 | 51.45 | 154.35 | 22.9 | 68.7 | 74.35 | 223.05
4.3.3 | CABO isolado em PVC seção 2,5mm2-750V-70º - flexível. | ML | 120 | 0.57 | 68.4 | 2.29 | 274.8 | 2.86 | 343.2
4.3.4 | CABO isolado em PVC seção 4mm2-750V-70º - flexível. | ML | 100 | 0.97 | 97 | 2.5 | 250 | 3.47 | 347
4.3.5 | CABO isolado tipo pp 3x1,5 mm2 com plug macho-fêmea para fácil conexão de luminárias. | ML | 10 | 6.8 | 68 | 4.58 | 45.8 | 11.38 | 113.8
4.3.6 | ELETRODUTO de aço carbono galvanizado a fogo d=3/4", completo com acessórios de junção e fixação. | ML | 10 | 9.3 | 93 | 10.41 | 104.1 | 19.71 | 197.1
4.3.7 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com tomada 2P+T universal de sobrepor. | UN | 2 | 12.59 | 25.18 | 14.58 | 29.16 | 27.17 | 54.34
4.3.8 | CONDULETE em liga de alumínio fundido d=3/4" com interruptor 20 amperes. | UN | 1 | 12.59 | 12.59 | 14.58 | 14.58 | 27.17 | 27.17
4.3.9 | PERFILADO perfurado em chapa de aço com tampa dimensões 38x38mm, completo com acessórios. | ML | 12 | 9.35 | 112.2 | 13.53 | 162.36 | 22.88 | 274.56
| TOTAL 4.3 : |  |  |  | 1008.78 |  | 1018.2 |  | 2026.98
| TOTAL SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO. |  |  |  | 22087.38 |  | 11925.31 |  | 34012.69
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | TESTES | UN | 1 | 300 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900
5.2 | "AS BUILT" | M2 | 70.2 | 10 | 702 | 15 | 1053 | 25 | 1755
5.3 | LIMPEZA permanente e final da obra. | M2 | 70.2 | 1.5 | 105.3 | 9 | 631.8 | 10.5 | 737.1
| TOTAL 5 : |  |  |  | 1107.3 |  | 2284.8 |  | 3392.1
TOTAL GERAL: |  |  |  | 80165.24 |  | 51058.74 |  | 131223.99
| TOTAL MATERIAL: | [6 empty] | 80165.24
| TOTAL MÃO DE OBRA: | [6 empty] | 51058.74
| TOTAL DA OBRA: |  |  |  | R$/M2 | 2392.688 |  | 131223.98
| B. D. I. : |  | 28% |  |  |  |  | 36742.7144
| TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI: | [6 empty] | 167966.6944
| TOTAL GERAL MÃO DE OBRA: | [6 empty] | 65355.1872
| TOTAL GERAL MATERIAL: | [6 empty] | 102611.5072
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.
conferencia sub totais |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
OBSERVAÇÃO: A fonte de pesquisa dos preços é de obras similares executados pela UNICAMP e do programa VOLARE da Editora PINI

## Crono-Fis.Finan.Ver Rev1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | CLIENTE | COTUCA - COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS. | [7 empty] | Data
|  | OBRA | Reforma e Adaptação dos Sanitários de Alunos e Funcionários - A = 70,20 M2 | [7 empty] | JUNHO/2012
|  | LOCAL | Rua Culto a Ciência, 177- CAMPINAS - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL
|  | R$ |  | Acumulado | % | % | % | % | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | 19072 | 11.35% | 11.35% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 19072
2 | SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO DO PAVIMENTO SUPERIOR. | 57628.8384 | 34.31% | 45.66% | 50% | 50% |  |  |  |  | 57628.8384
3 | SANITÁRIO FEMININO - PAVIMENTO TERREO. | 43387.7376 | 25.83% | 71.5% |  |  | 50% | 50% |  |  | 43387.7376
4 | SANITÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO TÉRREO. | 43536.2432 | 25.92% | 97.42% |  |  |  |  | 50% | 50% | 43536.2432
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES. | 4341.888 | 2.585% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 4341.888
| TOTAL (R$) | 167966.7072 | 100% | [7 empty] | 167966.7072
| VALOR MENSAL (%) |  |  |  | 20.38% | 19.25% | 15.01% | 15.01% | 15.18% | 15.18% | 100%
| VALOR ACUMULADO (%) |  |  |  | 20.38% | 39.63% | 54.63% | 69.64% | 84.82% | 100%
| VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 34233.7024 | 32326.5024 | 25205.952 | 25205.952 | 25497.2992 | 25497.2992 | 167966.7072
| VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 34233.7024 | 66560.2048 | 91766.1568 | 116972.1088 | 142469.408 | 167966.7072

## IA - Centro Acadêmico
RAZÃO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
Planilha Orientativa
OBRA : IA - INSTITUTO DE ARTES | [7 empty] | B D I = | %
SERVIÇO : Construção do Prédio do Centro Acadêmico, área=87,34 m2. | [7 empty] | L S = | %
LOCA L : Rua Carlos Gomes, s/nº- UNICAMP - CAMPINAS-SP | [7 empty] | DATA=
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$)
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta planilha preenchendo todos os campos e colunas deixados em branco, a saber: Material, Mão de Obra, Preços Unitários, Preços Totais, BDI(%), e Leis Sociais(%). Todos os custos diretos, necessários para a completa execução de cada um dos itens de serviço, e que porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custos dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela LICITANTE.”
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Canteiro de obras - Conforme NR-18 e NR-24, inclusive hidrômetro e medidor de energia. | m2 | 6
1.2 | Placa de obra em chapa galvanizada - padrão UNICAMP | m2 | 6
1.4 | Sinalização Tapume Móvel | m2 | 97.52
1.5 | Locação Obra, inclusive execução gabarito madeira | m2 | 117
TOTAL 1 :
2.0 | DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS
2.1 | Retirada de cobertura com possível reaproveitamento | m2 | 9
TOTAL 2 :
3.0 | ESTRUTURA
3.1 | Taxa mobilização estaca pré - moldada | un | 1
3.2 | Estacas PRÉ - MOLDADAS diam.=25cm | m | 240
3.3 | Forma Resinada | m2 | 159.7
3.4 | Concreto usinado fck 25 MPa com lançamento | m3 | 28.62
3.5 | Aço CA50 | kg | 1837.7
3.6 | Laje pré fabricada treliçada, enchimento em bloco cerâmico, escoramento em madeira, capeamento 4cm. | m2 | 90
3.7 | Corte de cabeça de estaca | un | 24
3.8 | Armação piso armado rampa com tela soldade dupla de 10x10cm e fio d=6,00mm com espaçadores. | kg | 144
TOTAL 3 :
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | Regularização de laje com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm para impermeabilização | m2 | 45.02
4.2 | Manta asfáltica espessura de 4mm com véu de poliéstaer colada à maçarico | m2 | 45.02
4.3 | Proteção mecânica da imperm. c/ arg de cimento e areia, traço 1:7, e=3cm | m2 | 45.02
TOTAL4 :
5.0 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS
5.1 | Alvenaria de vedação em blocos de concreto, e=19cm | m2 | 176.81
5.2 | Muro em Alvenaria com função estrutural, e=19cm, com armação e grauteamento conforme projeto. | m2 | 18.4
5.3 | Fechamento em Dry Wall resistente a Umidade | m2 | 21.04
5.4 | Bancada de granito, cinza Andorinha, larg.=0,70m | M | 1
TOTAL 5 :
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | PM1 - Porta Madeira cedro p/ verniz (92x211) | un | 2
6.2 | PA01 - Porta aluminio veneziana de correr (140x220) | m2 | 6.16
6.3 | A1 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro fantasia, incolor, 4mm de (1,20x0,6x2,15) | m2 | 1.44
6.4 | A2 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro laminado, incolor, liso, 6mm de (6,35x0,6x2,15) | m2 | 7.62
6.5 | A3 - Maximi-ar aluminio com pintura eletrostática branca e vidro laminado, incolor, liso, 6mm de (7,46x1,5x2,15) | m2 | 11.19
TOTAL6 :
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | FORRO
7.1.1 | Tabica Metálica | ml | 4.96
7.1.2 | Cortineiro | ml | 1.8
7.1.3 | Forro em gesso acartonado em placa | m2 | 3.06
7.1.4 | Massa Corrida PVA | m2 | 81.16
7.1.5 | Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço | m2 | 81.16
7.1.6 | Pintura Latex sobre forro gesso acartonado | m2 | 3.06
7.1.7 | Laje com acabamento em pintura acrílica acetinada | m2 | 81.16
7.2 | PAREDE INTERNA
7.2.1 | Massa Fina | m2 | 1.2075
7.2.2 | Massa Corrida PVA | m2 | 7.3185
7.2.3 | Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço | m2 | 0.96
7.3 | PAREDE EXTERNA
7.3.1 | Reboco Liso, mais chapisco, mais emboço | m2 | 226.26
TOTAL 7 :
8.0 | PISOS
8.1 | Contrapiso de concreto, e=8cm com aditivo impermeabilizante | m2 | 73
8.2 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. | m2 | 26.05
8.3 | Piso drenante conforme memorial | m2 | 26
8.4 | Piso vinílico e=2mm | m2 | 26.05
8.5 | Piso Cerâmico | m2 | 32.17
8.6 | Piso de granilite lavado, com contrapiso e lastro na rampa, conforme projeto | m2 | 16
8.7 | Soleira em Granito levigado , cinza andorinha | M | 4.8
TOTAL 8:
9.0 | PINTURA
9.1 | Pintura acrílica acetinada, sobre massa fina e massa corrida PVA | m2 | 181.14
9.2 | Pintura acrílica acetinada, sobre painel de gesso acartonado | m2 | 150.63
9.3 | Concreto aparente lixado e tratado com verniz epoxi transparente incolor e fosco. | m2 | 257.33
9.4 | Revestimento a base de microagregados, resina acrílica e aditivos para acabamento com efeito ranhurado ou riscado. Vide projeto arquitetonico. | m2 | 60.47
TOTAL 9 :
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. | und. | 18
10.2 | Luminária circular de sobrepor, com 02 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 15W, 220 volts. | und. | 2
10.3 | Luminária circular de embutir, com 02 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 15W, 220 volts. | und. | 2
10.4 | Arandela externa com 02 lâmpadas fluorescente compacta eletrônica de 20W, 220 volts, | und. | 1
10.5 | Projetor fechado, dimensões 552x300x205 mm, com 01 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 85W, 220 volts, soquete E-40. | und. | 1
10.6 | Duto de Alumínio 73x45mm | m | 6
10.7 | Duto de Alumínio 73x25mm, modelo Duplo 25 tipo D na cor anodizado fosco com tampa. | m | 65
10.8 | Porta equipamentos com um módulo de tomada 2P+T, 10A, 250V~, padrão brasileiro modelo Standard. | und. | 2
10.9 | Porta equipamentos com dois módulos de tomadas 2P+T, 10A, 250V~, padrão brasileiro modelo Standard. | und. | 14
10.10 | Porta equipamentos com dois módulos de tomadas RJ45, Cat 6 UTP, modelo Standard. | und. | 8
10.11 | Porta equipamentos com dois módulos de interruptores bipolar,paralelo, 10A, 250V~, modelo Standard. | und. | 4
10.12 | Porta equipamentos com um módulo de interruptor bipolar, 10A, 250V~, modelo Standard. | und. | 2
10.13 | Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade (PEAD), 4”, embutido em piso. | m | 48
10.14 | Eletroduto flexível de polietileno de alta densidade (PEAD), 2”, embutido em piso. | m | 150
10.15 | Canaleta elétrica plástica PVC lisa fechada 30x30mm. | m | 32
10.16 | Caixa passagem de alumínio 150x150x100mm, com tampa. | und. | 1
10.17 | Caixa passagem de alumínio 300x300mm, com tampa. | und. | 1
10.18 | Condulete Al 2” tipo LB, com tampa cega. | und. | 2
10.19 | Eletroduto galvanizado a fogo 2” x 3,0m . | und. | 1
10.20 | Quadro de Disjuntores sobrepor, 16 disjuntores DIN, barramento trifásico de 100A. | und. | 2
10.21 | Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 63A, I∆n 300mA | und. | 1
10.22 | Dispositivo DR, tetrapolar, 220/127 VCA, 40A, I∆n 300mA | und. | 1
10.23 | Disjuntor Tripolar 63A, DIN, curva C. | und. | 2
10.24 | Disjuntor Tripolar 50A, DIN, curva C | und. | 1
10.25 | Disjuntor Tripolar 40A, DIN, curva C. | und. | 1
10.26 | Disjuntor bipolar 16A, DIN, curva B. | und. | 2
10.27 | Disjuntor bipolar 25A, DIN, curva C. | und. | 2
10.28 | Disjuntor monopolar 25A, DIN, curva B ou C. | und. | 4
10.29 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) 220V – 40kA – classe 2 | und. | 6
10.30 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) N/PE – 40kA – classe 2 | und. | 2
10.31 | Relé fotoelétrico, tensão nominal 220Vca frequência 60 Hz, capacidade de carga 1000W, 1800VA, grau de proteção: ip54 | und. | 2
10.32 | Conector tipo Plug/Pino – Macho fêmea, triangular, (rabicho p / luminária) | und. | 2
10.33 | Caixa de passagem com dimensões mínimas de 800x800x1000mm livres, com tampa de ferro com os dizeres “ELÉTRICA”. | und. | 1
10.34 | Caixa de passagem com dimensões mínimas de 600x350x800mm, com tampa de ferro com os dizeres “ELÉTRICA”. | und. | 1
10.35 | Caixa de passagem com dimensões mínimas de 600x350x800mm, com tampa de ferro com os dizeres “COMPUTAÇÃO’. | und. | 3
10.36 | Terminal polimérico para cabos de potência isolados, de tensão de 8,7/15 kV com seção de 25 mm², uso externo. | und. | 4
10.37 | Terminal polimérico para cabos de potência isolados, de tensão de 8,7/15 kV com seção de 25 mm², uso interno. | und. | 4
10.38 | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 60
10.39 | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 32
10.40 | Barra chata de alumínio 7/8” x 1/8”, com furos de Ø7 mm | m | 40
10.41 | Barra chata de alumínio 3/4” x 1/4”, com furos de Ø7 mm | m | 30
10.42 | Curva vertical 90º de chata de alumínio 3/4” x 1/4”, com furos de Ø7 mm | und. | 7
10.43 | Curva horizontal 90º de chata de alumínio 7/8” x 1/8”, com furos de Ø7 mm | und. | 4
10.44 | Terminal aéreo de chata de alumínio 7/8” x 1/8” x 600 mm, com furos de Ø7 mm | und. | 10
10.45 | Condulete Al 2” tipo C, com tampa cega. | und. | 4
10.46 | Eletroduto PVC 2” x 3,0m | und. | 4
10.47 | Haste terra cobreada Ø3/4” x 3m de alta camada, conforme NBR13571 | und. | 12
10.48 | Conexão com solda exotérmica | und. | 14
10.49 | Caixa de inspeção Ø300mm, com tampa de ferro | und. | 13
10.50 | Abraçadeira tipo D c/ cunha 2” | und. | 12
10.51 | Terminal de compressão 35mm² | und. | 4
10.52 | Caixa de Equipotencialização com 9 Terminais Para Uso Interno e Externo | und. | 1
10.53 | Conector de medição Em Bronze com 4 Parafusos - Para Cabos de Cobre 16-70mm² | und. | 4
10.54 | Cabo de média tensão de cobre ou alumínio, com isolação classe 15 kV-NA (neutro aterrado), tendo como isolante o polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno-propileno (EPR). # 25,00 | m | 200
10.55 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Verde) #35,0 | m | 50
10.56 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Preto ) #16,0 | m | 90
10.57 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV ( Azul) #16,0 | m | 30
10.58 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Verde) #16,0 | m | 30
10.59 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Preto) #10,0 | m | 21
10.60 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Azul) #10,0 | m | 7
10.61 | Cabo de Cobre antifam – isolação 0,6/1,0 kV (Verde) #10,0 | m | 7
10.62 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V( Cinza, preto ou branco) # 4,0 mm | m | 400
10.63 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V(Azul Claro) # 4,0 mm | m | 200
10.64 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Verde) # 4,0 mm | m | 200
10.65 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Vermelho) # 2,5 mm | m | 100
10.66 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Amarelo) # 2,5 mm | m | 200
10.67 | Cabo de Cobre antifam – isolação 750V ( Verde) # 2,5 mm | m | 60
TOTAL 10 :
11.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 | ACABAMENTOS
11.1.1 | Barra de apoio em aço inox escovado de 80cm - Ref: cód.00446416, linha Benefit | und. | 4
11.1.2 | Barra de Apoio em aço inox para Lavatório de canto L76. | und. | 2
11.1.3 | Lavatório de canto em louça para PNE, com acessórios. | und. | 2
11.1.4 | Bacia sanitária de 6 litros, linha Conforto, Vogue Plus, ref. P51, nas dimensões 485x360mm e 440mm de altura, cor: Branco gelo GE17, Marca Deca ou equivalente técnico. | und. | 2
11.1.5 | Caixa de descarga de embutir, de acionamento frontal, destinados a P.N.E. e idosos | und. | 2
11.1.6 | Suporte papel toalha interfolhado 2 dobras GR em plástico Dimensões: 28x12x27cm, cor branco, cód 480005, ref. Laleka Klassic ou equivalente técnico. | und. | 4
11.1.7 | Suporte para sabonete líquido com reservatório 900ml Cristal em plástico ABS, cor branco, cód 480017 micro spray Laleka ou similar | und. | 2
11.1.8 | Papeleira de embutir tipo Deca A 480 ou equivalente Técnico, cor: branca. | und. | 2
11.1.9 | Torneira de pressão para pia, tipo parede, com arejador, comprimento aproximado de 180mm, com alavanca de acionamento ( Protótipo comercial: Linha Prátika, ref. 1157, FABRIMAR ou equivalente técnico) | und. | 2
11.1.10 | Cabide Cromado, modelo 2060, Marca: Deca ou equivalente técnico | und. | 4
11.1.11 | Torneira de lavagem com bico para mangueira | und. | 2
11.1.12 | Torneira cromada com fechamento automático para lavatório. | und. | 2
11.1.13 | Caixa d'água de polietileno linear de média densidade atóxico e reciclável ref. Brasilit ou equivalente técnico - 1000litros | und. | 1
11.2 | ÁGUA FRIA
11.2.26 | Tubo soldável 20mm, com conexões | m | 3
11.2.27 | Tubo soldável 25mm , com conexões | m | 42
11.2.28 | Tubo soldável 32mm , com conexões | m | 18
11.2.29 | Tubo soldável 50mm , com conexões | m | 12
11.2.30 | Registro de gaveta com acabamento - 3/4” | und. | 4
11.2.31 | Registro de bóia para caixa d'água - 3/4" | und. | 1
11.3 | ESGOTO
11.3.16 | Caixa Sifonada - 100x100x50mm | und. | 2
11.3.17 | Tubo Série Reforçada com conexões - 40mm | m | 3
11.3.18 | Tubo Série Reforçada com conexões - 50mm | m | 18
11.3.19 | Tubo Série Reforçada com conexões - 100mm | m | 6
11.3.20 | Tubo Série Reforçada com conexões - 150mm | m | 6
11..4 | ÁGUAS PLUVIAIS
11.4.6 | Tubo Série Reforçada com conexões - 100mm | m | 30
11.4.7 | Tubo Série Reforçada com conexões - 150mm | m | 12
TOTAL 11 :
12.0 | COBERTURAS
12.1 | Calha em chapa galvanizada nº.24 corte 60cm | m | 7.6
12.2 | Grelha hemisférica | und. | 2
12.3 | Telha TL. Thermo at40/980. Fabricação: Ananda Telhas ou equivalente técnico | m2 | 46.2
12.4 | Rufo em madeira a base de resíduos industriais e vegetais. Ref. Ecoblock ou equivalente técnico | ml | 7.6
12.4 | Estrutura metálica pintada com tinta esmalte | m2 | 46.2
12.5 | Rufo em chapa galvanizada nº. 24 corte 33cm | m | 24
TOTAL 12 :
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | Aterro manual apiloado | m3 | 14
13.1 | Guarda Corpo Aço diametro 1 1/2" x 1/8" | m | 4.65
13.2 | Corrimão rampas - seção circular diâmetro de 40 mm | m | 22.92
13.3 | Elaboração de projeto AS BUILT - Prancha técnica modificada | m2 | 2
13.4 | Remoção de entulho em caçamba, inclusive carga | m3 | 18
13.5 | Grama esmeralda em placas | m2 | 25.85
13.6 | Limpeza permanente e geral da obra | m2 | 189.44
13.7 | Desmobilização canteiro de obras | und. | 1
13.8 | Realização de interferências | und. | 1
TOTAL 12 :
TOTAL MATERIAL:
TOTAL MÃO DE OBRA:
TOTAL DA OBRA:
| B. D. I. : |  | %
TOTAL GERAL DA OBRA COM INCLUSÃO DO BDI:
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA:
TOTAL GERAL MATERIAL:
O preço do material refere-se à soma de todos os insumos que não são mão-de-obra.
conferencia sub totais |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
LOGOTIPO DA EMPRESA