## 18IAA230-OrcSintetico
NOME E CNPJ DA EMPRESA
|  | OBRA: | Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes
|  | UNIDADE: | INSTITUTO DE ARTES
|  | END. DA OBRA: | Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP
|  | Revisão: | R01
Data base:
|  | Data Emissão: |  |  |  |  | Área: | 4803 | m²
[7 empty] | Duração: | 12 | meses
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 02.08.050 | CPOS | Placa Em Lona Com Impressão Digital Com Tinta Uv E Estrutura Em Madeira | m² | 6
1.2 | cps00000001 | Calculada | Mobilização Da Equipe E Canteiro De Obras | tx | 1
1.3 | cps00000002 | Calculada | Canteiro De Obras De Acordo Com Nr-18 E Nr-24 | mês | 12
1.4 | 04.21.140 | CPOS | Remoção De Poste Metálico | un | 1
1.5 | 02.03.120 | CPOS | Tapume Fixo Para Fechamento De Áreas, Com Portão | m² | 600
1.6 | CGEC00000004 | Calculada | Ligação Provisória De Luz E Força Para Obra - Instalação Mínima Inclusive Medidor | un | 1
1.7 | CGEC00000003 | Calculada | Ligação Provisória De Água Para Obras E Instalações Sanitárias Provisórias, Pequenas Obras - Instalação Mínima Inclusive Hidrômetro | un | 1
2 |  |  | PAVILHÃO I
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
2.1.1 | 01.01.040 | FDE | Remoçao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 60Cm | un | 1
2.1.2 | 01.01.041 | FDE | Remoçao De Raizes (Destoca) Remanescente De Tronco De Arvore 100Cm | un | 1
2.1.3 | 03.04.020 | CPOS | Demolição Manual De Revestimento Cerâmico Em Parede, Incluindo A Base | m² | 10.95
2.1.4 | 03.02.040 | CPOS | Demolição Manual De Alvenaria De Elevação Ou Elemento Vazado, Incluindo Revestimento | m³ | 7.42
2.1.5 | 03.08.200 | CPOS | Demolição Manual De Painéis Divisórias, Inclusive Montantes Metálicos | m² | 183.12
2.1.6 | 04.01.040 | CPOS | Retirada De Divisória Em Placa De Madeira Do Tipo Formidur Com Montantes Metálicos. | m² | 31.3
2.1.7 | 04.01.040 | CPOS | Retirada De Divisória Em Placa De Fibrocimento E Madeira Com Montantes Metálicos. | m² | 80.84
2.1.8 | 04.01.060 | CPOS | Retirada De Divisória Em Placa De Concreto, Granito, Granilite Ou Mármore | m² | 1.04
2.1.9 | 03.04.020 | CPOS | Demolição Manual De Revestimento Cerâmico, Incluindo A Base | m² | 7.09
2.1.10 | 03.01.250 | CPOS | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação E Acomodação Do Material | m² | 172.77
2.1.11 | 04.05.040 | CPOS | Retirada De Piso De Madeira De Salas De Aula | m² | 729.44
2.1.12 | 03.05.020 | CPOS | Demolição Manual De Revestimento Sintético, Incluindo A Base | m² | 458.1
2.1.13 | 04.03.080 | CPOS | Retirada De Cumeeira, Espigão Ou Rufo Perfil Qualquer | m | 75
2.1.14 | 04.03.040 | CPOS | Retirada De Telhamento Perfil E Material Qualquer, Exceto Barro | m² | 113.25
2.1.15 | 03.01.020 | CPOS | Demolição Manual De Concreto Simples - Abrigos E Bancos | m³ | 0.29
2.1.16 | 04.09.100 | CPOS | Retirada De Grade De Fechamento De Cobertura. | m² | 32.17
2.1.17 | 04.01.080 | CPOS | Retirada De Fechamento Em Placas Pré-Moldadas | m² | 38.28
2.1.18 | 04.03.040 | CPOS | Retirada De Fechamento Lateral Em Telha Metalica E Fibrocimento. | m² | 65.53
2.1.19 | 04.09.060 | CPOS | Retirada De Barras De Apoio Da Sala De Dança. | m | 61.99
2.1.20 | 04.20.100 | CPOS | Remoção De Mão Francesa | un | 9
2.1.21 | 04.09.020 | CPOS | Retirada De Esquadria Metálica Em Geral | m² | 207.91
2.1.22 | 04.09.040 | CPOS | Retirada De Folha De Esquadria Metálica | un | 3
2.1.23 | 04.08.020 | CPOS | Retirada De Folha De Esquadria Em Madeira | un | 30
2.1.24 | 04.08.060 | CPOS | Retirada De Batente Com Guarnição E Peças Lineares Em Madeira, Chumbados | m | 27.56
2.1.25 | 04.09.080 | CPOS | Retirada De Batente, Corrimão Ou Peças Lineares Metálicas, Fixados | m | 152.89
2.1.26 | 04.10.080 | CPOS | Retirada De Peça Ou Acessório Complementar - Grades De Janela E Portões De Abrigos | un | 20
2.1.27 | 04.35.050 | CPOS | Retirada De Aparelho De Ar Condicionado Portátil | un | 19
2.1.28 | 04.30.060 | CPOS | Remoção De Tubulação Hidráulica Em Geral, Incluindo Conexões, Caixas E Ralos | m | 44.38
2.1.29 | 04.14.020 | CPOS | Retirada De Vidro Ou Espelho Com Raspagem Da Massa Ou Retirada De Baguete | m² | 19.11
2.1.30 | 04.17.020 | CPOS | Remoção De Aparelho De Iluminação Ou Projetor Fixo Em Teto, Piso Ou Parede | un | 63
2.1.31 | 04.17.020 | CPOS | Retirada De Ventilador De Parede. | un | 5
2.1.32 | 03.08.040 | CPOS | Demolição Manual De Forro Qualquer, Inclusive Sistema De Fixação/Tarugamento | m² | 162.33
2.1.33 | 04.08.100 | CPOS | Retirada De Armário Em Madeira Ou Metal | m² | 2.16
2.1.34 | 04.11.020 | CPOS | Retirada De Aparelho Sanitário Incluindo Acessórios | un | 3
2.1.35 | 04.11.120 | CPOS | Retirada De Torneira Ou Chuveiro | un | 5
2.1.36 | 04.30.060 | CPOS | Remoção De Tubulação Hidráulica Em Geral, Incluindo Conexões, Caixas E Ralos | m | 369.75
2.1.37 | 04.02.030 | CPOS | Retirada De Peças Lineares Em Madeira Com Seção Superior A 60 Cm² - Coberturas Do Perímetro | m | 32.5
2.1.38 | 04.09.140 | CPOS | Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Das Coberturas Do Perímetro | un | 5
2.1.39 | 05.04.060 | CPOS | Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo | m³ | 34.73
2.1.40 | 05.07.040 | CPOS | Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal | m³ | 34.73
2.1.41 | 05.09.008 | CPOS | Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto | t | 2.41
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO
2.2.1 | 12.05.010 | CPOS | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Estaca Escavada | tx | 1
2.2.2 | 12.05.020 | CPOS | Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro De 25 Cm Até 20 T | m | 99
2.2.3 | 06.02.020 | CPOS | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 23.86
2.2.4 | 54.01.010 | CPOS | Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal | m² | 22.06
2.2.5 | 11.02.020 | CPOS | Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 150 Kg Cimento / M³ | m³ | 1.01
2.2.6 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento | m³ | 1.01
2.2.7 | 09.01.020 | CPOS | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 74.25
2.2.8 | 10.01.040 | CPOS | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 847.63
2.2.9 | 11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa | m³ | 9.1
2.2.10 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação | m³ | 9.1
2.2.11 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 12.87
2.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
2.3.1 | 13.02.150 | CPOS | Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Cerâmica - Lp 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa | m² | 183.38
2.3.2 | 13.01.130 | CPOS | Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Treliçada/Lajota Cerâmica - Lt 12 (8+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa | m² | 16.42
2.4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
2.4.1 | 15.03.030 | CPOS | Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, Transporte E Montagem | kg | 5244.62
2.4.2 | 33.01.350 | CPOS | Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante | m² | 191.42
2.4.3 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 191.42
2.4.4 | 06.03.111 | FDE | Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte. | m | 2.46
2.5 |  |  | COBERTURA
2.5.1 | 16.13.130 | CPOS | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno Expandido. | m² | 10.67
2.5.2 | 14.31.030 | CPOS | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 45.36
2.5.3 | 94228 | SINAPI | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 | m | 149.31
2.5.4 | 101979 | SINAPI | Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 36.75
2.5.5 | 101979 | SINAPI | Rufo Lateral Em Parede Ou Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 206.38
2.5.6 | 120204 | SBC | Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""-Para Suporte Das Calhas | m | 48.1
2.6 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
2.6.1 | cps00000010 | Calculada | Parede Tipo A - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 1203.97
2.6.2 | cps00000009 | Calculada | Parede Tipo B - Acústica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 21.08
2.6.3 | cps00000014 | Calculada | Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 169.22
2.6.4 | cps00000008 | Calculada | Parede Tipo G - Acústica - E=8,25Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Apenas Uma Face Simples, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 47.48
2.6.5 | 14.15.120 | CPOS | Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 | m² | 34.79
2.6.6 | cps00000015 | Calculada | Parede Tipo I - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 131.61
2.6.7 | 14.30.300 | CPOS | Divisória Em Placas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 30 Minutos, Espessura 100/70Mm - 1St / 1St Lm | m² | 26.42
2.6.8 | 14.30.880 | CPOS | Divisória Em Placas Duplas De Gesso Acartonado, Resistência Ao Fogo 60 Minutos, Espessura 120/70Mm - 2St / 2Ru | m² | 6.1
2.6.9 | 14.10.111 | CPOS | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C | m² | 100.92
2.6.10 | 14.10.121 | CPOS | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C | m² | 100.11
2.6.11 | 14.30.010 | CPOS | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm | m² | 7.85
2.6.12 | 14.31.030 | CPOS | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 49.75
2.7 |  |  | PORTAS E CAIXILHOS
2.7.1 | 24.02.040 | CPOS | Portões Tipo Gradil Sob Medida (Inferior E Superior) | m² | 9.81
2.7.2 | cps00000051 | Calculada | Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarnição E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte Base De Água. | un | 16
2.7.3 | cps00000012 | Calculada | Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De Água. | un | 23
2.7.4 | cps00000053 | Calculada | Janela Do Tipo J01B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 22
2.7.5 | uc00000266 | Calculada | Janela Do Tipo J05 - 2,30X0,45M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 7
2.7.6 | uc00000267 | Calculada | Janela Do Tipo J06 - 1,20X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 3
2.7.7 | uc00000268 | Calculada | Janela Do Tipo J07 - 1,60X1,20M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 4
2.7.8 | uc00000269 | Calculada | Janela Do Tipo J08 - 2,40X1,20M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 5
2.7.9 | uc00000270 | Calculada | Janela Do Tipo J09 - 0,80X0,50M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 7
2.7.10 | 25.01.110 | CPOS | Caixilho Guilhotina Em Alumínio Anodizado, Sob Medida | m² | 2.64
2.7.11 | cps00000019 | Calculada | Porta De Abrir, Duas Folhas Em Alumínio, Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Com Ferragens. Entrada Do Paviartes P1. | m² | 9.15
2.7.12 | cps00000057 | Calculada | Caixilho Em Alumínio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. | m² | 24.93
2.7.13 | cps00000018 | Calculada | Caixilho Em Alumínio Para Vidro Maxiar - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Anexo De Entrada Do P1. | m² | 38.45
2.7.14 | cps00000017 | Calculada | Caixilho Em Alumínio Para Vidro Fixo - Com Vidro Laminado 6.0 Mm Instalado - Fechamento Da Escada. | m² | 25.88
2.7.15 | 8968 | ORSE | Visor Em Aluminio Com Vidro Temperado 6Mm | m² | 8.91
2.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.8.1 |  |  | ÁGUA FRIA
2.8.1.1 | 46.01.010 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões | m | 0.55
2.8.1.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 26.95
2.8.1.3 | 46.01.030 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões | m | 72.9
2.8.1.4 | 46.01.040 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 4.3
2.8.1.5 | 46.01.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 1.35
2.8.1.6 | 46.01.080 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 85 Mm, (3´), Inclusive Conexões | m | 15.11
2.8.1.7 | 47.01.030 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ | un | 5
2.8.1.8 | 47.02.110 | CPOS | Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 5
2.8.1.9 | 94490 | SINAPI | Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm, Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento - Fornecimento E Instalação. | un | 3
2.8.1.10 | 44.03.630 | CPOS | Torneira De Acionamento Restrito Em Latão Cromado, Dn= 1/2´ Com Adaptador Para 3/4´ | un | 10
2.8.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
2.8.2.1 | 46.03.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 59.88
2.8.2.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 234.19
2.8.2.3 | 46.02.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 0.09
2.8.2.4 | 61.20.450 | CPOS | Duto Em Chapa De Aço Galvanizado | kg | 32.27
2.8.2.5 | 49.06.010 | CPOS | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" | un | 10
2.8.2.6 | uc00000239 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 2
2.8.2.7 | uc00000240 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 4
2.8.2.8 | uc00000252 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm. | un | 1
2.8.2.9 | uc00000258 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27. | un | 3
2.8.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
2.8.3.1 | 46.05.040 | CPOS | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 44.56
2.8.3.2 | 46.02.070 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 7.6
2.8.3.3 | 46.02.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 4.53
2.8.3.4 | 46.02.010 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões | m | 24.99
2.8.3.5 | 49.01.016 | CPOS | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha | un | 5
2.8.3.6 | 100413 | CAEMA | Fornecimento E Assentamento De Tampão Articulado Em F° F° Para Caixa De Inspeção Sanitaria, (55 X 41,5 Cm) Similar T-27 | un | 3
2.8.3.7 | cps00000058 | Calculada | Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 700X55, Com Grelha Em Abs | un | 5
2.8.3.8 | uc00000255 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27. | un | 3
2.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV1
2.9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
2.9.1.1 | 41.31.040 | CPOS | Luminária Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Potência De 31 A 37 W | un | 3
2.9.1.2 | 50.05.312 | CPOS | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Led, Com Autonomia Mínima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 Lúmens, Equipado Com 2 Faróis | un | 18
2.9.1.3 | 00000005 | Calculada | Retirada E Reinstalação De Conjunto De Iluminação | un | 52
2.9.1.4 | 41.11.711 | CPOS | Luminária Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W | un | 9
2.9.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
2.9.2.1 | 00000006 | Calculada | Retirada E Reinstalação De Tomada | un | 119
2.9.2.2 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa | un | 11
2.9.2.3 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | un | 46
2.9.2.4 | 00000003 | Calculada | Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio | un | 46
2.9.2.5 | 00000003 | Calculada | Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio | un | 72
2.9.2.6 | 38.16.090 | CPOS | Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostática, Para Rodapé Técnico Triplo | un | 46
2.9.2.7 | 40.04.096 | CPOS | Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa | un | 35
2.9.2.8 | 059435 | SBC | Crimpagem, Certificação E Identificação De Cabos Utp | un | 70
2.9.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES
2.9.3.1 | 39.26.020 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 2130
2.9.3.2 | 39.26.030 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 3200
2.9.3.3 | 39.18.120 | CPOS | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A | m | 1100
2.9.4 |  |  | PAINEIS E QUADROS
2.9.4.1 | 37.13.800 | CPOS | Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 18
2.9.5 |  |  | CONDUTOS E ACESSÓRIOS
2.9.5.1 | 38.21.120 | CPOS | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 69.66
2.9.5.2 | 38.07.340 | CPOS | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | m | 514.47
2.9.5.3 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | m | 387
2.9.5.4 | 40.06.040 | CPOS | Condulete Metálico De 3/4´ Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | un | 35
2.9.5.5 | 00000002 | Calculada | Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Alumínio Pintura Eletrostática Branca - Com Tampa , Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | m | 95
2.10 |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
2.10.1 | 43.08.004 | CPOS | Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr | un | 4
2.10.2 | 070443 | SBC | Suporte Para Condensadora 500Mm | un | 4
2.10.3 | 43.08.022 | CPOS | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr | un | 21
2.10.4 | 43.08.020 | CPOS | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr | un | 7
2.10.5 | 011146 | SBC | Reinstalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 12000Btu | un | 5
2.10.6 | 011146 | SBC | Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 18000Btu | un | 1
2.10.7 | 011146 | SBC | Instalação De Condicionador De Ar Tipo Split Piso-Teto, 24000Btu | un | 1
2.10.8 | 7289 | ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Tipo Vrf. | m | 240.65
2.10.9 | 7289 | ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System. | m | 49.28
2.10.10 | cps00000003 | Calculada | Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plástica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo De Polietileno Expandido. | m | 212.37
2.10.11 | 070211 | SBC | Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" | un | 5
2.10.12 | 073011 | SBC | Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 | un | 11
2.10.13 | 070999 | SBC | Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B | un | 5
2.10.14 | 171071 | SIURB | Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm - Fornecimento E Instalação | un | 14
2.10.15 | cps000000101 | Calculada | Reinstalação De Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm | un | 5
2.11 |  |  | COMBATE A INCENDIO
2.11.1 | 50.01.060 | CPOS | Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) | un | 3
2.11.2 | 50.10.110 | CPOS | Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 4 Kg | un | 5
2.11.3 | 46.07.070 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2´, Inclusive Conexões | m | 0.41
2.12 |  |  | PISOS
2.12.1 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa De Regularização E/Ou Proteção | m³ | 9.55
2.12.2 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. | m² | 18.45
2.12.3 | 18.08.062 | CPOS | Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m² | 18.45
2.12.4 | 18.08.072 | CPOS | Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m | 40.06
2.12.5 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. | m² | 658.1
2.12.6 | 02.03.030 | CPOS | Proteção De Superfícies Em Geral Com Plástico Bolha | m² | 658.1
2.12.7 | 20.03.010 | CPOS | Piso Especial Para Dança - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho Fêmea - E. Total = 100Mm | m² | 658.1
2.12.8 | 20.10.040 | CPOS | Rodapé De Madeira De 7 X 1,5 Cm | m | 253.26
2.12.9 | 21.02.050 | CPOS | Revestimento Vinílico, Espessura De 2 Mm, Para Tráfego Médio, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 758.51
2.12.10 | 21.10.081 | CPOS | Rodapé Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 674.9
2.12.11 | 54.06.100 | CPOS | Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras | m³ | 1.21
2.12.12 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento - Bases Das Condensadoras. | m³ | 1.21
2.12.13 | 11.04.040 | CPOS | Concreto Não Estrutural Executado No Local, E=12Cm - Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Nova Entrada E Antecamaras Do Pav1 | m³ | 27.14
2.12.14 | 17.03.020 | CPOS | Regularização E Acabamento De Cimentado Desempenado | m² | 154.47
2.12.15 | cps00000004 | Calculada | Rampa Com Estrutura De Madeira Pontaletada Para O Pavilhão Pav1 - Cobertura Em Placa Cimentícia - Acesso À Inteligação Da Praça Central. | m² | 11.83
2.13 |  |  | ACABAMENTOS
2.13.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 83.4
2.13.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço Comum | m² | 83.4
2.13.3 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 10X10 Cm, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 1.44
2.13.4 | 18.11.042 | CPOS | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 81.96
2.13.5 | 32.16.040 | CPOS | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta E Reforço Em Tela Poliéster | m² | 50.5
2.13.6 | 32.16.050 | CPOS | Impermeabilização Em Membrana À Base De Polímeros Acrílicos, Na Cor Branca | m² | 275.23
2.13.7 | 32.06.130 | CPOS | Espuma Flexível De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorção Acústica, Espessura De 50 Mm | m² | 54.8
2.14 |  |  | FORRO
2.14.1 | 22.02.030 | CPOS | Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo | m² | 67.45
2.14.2 | 33.02.060 | CPOS | Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso | m² | 67.45
2.14.3 | 88484 | SINAPI | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 67.45
2.14.4 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo | m² | 67.45
2.15 |  |  | BANCADAS E SOLEIRAS
2.15.1 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido | m² | 3.7
2.15.2 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido | m | 56.14
2.16 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS
2.16.1 | 44.01.800 | CPOS | Bacia Sifonada Com Caixa De Descarga Acoplada Sem Tampa - 6 Litros | un | 5
2.16.2 | cps00000046 | Calculada | Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão Cromado Tipo Garrafa. | un | 5
2.17 |  |  | METAIS SANITÁRIOS
2.17.1 | 43.02.140 | CPOS | Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado | un | 5
2.17.2 | 44.06.310 | CPOS | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 465X300X140Mm | un | 1
2.17.3 | 44.20.010 | CPOS | Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ | un | 1
2.17.4 | 44.03.470 | CPOS | Torneira De Parede Para Pia Com Bica Móvel E Arejador, Em Latão Fundido Cromado | un | 1
2.17.5 | 44.20.650 | CPOS | Válvula De Metal Cromado De 1´ | un | 1
2.18 |  |  | PINTURAS
2.18.1 | 33.02.060 | CPOS | Massa Corrida A Base De Pva | m² | 2831.9
2.18.2 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Acetinada Branca - Interna, Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 384.92
2.18.3 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Acetinada Cinza - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 86.45
2.18.4 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Acetinada Marfim - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 839.75
2.18.5 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Acetinada Vermelha - Externa, Em Massa, Inclusive Preparo | m² | 57.2
2.18.6 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Preta, Interna Sob Telha. | m² | 572.38
2.18.7 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Divisórias - Branco Neve | m² | 793.31
2.18.8 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes E Laje De Ante-Camara - Azul | m² | 81.54
2.18.9 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Paredes Específicas De Sala De Aula - Preta | m² | 588.74
2.18.10 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica, Inclusive Preparo - Tubos De Ap | m² | 6.9
2.18.11 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Portões E Grades. | m² | 9.81
2.18.12 | 158034 | SIURB | Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Portas | m² | 10.7
2.18.13 | 158034 | SIURB | Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Tesouras Metalicas | m² | 26.11
2.18.14 | 158034 | SIURB | Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias Metálicas - Guarda Corpo | m² | 78.1
2.18.15 | 158030 | SIURB | Esmalte Sintético - Repintura De Esquadrias De Madeira - Portas | m² | 86.44
2.18.16 | 33.06.020 | CPOS | Sinalização Horizontal De Incêndio - Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 3
2.19 |  |  | ACESSÓRIOS
2.19.1 | 44.20.280 | CPOS | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 5
2.19.2 | 26.04.010 | CPOS | Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm | m² | 2
2.19.3 | 44.03.090 | CPOS | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 10
2.19.4 | 38.23.330 | CPOS | Mão Francesa Dupla, Galvanizada A Fogo, L= 500Mm | un | 10
2.19.5 | 97.02.210 | CPOS | Placa De Sinalização De Incêndio Em Pvc Para Ambientes | un | 3
3 |  |  | PAVILHÃO II
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
3.1.1 | 022121 | SBC | Demolicao Pilares De Estruturas Metalicas | t | 2.38
3.1.2 | 05.09.008 | CPOS | Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto | t | 25.82
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO
3.2.1 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 50.18
3.2.2 | 12.05.010 | CPOS | Taxa De Mobilização E Desmobilização De Equipamentos Para Execução De Estaca Escavada | tx | 1
3.2.3 | 12.05.020 | CPOS | Estaca Escavada Mecanicamente, Diâmetro De 25 Cm Até 20 T | m | 18
3.2.4 | 06.02.020 | CPOS | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 180.58
3.2.5 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 37.03
3.2.6 | 09.01.020 | CPOS | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 22.45
3.2.7 | 10.01.040 | CPOS | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 15.21
3.2.8 | 11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa | m³ | 27.49
3.2.9 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação | m³ | 27.49
3.2.10 | 07.12.020 | CPOS | Compactação De Aterro Mecanizado Mínimo De 95% Pn, Sem Fornecimento De Solo Em Campo Aberto | m³ | 53.83
3.2.11 | 11.18.040 | CPOS | Lastro De Pedra Britada | m³ | 17.94
3.2.12 | 11.18.060 | CPOS | Lona Plástica | m² | 179.44
3.2.13 | 32.08.010 | CPOS | Junta Estrutural Com Poliestireno Expandido De Alta Densidade P-III, Espessura Mínima De 10 Mm | m² | 0.08
3.2.14 | 32.07.090 | CPOS | Junta De Dilatação Ou Vedação Com Mastique De Silicone, Espessura Mínima De 10 Mm | m | 8
3.2.15 | 10.02.020 | CPOS | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 394.77
3.2.16 | 13.02.067 | FDE | Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) | m² | 179.44
3.2.17 | 13.02.067 | FDE | Piso De Concreto/Laje Trelicada (Tipo Laje Zero) | m² | 179.44
3.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
3.3.1 | cps00000005 | Calculada | Laje Alveolar (Tatu Pe-40/ Prefor H30/Cassol H32) | m² | 803.44
3.3.2 | 03.03.039 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 - Armadura Classe 2 | m² | 82.81
3.3.3 | 03.03.039 | FDE | Laje Pre-Fabricada Painel Alveolar Concreto Protendido H20-500Kgf/M2 -Armadura Classe 1 | m² | 106.18
3.3.4 | 13.02.170 | CPOS | Laje Pré-Fabricada Mista Vigota Protendida/Lajota Cerâmica - Lp 16 (12+4) E Capa Com Concreto De 25 Mpa | m² | 184.01
3.4 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
3.4.1 | 92258 | SINAPI | Instalação De Tesoura (Inteira Ou Meia), Em Aço, Para Vãos Maiores Ou Iguais A 10,0 M E Menores Que 12,0 M, Incluso Içamento. | un | 10
3.4.2 | 15.03.030 | CPOS | Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, Transporte E Montagem | kg | 55622.66
3.4.3 | 33.01.350 | CPOS | Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante | m² | 1925.26
3.4.4 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 1925.26
3.4.5 | 180230 | SBC | Jateamento E Pintura De Estrutura Metalica | m² | 155.01
3.4.6 | 06.03.111 | FDE | Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte - Passarela Metálica E Escadas. | m | 161.49
3.4.7 | 06.03.111 | FDE | Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte - Mezanino Técnico Em Sala | m | 8.82
3.5 |  |  | COBERTURA
3.5.1 | 16.13.130 | CPOS | Telhamento Em Chapa De Aço Pré-Pintada Na Cor Branca, Tipo Sanduíche, Espessura De 0,50 Mm, Com Poliestireno Expandido, Em Cobertura. | m² | 1246.23
3.5.2 | 14.31.030 | CPOS | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 41.97
3.5.3 | cps00000102 | Calculada | Cobertura De Ante-Camara - Espessura=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias Duplas. | m² | 16.42
3.5.4 | 101979 | SINAPI | Rufo De Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33. | m | 67.31
3.5.5 | 101979 | SINAPI | Rufo Lateral De Telhado Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 55.7
3.5.6 | 101979 | SINAPI | Rufo Lateral Com Parede Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 124.09
3.5.7 | 101979 | SINAPI | Rufo De Topo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 67.31
3.5.8 | 94227 | SINAPI | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 2.85
3.5.9 | 94228 | SINAPI | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 | m | 131.78
3.5.10 | 120204 | SBC | Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""- Suporte Das Calhas | m | 59.93
3.6 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
3.6.1 | cps00000010 | Calculada | Parede Tipo A - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Dupla, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 550.21
3.6.2 | cps00000009 | Calculada | Parede Tipo B - Acústica - E=10,75Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 385.31
3.6.3 | cps00000013 | Calculada | Parede Tipo C - Acústica - E=23,75Cm - Com Face Dupla Em Placas De Gesso Acartonado E Uma Face Simples Em Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas E Montante Duplo Com Reforço, Com Vãos. | m² | 731.89
3.6.4 | cps00000007 | Calculada | Parede Tipo D - Acústica - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 109.06
3.6.5 | cps00000014 | Calculada | Parede Tipo E - E=9,5Cm - Com Placas De Gesso Acartonado, Com Duas Faces Simples, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 261.83
3.6.6 | cps00000011 | Calculada | Parede Tipo F - E=22,50Cm - Com Duas Faces Simples Em Placas Cimentícias, Estrutura Metálica, Com Guias Duplas E Montante Duplo Com Reforço, Com Vãos. | m² | 674.07
3.6.7 | 14.15.120 | CPOS | Parede Tipo H - Alvenaria Em Bloco De Concreto Celular Autoclavado De 15 Cm, Uso Revestido - Classe C25 | m² | 304.42
3.6.8 | cps00000015 | Calculada | Parede Tipo I - E=8,25Cm - Com Uma Face Simples Em Placa Cimentícia, Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. | m² | 73.58
3.6.9 | 14.10.111 | CPOS | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 14 X 19 X 39 Cm - Classe C | m² | 65.7
3.6.10 | 14.10.121 | CPOS | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C | m² | 64.82
3.6.11 | 14.30.010 | CPOS | Divisória Em Placas De Granito Com Espessura De 3 Cm | m² | 11.7
3.6.12 | 14.31.030 | CPOS | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 6.98
3.6.13 | 14.30.070 | CPOS | Divisória Sanitária Em Painel Laminado Melamínico Estrutural Com Perfis Em Alumínio, Inclusive Ferragem Completa Para Vão De Porta | m² | 17.69
3.7 |  |  | PORTAS E CAIXILHOS
3.7.1 | 24.02.040 | CPOS | Porta/Portão Tipo Gradil Sob Medida | m² | 7.1
3.7.2 | cps00000051 | Calculada | Porta P03 - Paviartes - Dupla De Madeira - 1,50X2,11 - Com Batentes, Guarnição E Ferragens - Com Pintura Em Esmalte Base De Água. | un | 11
3.7.3 | cps00000012 | Calculada | Porta P04 - 0,82X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De Água. | un | 20
3.7.4 | cps00000063 | Calculada | Porta P05 - 0,92X2,11 - Porta Simples De Madeira Com Batente, Fechadura E Ferragens - Pintura Em Esmalte Base De Água. | un | 8
3.7.5 | cps00000066 | Calculada | Porta P06 - 0,80X2,10 - Porta De Alumínio Branco Com Veneziana Inferior E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com Fechadura E Ferragens. | un | 4
3.7.6 | cps00000067 | Calculada | Porta P07 - 0,90X2,10 - Porta De Alumínio Branco Com Veneziana Inferior E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com Fechadura E Ferragens. | un | 3
3.7.7 | cps00000068 | Calculada | Porta P08 - 0,80X2,10 - Porta De Alumínio Branco Inferior Liso E Divisões Em Vidro - Batente Metálico - Com Fechadura E Ferragens. | un | 1
3.7.8 | cps00000064 | Calculada | Porta P09 - 0,82X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - Pintura Em Esmalte Base Água | un | 12
3.7.9 | cps00000065 | Calculada | Porta P10 - 0,92X2,11 - Porta De Madeira Com Bandeira De Vidro - Batente De Madeira - Com Fechadura, Ferragens - Pintura Em Esmalte Base Água | un | 3
3.7.10 | 25.02.250 | CPOS | Portas Em Alumínio Anodizado De Abrir, Tipo Veneziana, Sob Medida - Bronze/Preto | m² | 16.08
3.7.11 | 23.04.570 | CPOS | Portas Em Laminado Melamínico Estrutural Com Acabamento Texturizado, Batente Em Alumínio Com Ferragens - 60 X 180 Cm | un | 7
3.7.12 | cps00000053 | Calculada | Janela Do Tipo J01B - 1,60X1,80M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 54
3.7.13 | cps00000059 | Calculada | Janela Do Tipo J02 - 1,60X0,45M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 4
3.7.14 | cps00000060 | Calculada | Janela Do Tipo J03 - 1,00X0,60M - Maxiar Em Alumínio Com Pintura Eletrostática Branca, Com Vidro Incolor Laminado 6Mm, Ferragens E Acessórios. | un | 13
3.7.15 | CGEC00000058 | Calculada | Janela Do Tipo J04 - 1,00X1,00M - Visor Em Alumínio Com Vidro Liso 4Mm | m² | 8
3.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.8.1 |  |  | ÁGUA FRIA
3.8.1.1 | 46.01.010 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 20 Mm, (1/2´), Inclusive Conexões | m | 0.63
3.8.1.2 | 46.01.020 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 25 Mm, (3/4´), Inclusive Conexões | m | 120.62
3.8.1.3 | 46.01.030 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 32 Mm, (1´), Inclusive Conexões | m | 93.15
3.8.1.4 | 46.01.040 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 40 Mm, (1 1/4´), Inclusive Conexões | m | 16.53
3.8.1.5 | 46.01.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 50 Mm, (1 1/2´), Inclusive Conexões | m | 87.13
3.8.1.6 | 46.01.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 60 Mm, (2´), Inclusive Conexões | m | 68.7
3.8.1.7 | 46.01.070 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 75 Mm, (2 1/2´), Inclusive Conexões | m | 28.11
3.8.1.8 | 46.01.080 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Soldável Marrom, Dn= 85 Mm, (3´), Inclusive Conexões | m | 63.54
3.8.1.9 | 47.01.020 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 21
3.8.1.10 | 47.01.030 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1´ | un | 6
3.8.1.11 | 47.01.050 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1 1/2´ | un | 14
3.8.1.12 | 47.02.050 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 1 1/2´ - Linha Especial | un | 2
3.8.1.13 | 47.01.070 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 2 1/2´ | un | 1
3.8.1.14 | 47.01.080 | CPOS | Registro De Gaveta Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3´ | un | 1
3.8.1.15 | 47.01.130 | CPOS | Registro De Pressão Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 3/4´ | un | 12
3.8.1.16 | 47.02.110 | CPOS | Registro De Pressão Em Latão Fundido Cromado Com Canopla, Dn= 3/4´ - Linha Especial | un | 12
3.8.1.17 | 3204 | ORSE | Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D = 2" | un | 6
3.8.1.18 | 3205 | ORSE | Registro Tipo Esfera Em Pvc C/Borboleta, D = 3" | un | 4
3.8.1.19 | 61.15.110 | CPOS | Válvula Esfera Duas Vias Flangeada, Diâmetro 3 | un | 3
3.8.1.20 | 47.05.050 | CPOS | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 2´ | un | 1
3.8.1.21 | 47.05.060 | CPOS | Válvula De Retenção Horizontal Em Bronze, Dn= 2 1/2´ | un | 2
3.8.1.22 | 44.03.630 | CPOS | Torneira De Acionamento Restrito Em Latão Cromado, Dn= 1/2´ Com Adaptador Para 3/4´ | un | 35
3.8.1.23 | 94795 | SINAPI | Torneira De Boia, Roscável, 1/2 , Fornecida E Instalada Em Reservação De Água. Af_06/2016 | un | 3
3.8.1.24 | 052731 | SBC | Caixa D'Agua Em Polietileno 15000 Litros Com Tampa | un | 3
3.8.2 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
3.8.2.1 | 46.02.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 0.85
3.8.2.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 414.64
3.8.2.3 | 46.03.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 223.06
3.8.2.4 | 46.05.060 | CPOS | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 250 Mm, Inclusive Conexões | m | 106.36
3.8.2.5 | 46.12.330 | CPOS | Tubo De Concreto (Pa-2), Dn= 300Mm | m | 7.8
3.8.2.6 | 49.06.010 | CPOS | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4" | un | 10
3.8.2.7 | 16.05.074 | FDE | Caixa De Alvenaria - Tampa De Concreto | m² | 4.09
3.8.2.8 | uc00000239 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 3
3.8.2.9 | uc00000240 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 2
3.8.2.10 | uc00000241 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 60X80Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 1
3.8.2.11 | uc00000242 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Cega Em Concreto. | un | 8
3.8.2.12 | uc00000251 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 50X50Cm (P De 35 A 70Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm. | un | 3
3.8.2.13 | uc00000252 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 60X60Cm (P De 40 A 80Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm. | un | 6
3.8.2.14 | uc00000259 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha Em Ferro Fundido 30X30Cm. | un | 1
3.8.2.15 | uc00000253 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido De 30X30Cm. | un | 1
3.8.2.16 | uc00000254 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 150X150Cm (P De 140 A 180Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Com Grelha De Ferro Fundido 30X30Cm. | un | 1
3.8.2.17 | uc00000258 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27. | un | 1
3.8.2.18 | uc00000260 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Água Pluvial - Dimensões Internas (Cxl) 120X120Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto E Tampa Articulada Em Ferro Fundido Tipo T27. | un | 3
3.8.3 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
3.8.3.1 | 46.02.010 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco, Pontas Lisas, Soldável, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 40 Mm, Inclusive Conexões | m | 82.98
3.8.3.2 | 46.02.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 50 Mm, Inclusive Conexões | m | 59.94
3.8.3.3 | 46.02.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 75 Mm, Inclusive Conexões | m | 43.1
3.8.3.4 | 46.02.070 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Branco Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Normal, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 55.42
3.8.3.5 | 46.03.060 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´. Dn= 150 Mm, Inclusive Conexões | m | 22.96
3.8.3.6 | 46.05.050 | CPOS | Tubo Pvc Rígido, Tipo Coletor Esgoto, Junta Elástica, Dn= 200 Mm, Inclusive Conexões | m | 21.64
3.8.3.7 | 49.01.016 | CPOS | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 100 X 50 Mm, Com Grelha | un | 14
3.8.3.8 | 49.01.020 | CPOS | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 100 X 150 X 50 Mm, Com Grelha | un | 6
3.8.3.9 | 49.01.070 | CPOS | Caixa Sifonada De Pvc Rígido De 250 X 230 X 75 Mm, Com Tampa Cega | un | 1
3.8.3.10 | cps00000076 | Calculada | Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 900Mm, Com Grelha Cromada | un | 12
3.8.3.11 | cps00000077 | Calculada | Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 2000Mm, Com Grelha Cromada | un | 2
3.8.3.12 | cps00000078 | Calculada | Ralo Linear Do Tipo Secapiso - 3000Mm, Com Grelha Cromada | un | 2
3.8.3.13 | 49.03.036 | CPOS | Caixa De Gordura Em Pvc Com Tampa Reforçada - Capacidade 19 Litros | un | 1
3.8.3.14 | 053033 | SBC | Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 100X100Mm | un | 13
3.8.3.15 | cps00000079 | Calculada | Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 200Mm | un | 1
3.8.3.16 | cps00000080 | Calculada | Prolongamento Para Caixa Sifonada Pvc 300Mm | un | 1
3.8.3.17 | uc00000255 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27. | un | 1
3.8.3.18 | uc00000256 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto - Dimensões Internas (Cxl) 90X90Cm (P De 250 A 270Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27 | un | 1
3.8.3.19 | uc00000257 | Calculada | Caixa De Ligação / Inspeção - Esgoto - Dimensões Internas (Cxl) 100X100Cm (P De 80 A 120Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27. | un | 2
3.8.3.20 | uc00000261 | Calculada | Caixa Sifonada - Esgoto - Dimensões Internas (Cxl) 80X80Cm (P De 50 A 140Cm)- Alvenaria De 1/2 Tijolo Revestida, Com Tampa Em Concreto Mais Tampa Articulada De Ferro Fundido Tipo T27. | un | 1
3.8.3.21 | 100413 | CAEMA | Para Caixas Existentes - Fornecimento E Assentamento De Tampão Articulado Em F° F° T27 - Para Caixa De Inspeção Sanitaria | un | 2
3.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV2
3.9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
3.9.1.1 | 41.31.040 | CPOS | Luminária Led Retangular De Sobrepor Com Difusor Translúcido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 3350 3700 Lm, Potência De 31 A 37 W | un | 318
3.9.1.2 | 41.31.087 | CPOS | Luminária Led Redonda De Sobrepor Com Difusor Recuado Translucido, 4000 K, Fluxo Luminoso De 1900 A 2000 Lm, Potência De 17 A 19 W | un | 117
3.9.1.3 | 41.11.711 | CPOS | Luminária Led Retangular Para Parede/Piso De 11.838 Até 12.150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W | un | 18
3.9.1.4 | 50.05.312 | CPOS | Bloco Autônomo De Iluminação De Emergência Led, Com Autonomia Mínima De 3 Horas, Fluxo Luminoso De 2.000 Lúmens, Equipado Com 2 Faróis | un | 89
3.9.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES
3.9.2.1 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla E Placa | un | 125
3.9.2.2 | 40.04.450 | CPOS | Tomada 2P+T De 10 A - 250 V, Completa | un | 418
3.9.2.3 | 00000003 | Calculada | Caixa Para Tomada Ou Interruptor - Canaleta 75X45 - Alumínio | un | 371
3.9.2.4 | 40.04.230 | CPOS | Tomada De Canaleta/Perfilado Universal 2P+T, Com Caixa E Tampa | un | 604
3.9.2.5 | 38.16.090 | CPOS | Caixa Para Tomadas: De Energia, Rj, Sobressalente, Interruptor Ou Espelho, Com Pintura Eletrostática, Para Rodapé Técnico Triplo | un | 51
3.9.2.6 | 40.04.096 | CPOS | Tomada Rj 45 Para Rede De Dados, Com Placa | un | 133
3.9.2.7 | 059435 | SBC | Crimpagem, Certificação E Identificação Dos Cabos Utp | un | 266
3.9.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES
3.9.3.1 | 39.26.020 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 9650
3.9.3.2 | 39.26.030 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 4 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 16500
3.9.3.3 | 39.26.040 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 6 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 1100
3.9.3.4 | 39.26.090 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 50 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 930
3.9.3.5 | 39.26.110 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 95 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 1450
3.9.3.6 | 39.18.120 | CPOS | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A | m | 9800
3.9.3.7 | 39.21.231 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 3 X 2,5 Mm², Isolamento 0,6/1 Kv - Isolação Hepr 90°C | m | 3200
3.9.3.8 | 39.29.111 | CPOS | Cabo De Cobre Flexível De 2,5 Mm², Isolamento 750 V - Isolação Lshf/A 70°C - Baixa Emissão De Fumaça E Gases | m | 3200
3.9.4 |  |  | PAINEIS E QUADROS
3.9.4.1 | 37.02.140 | CPOS | Quadro Telebrás De Sobrepor De 800 X 800 X 120 Mm | un | 2
3.9.4.2 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A | un | 2
3.9.4.3 | 37.13.800 | CPOS | Mini-Disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A | un | 122
3.9.4.4 | 37.13.850 | CPOS | Mini-Disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A | un | 10
3.9.4.5 | 37.17.080 | CPOS | Dispositivo Diferencial Residual De 40 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 10
3.9.4.6 | 37.17.090 | CPOS | Dispositivo Diferencial Residual De 63 A X 30 Ma - 4 Polos | un | 8
3.9.4.7 | 37.24.045 | CPOS | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Monobloco, Suportabilidade <=1,5Kv, F+N / F+F, Un Até 230/264V, Curva De Ensaio 8/20µs - Classe 3 | un | 8
3.9.4.8 | 9512 | ORSE | Painel De Sobrepor Auto Suportável Tipo Armário - Qgbt - Com Disjuntores E Acessórios, Dim: 1900X1000X400Mm | un | 2
3.9.4.9 | 9513 | ORSE | Painel De Sobrepor Com Porta De Abrir - Qd-Maq - Com Disjuntores E Acessórios, Dim: 1000X600X250Mm | un | 1
3.9.4.10 | 9724 | ORSE | Qfac - Quadro / Painel Em Chapa De Aço Com Pintura Eletrostática A Pó Poliester Na Cor Bege, Grau De Proteção Ip 54, Com Barramento, Sem Disjuntores - 1500X1000X350Mm | un | 1
3.9.4.11 | 37.03.210 | CPOS | Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-On - 150 A - Sem Componentes | un | 2
3.9.4.12 | 37.13.770 | CPOS | Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustáveis, Tripolar 1250/690 V, Faixa De Ajuste De 800 Até 1250 A | un | 2
3.9.4.13 | 37.13.760 | CPOS | Disjuntor Em Caixa Moldada, Térmico E Magnético Ajustáveis, Tripolar 630/690 V, Faixa De Ajuste De 440 Até 630 A | un | 1
3.9.4.14 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 415/690V, De 175A A 250A | un | 2
3.9.4.15 | 37.25.100 | CPOS | Disjuntor Em Caixa Moldada Tripolar, Térmico E Magnético Fixos, Tensão De Isolamento 480/690V, De 70A Até 150A | un | 2
3.9.4.16 | 37.24.042 | CPOS | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1 | un | 4
3.9.4.17 | 37.13.890 | CPOS | Mini-Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 40 A Até 50 A | un | 5
3.9.4.18 | 00000004 | Calculada | Multimedidor De Grandezas Eletrica - 96X96Mm - 101 Parametros - Saida Rs 485 - Com Fornecimento E Instalação Da Chave De Aferição. | un | 1
3.9.4.19 | 37.19.030 | CPOS | Transformador De Corrente 1000-5 A Até 1500-5 A, Janela; Inclusive Instalação E Conexões. | un | 3
3.9.4.20 | 059441 | SBC | Patch Cords Rj45 Cat 6 - 4 Pares 2,5M, Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 133
3.9.4.21 | 059250 | SBC | Patch Panel 24 Portas Cat 6 19"", Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 7
3.9.4.22 | 059426 | SBC | Bandeja Deslizante Para Rack 19"", Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 3
3.9.4.23 | 059319 | SBC | Rack Piso 44U 1200Mm 19 Preto Porta Frontal Com Visor, Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 1
3.9.4.24 | 059468 | SBC | Ventilador Para Rack 19"", Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 4
3.9.4.25 | 059460 | SBC | Regua De Tomadas Com 8 Tomadas, Padrão Rack 19" Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 2
3.9.4.26 | 66.20.150 | CPOS | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 1 U - Instalado Com Conexões E Acessórios. | un | 12
3.9.5 |  |  | SPDA
3.9.5.1 | 42.05.440 | CPOS | Barra Condutora Chata Em Alumínio De 7/8´ X 1/8´, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | m | 1
3.9.5.2 | 39.04.080 | CPOS | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 50 Mm² | m | 320
3.9.5.3 | 39.04.070 | CPOS | Cabo De Cobre Nu, Têmpera Mole, Classe 2, De 35 Mm² | m | 210
3.9.5.4 | 42.05.370 | CPOS | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento Para Neutro, De 400 X 400 Mm E Tampa | un | 1
3.9.5.5 | 42.05.210 | CPOS | Haste De Aterramento De 5/8'' X 3 M | un | 34
3.9.5.6 | 42.20.150 | CPOS | Solda Exotérmica Conexão Cabo-Cabo Horizontal Em T, Bitola Do Cabo De 16-16Mm² A 50-35Mm², 70-35Mm² E 95-35Mm² | un | 100
3.9.6 |  |  | SISTEMA ALARME INCENDIO
3.9.6.1 | 50.05.270 | CPOS | Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V | un | 1
3.9.6.2 | 50.05.230 | CPOS | Sirene Audiovisual Tipo Endereçável | un | 8
3.9.6.3 | 50.05.450 | CPOS | Acionador Manual Quebra-Vidro Endereçável | un | 8
3.9.7 |  |  | CONDUTOS E ACESSÓRIOS
3.9.7.1 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto Galvanizado, Médio De 3/4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 2126.74
3.9.7.2 | 38.01.180 | CPOS | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 4´ - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 13.14
3.9.7.3 | 38.21.310 | CPOS | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 100 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 236.71
3.9.7.4 | 38.21.120 | CPOS | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 100 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 133.84
3.9.7.5 | 38.21.110 | CPOS | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 71.56
3.9.7.6 | 38.07.340 | CPOS | Perfilado Liso 38 X 38 Mm - Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios | m | 3640.68
3.9.7.7 | 40.06.040 | CPOS | Condulete Metálico De 3/4´, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | un | 159
3.9.7.8 | 38.21.330 | CPOS | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 200 X 100 Mm, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 38
3.9.7.9 | 00000002 | Calculada | Canaleta 75X45Mm - 2 Vias - Alumínio Pintura Eletrostática Branca - Com Tampa, Inclusive Instalação, Conexões E Acessórios. | m | 610
3.10 |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
3.10.1 | 43.08.004 | CPOS | Condensador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Capacidade De 14 Tr A 16 Tr | un | 6
3.10.2 | 070443 | SBC | Suporte Para Condensador 500Mm | un | 6
3.10.3 | 43.08.022 | CPOS | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 3 Tr | un | 29
3.10.4 | 43.08.020 | CPOS | Evaporador Para Sistema Vrf De Ar Condicionado, Tipo Parede, Capacidade De 1 Tr | un | 2
3.10.5 | 43.07.330 | CPOS | Ar Condicionado A Frio, Tipo Split Parede Com Capacidade De 12.000 Btu/H | un | 3
3.10.6 | 011146 | SBC | Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split | un | 1
3.10.7 | 011146 | SBC | Servico Empreitado-Colocacao De Ar Condicionado Split | un | 3
3.10.8 | 7289 | ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Vrf. | m | 211.89
3.10.9 | 7289 | ORSE | Fornecimento E Instalação De Tubulação Em Cobre P/ Interligação Do Condensador Ao Evaporador, Inclusive Isolamento, Alimentação Elétrica, Cabos De Comunicação, Conexões E Fixações, P/ Condicionadores De Ar Split System. | m | 30.1
3.10.10 | cps00000003 | Calculada | Tubo De Drenagem Para Condicionadores De Ar Com Mangueira Plástica Cristal 1/2" - Incluindo Isolamento Com Tubo De Polietileno Expandido. | m | 245.68
3.10.11 | 070374 | SBC | Dutos Ar Condicionado Chapa Galvanizada No.24 | kg | 23.94
3.10.12 | 070211 | SBC | Luva De Uniao Para Duto Flexivel 4" | un | 8
3.10.13 | 073011 | SBC | Exaustor Axial Industrial 300Mm Modelo Ea400-M4 | un | 17
3.10.14 | 070999 | SBC | Exaustor Axial Multivac Modelo Muro 150B | un | 8
3.10.15 | 171071 | SIURB | Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm - Fornecimento E Instalação | un | 17
3.10.16 | cps000000101 | Calculada | Reinstalação De Ventilador De Parede, Diâm. Mín.=65Cm | un | 10
3.11 |  |  | COMBATE A INCENDIO
3.11.1 | 46.07.030 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 1´, Inclusive Conexões | m | 0.3
3.11.2 | 46.07.040 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 1 1/4´, Inclusive Conexões | m | 0.21
3.11.3 | 46.07.060 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 2´, Inclusive Conexões | m | 0.99
3.11.4 | 46.07.070 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 2 1/2´, Inclusive Conexões | m | 101.19
3.11.5 | 46.07.080 | CPOS | Tubo Galvanizado Dn= 3´, Inclusive Conexões | m | 9.34
3.11.6 | 50.01.060 | CPOS | Abrigo Para Hidrante/Mangueira (Embutir E Externo) | un | 5
3.11.7 | cps00000081 | Calculada | Eletrobomba Tipo Jockey -1Cv - Ip-21 220/380V - Trifásica | un | 1
3.11.8 | 052409 | SBC | Tanque Pressao-Cilindrico Aço Capacidade 35 Litros | un | 1
3.11.9 | 08.08.060 | FDE | Manometro Industrial Com Tomada Inferior. | un | 1
3.11.10 | 08.08.061 | FDE | Pressostato (Valvula De Fluxo) Com Sensor Diafragma. | un | 1
3.11.11 | 08.08.079 | FDE | Conjunto Motor-Bomba (Centrifuga) 10 Hp (40000 L/H 20Mca) | un | 1
3.12 |  |  | PISOS
3.12.1 | 17.01.020 | CPOS | Argamassa De Regularização | m³ | 21.81
3.12.2 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. | m² | 372.4
3.12.3 | 18.08.062 | CPOS | Revestimento Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m² | 372.4
3.12.4 | 18.08.072 | CPOS | Rodapé Em Porcelanato Esmaltado Polido Para Área Interna E Ambiente Com Tráfego Médio, Grupo De Absorção Bia, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada, Rejuntado | m | 366.15
3.12.5 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. | m² | 454.89
3.12.6 | 21.02.050 | CPOS | Revestimento Vinílico, Espessura De 2 Mm, Para Tráfego Médio, Com Impermeabilizante Acrílico | m² | 500.03
3.12.7 | 21.10.081 | CPOS | Rodapé Flexível Em Pvc Para Piso Vinílico, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Com Impermeabilizante Acrílico | m | 407.18
3.12.8 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. | m² | 1113.38
3.12.9 | 02.03.030 | CPOS | Proteção De Superfícies Em Geral Com Plástico Bolha | m² | 1113.38
3.12.10 | 20.03.010 | CPOS | Piso Especial Para Dança - Tablado Flutuante Com Amortecimento - Acabamento Em Madeira Cumaru Tipo Macho Fêmea - E. Total = 100Mm | m² | 1113.38
3.12.11 | 20.10.040 | CPOS | Rodapé De Madeira De 7 X 1,5 Cm | m | 370.3
3.12.12 | 170100 | SBC | Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm | m² | 229
3.12.13 | 130303 | SBC | Rodapé Emborrachado Frizado | m | 81.34
3.12.14 | 54.06.100 | CPOS | Base Em Concreto Com Fck De 20 Mpa, Para Condensadoras, Reservatórios E Bomba. | m³ | 5.53
3.12.15 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento | m³ | 5.53
3.12.16 | 11.04.040 | CPOS | Concreto Não Estrutural Executado No Local, Mínimo 200 Kg Cimento / M³ | m³ | 0.85
3.12.17 | 17.03.020 | CPOS | Cimentado Desempenado | m² | 23.27
3.12.18 | 87298 | SINAPI | Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida) Para Contrapiso, Preparo Mecânico Com Betoneira. | m³ | 36.66
3.13 |  |  | ACABAMENTOS
3.13.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 448.15
3.13.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço Comum | m² | 448.15
3.13.3 | 18.11.042 | CPOS | Revestimento Em Placa Cerâmica Esmaltada De 20X20 Cm, Tipo Monocolor, Assentado E Rejuntado Com Argamassa Industrializada | m² | 448.15
3.13.4 | 32.16.040 | CPOS | Impermeabilização Em Membrana De Asfalto Modificado Com Elastômeros, Na Cor Preta E Reforço Em Tela Poliéster | m² | 180.06
3.13.5 | 32.16.050 | CPOS | Impermeabilização Em Membrana À Base De Polímeros Acrílicos, Na Cor Branca. Em Paredes Externas (Dentro E Fora) H=0,80M | m² | 375.97
3.13.6 | 32.06.130 | CPOS | Espuma Flexível De Poliuretano Poliéter/Poliéster Para Absorção Acústica, Espessura De 50 Mm - Ante Câmara | m² | 18.14
3.13.7 | 19.01.022 | CPOS | Revestimento De Parede Em Granito Cinza Andorinha , Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido | m² | 1.65
3.13.8 | 19.01.062 | CPOS | Revestimento Sobre Parede Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido | m | 30.1
3.14 |  |  | FORRO
3.14.1 | 22.02.030 | CPOS | Forro Em Painéis De Gesso Acartonado Estruturado, Espessura De 12,5 Mm, Fixo | m² | 1116.23
3.14.2 | 33.02.060 | CPOS | Massa Corrida A Base De Pva Em Forro De Gesso | m² | 1116.23
3.14.3 | 88484 | SINAPI | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. | m² | 1116.23
3.14.4 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Forro De Gesso, Inclusive Preparo | m² | 1116.23
3.15 |  |  | BANCADAS E SOLEIRAS
3.15.1 | 17.20.060 | CPOS | Revestimento Em Granito Cinza Andorinha, Espessura De 2 Cm, Acabamento Jateado | m² | 6.42
3.15.2 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/Bancada Em Granito Cinza Andorinha, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido | m² | 21.57
3.15.3 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido | m | 39.71
3.15.4 | 19.01.064 | CPOS | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 21 Cm Até 30 Cm, Acabamento Polido | m | 20.96
3.16 |  |  | LOUÇAS SANITÁRIAS
3.16.1 | 44.01.800 | CPOS | Bacia Sanitária De Louça Branca, Com Caixa Acoplada Duplo Acionamento, Marca De Ref. Deca Linha Ravena Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico E Acessórios De Fixação | un | 7
3.16.2 | cps00000074 | Calculada | Bacia Sanitária Convencional, Em Louça Branca, Com Acessórios Para Instalação, Válvula De Descarga De Parede Com Duplo Acionamento E Acabamento. | un | 10
3.16.3 | uc00000075 | Calculada | Bacia Sanitária Convencional Acessível A Pcd, Sem Abertura Frontal, Em Louça Branca, Completa Com Acessórios Para Instalação, Fixação E Vedações, Válvula De Descarga De Parede Com Acabamento Para Pcd, Auxiliado Por Alavanca, Incluindo Assento Em Polipropileno Sem Abertura Frontal. | un | 3
3.16.4 | cps00000073 | Calculada | Mictório De Louça Sifonado Auto Aspirante Com Válvula | un | 3
3.16.5 | cps00000072 | Calculada | Cuba Oval Para Bancada, Em Louça Branca, Com Torneira De Mesa De Acionamento Hidromecânico, Válvula, Sifão Tipo Copo E Engate Flexível Metálico. | un | 8
3.16.6 | cps00000070 | Calculada | Lavatório Em Louça, Com Coluna Suspensa - Completo Com Torneira, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão Cromado Tipo Garrafa. | un | 3
3.16.7 | cps00000046 | Calculada | Lavatório Em Louça, Sem Coluna - Completo Com Torneira De Acionamento Hidromecânico, Engate Flexível Cromado, Válvula Cromada E Sifão Cromado Tipo Garrafa. | un | 10
3.16.8 | cps00000071 | Calculada | Tanque Capac.30 Litros, Em Louça Branca Com Coluna - Torneira De Metal E Válvula Cromada | un | 4
3.17 |  |  | METAIS SANITÁRIOS
3.17.1 | 43.02.140 | CPOS | Chuveiro Elétrico De 5.500 W / 220 V Em Pvc - Blindado | un | 12
3.17.2 | 44.20.010 | CPOS | Sifão Plástico Sanfonado Universal De 1´ | un | 4
3.17.3 | 30.01.030 | CPOS | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/2´ X 800 Mm | un | 5
3.17.4 | 100867 | SINAPI | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=70Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar | un | 4
3.17.5 | 100866 | SINAPI | Barra De Apoio, Reta, Fixa, Em Aço Inox, L=60Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar | un | 2
3.17.6 | 30.01.120 | CPOS | Barra De Apoio Reta, Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida, Em Tubo De Aço Inoxidável De 1 1/4´ X 400 Mm | un | 6
3.17.7 | 30.08.030 | CPOS | Assento Articulado Para Banho, Em Alumínio Com Pintura Epóxi De 700 X 450 Mm | un | 2
3.17.8 | 06.03.060 | FDE | Barra De Apoio, Para Vaso Sanitário, Dupla, Fixa, Direita Ou Esquerda, Em Aço Inox, L=80Cm, D=1 1/2", Jackwal Ou Similar | un | 5
3.17.9 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm | m | 5.4
3.17.10 | 44.03.370 | CPOS | Torneira Curta Com Rosca Para Uso Geral, Em Latão Fundido Sem Acabamento, Dn= 1/2´ | un | 33
3.18 |  |  | PINTURAS
3.18.1 | 33.02.060 | CPOS | Massa Corrida A Base De Pva | m² | 5989.9
3.18.2 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Massa - Branco Acetinado - Interna, Inclusive Preparo E Selador | m² | 843.6
3.18.3 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Massa - Cinza Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador | m² | 7.78
3.18.4 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Massa - Marfim Acetinado - Externa, Inclusive Preparo E Selador | m² | 1338.57
3.18.5 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 180.28
3.18.6 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa - Branco Neve - Interna, Inclusive Preparo E Selador | m² | 3108.84
3.18.7 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa - Azul - Externa, Inclusive Preparo E Selador | m² | 365.87
3.18.8 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa - Preta, Nas Salas De Aula Onde Indicado - Interna, Inclusive Preparo E Selador | m² | 325.24
3.18.9 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Tubos De Ap, Inclusive Preparo | m² | 98.54
3.18.10 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo - Portões Do Térreo E Superior | m² | 7.13
3.18.11 | 33.06.020 | CPOS | Sinalização Horizontal De Incêndio - Acrílico Para Quadras E Pisos Cimentados | m² | 3
3.19 |  |  | ACESSÓRIOS
3.19.1 | 44.20.280 | CPOS | Tampa De Plástico Para Bacia Sanitária | un | 20
3.19.2 | 26.04.010 | CPOS | Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm | m² | 49.83
3.19.3 | 44.03.090 | CPOS | Cabide Cromado Para Banheiro | un | 24
3.19.4 | cps00000069 | Calculada | Barra Para Sala De Dança - Com Postinho Para Fixação A Cada 1,20M - Tubo 2.1/2" Com Pintura Em Esmalte Base Água. | m | 48.32
3.19.5 | 44.03.130 | CPOS | Saboneteira Tipo Dispenser, Para Refil De 800 Ml | un | 8
3.19.6 | 97.02.210 | CPOS | Placa De Sinalização De Incêndio Em Pvc Para Ambientes | un | 5
3.19.7 | 150160 | SBC | Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes | m² | 45.99
3.19.8 | uc00000265 | Calculada | Reinstalação De Espelho Em Cristal Incolor 6Mm Aplicado Paredes | m² | 31.2
4 |  |  | PRAÇA CENTRAL
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
4.1.1 | 05.09.008 | CPOS | Transporte E Taxa De Destinação De Resíduo Sólido Em Aterro, Tipo Telhas Cimento Amianto | t | 4.03
4.2 |  |  | FUNDAÇÃO
4.2.1 | 10.02.020 | CPOS | Armadura Em Tela Soldada De Aço | kg | 4
4.2.2 | 06.02.020 | CPOS | Escavação Manual Em Solo De 1ª E 2ª Categoria Em Vala Ou Cava Até 1,5 M | m³ | 12.38
4.2.3 | 54.01.010 | CPOS | Regularização E Compactação Mecanizada De Superfície, Sem Controle Do Proctor Normal | m² | 14.75
4.2.4 | 11.02.020 | CPOS | Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 150 Kg Cimento / M³ | m³ | 0.74
4.2.5 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, Espalhamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Lastro E/Ou Enchimento | m³ | 0.74
4.2.6 | 09.01.020 | CPOS | Forma Em Madeira Comum Para Fundação | m² | 30.03
4.2.7 | 10.01.040 | CPOS | Armadura Em Barra De Aço Ca-50 (A Ou B) Fyk = 500 Mpa | kg | 276.3
4.2.8 | 11.01.130 | CPOS | Concreto Usinado, Fck = 25 Mpa | m³ | 5.97
4.2.9 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Fundação | m³ | 5.97
4.2.10 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro Manual Apiloado Sem Controle De Compactação | m³ | 6.41
4.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.3.1 | 15.03.030 | CPOS | Estrutura Em Aço Astm-A36, Sem Pintura - Completa Conforme Projeto, Incluindo Projeto Executivo, Fabricação, Transporte E Montagem | kg | 30046.38
4.3.2 | 33.01.350 | CPOS | Preparo De Base Para Superfície Metálica Com Fundo Antioxidante | m² | 1173.21
4.3.3 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte A Base De Água Em Estrutura Metálica | m² | 1173.21
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | cps00000082 | Calculada | Telha Ondulada Translúcida, Branca Leitosa Em Policarbonato Com Onda Alta (177X51Mm) - Dim. 6,00Mx1,10M | m² | 663.65
4.4.2 | 94228 | SINAPI | Calha Tipo Cocho Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50 Cm | m | 150.01
4.4.3 | 94228 | SINAPI | Cumeeira A 4% Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 50Cm | m | 74.96
4.4.4 | 101133 | SIURB | Rufo Shed - Em Chapa De Aço Galvanizado #24 - Corte 50Cm | m | 15.45
4.4.5 | 101979 | SINAPI | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado #24, Corte 33 | m | 159.24
4.4.6 | 120204 | SBC | Cantoneira Aco Abas Iguais 1""X1""X1/8""-Para Suporte Das Calhas | m | 56.4
4.5 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
4.5.1 | 14.31.030 | CPOS | Fechamento Em Placa Cimentícia Com Espessura De 12 Mm | m² | 50.35
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUAS PLUVIAIS
4.6.1 | 08.03.009 | FDE | Tubo Aco Galvaniz Nbr5580-Cl Media, Dn100Mm (4")-Incl Conexoes | m | 45.53
4.6.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo De Pvc Rígido Pxb Com Virola E Anel De Borracha, Linha Esgoto Série Reforçada ´R´, Dn= 100 Mm, Inclusive Conexões | m | 42.83
4.6.3 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte À Base Água Em Superfície Metálica, Inclusive Preparo | m² | 29.17
4.7 |  |  | PISO
4.7.1 | 97083 | SINAPI | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Piso De Concreto, Com Compactador De Solos A Percussão. | m² | 570.24
4.7.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro De Pedra Britada | m³ | 17.11
4.7.3 | 11.02.040 | CPOS | Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ | m³ | 22.81
4.7.4 | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superfície | m² | 570.24
4.7.5 | 170100 | SBC | Piso Emborrachado Frizado 3Mm - Em Placas 50X50Cm | m² | 32.31
4.7.6 | 130303 | SBC | Rodapé Emborrachado Frizado 3Mm | m | 3
4.7.7 | 34.02.080 | CPOS | Plantio De Grama São Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) | m² | 101.15
4.7.8 | 30.04.030 | CPOS | Piso Em Ladrilho Hidráulico Podotátil Várias Cores (25X25X2,5Cm), Assentado Com Argamassa Mista | m² | 29.86
4.8 |  |  | FECHAMENTOS
4.8.1 | 06.03.111 | FDE | Guarda-Corpo Tubular Com Gradil De Fechamento H=110Cm - Co-45 - Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 57.22
4.8.2 | 16.01.093 | FDE | Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) | un | 2
4.8.3 | 16.01.091 | FDE | Fechamento Para Setorizaçao Fe-02 (Gradil Eletrofundido) | m² | 43.55
4.8.4 | 34.05.310 | CPOS | Gradil De Ferro Perfilado, Tipo Parque | m² | 8.68
4.9 |  |  | PINTURA
4.9.1 | 33.02.060 | CPOS | Massa Corrida A Base De Pva | m² | 76.07
4.9.2 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Massa - Vermelho Acetinado - , Inclusive Preparo. | m² | 25.48
4.9.3 | 33.10.050 | CPOS | Tinta Acrílica Em Massa - Marfim - , Inclusive Preparo. | m² | 50.59
4.9.4 | 33.07.102 | CPOS | Esmalte A Base De Água Em Gradil Tipo Parque | m² | 8.68
5 |  |  | URBANISMO DO ENTORNO
5.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
5.1.1 | 03.01.240 | CPOS | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m² | 1048.38
5.1.2 | 03.01.020 | CPOS | Demolição Manual De Concreto Simples | m³ | 0.28
5.1.3 | 04.09.100 | CPOS | Retirada De Guarda-Corpo Ou Gradil Em Geral | m² | 33.1
5.1.4 | 05.04.060 | CPOS | Transporte Manual Horizontal E/Ou Vertical De Entulho Até O Local De Despejo - Ensacado | m³ | 8.93
5.1.5 | 05.07.040 | CPOS | Remoção De Entulho Separado De Obra Com Caçamba Metálica - Terra, Alvenaria, Concreto, Argamassa, Madeira, Papel, Plástico Ou Metal | m³ | 8.93
5.2 |  |  | PISOS
5.2.1 | 97083 | SINAPI | Compactação Mecânica De Solo Piso De Concreto Com Compactador De Solos A Percussão | m² | 251.02
5.2.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro De Pedra Britada - Piso Bambole | m³ | 7.53
5.2.3 | 11.02.040 | CPOS | Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Bambole | m³ | 10.04
5.2.4 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto Ou Massa Em Estrutura - Bambole | m³ | 10.04
5.2.5 | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento De Piso Em Concreto Com Acabadora De Superfície - Bambole | m² | 251.02
5.2.6 | 97083 | SINAPI | Compactação Mecânica De Solo Para Calçada, Com Compactador De Solos A Percussão. | m² | 525.99
5.2.7 | 11.18.040 | CPOS | Lastro De Pedra Britada - Calçada | m³ | 21.04
5.2.8 | 11.02.040 | CPOS | Concreto Usinado Não Estrutural Mínimo 200 Kg Cimento / M³ - Calçada | m³ | 31.56
5.2.9 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto - Calçada | m³ | 31.56
5.2.10 | 97083 | SINAPI | Compactação Mecânica De Solo Para Execução Piso Armado, Com Compactador De Solos A Percussão. | m² | 513.08
5.2.11 | 11.18.040 | CPOS | Lastro De Pedra Britada - Piso Armado | m³ | 25.65
5.2.12 | 021226 | SBC | Tela Eletrosoldada Nervurada Q92 15X15Cm 4,2Mm(1,48Kg/M2) | m² | 513.08
5.2.13 | 030033 | SBC | Concreto Fck=25Mpa Para Piso Armado | m³ | 61.57
5.2.14 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento E Adensamento De Concreto De Piso Armado | m³ | 61.57
5.2.15 | 34.02.080 | CPOS | Plantio De Grama São Carlos Em Placas (Jardins E Canteiros) | m² | 496.65
5.2.16 | 85233 | SINAPI | Escada Em Concreto Armado, Fck = 15 Mpa, Moldada In Loco | m³ | 1.51
5.3 |  |  | FECHAMENTOS
5.3.1 | 16.01.091 | FDE | Fechamento Para Setorizaçao, Fe-02 (Gradil Eletrofundido) | m² | 37.02
5.3.2 | 16.01.093 | FDE | Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-34 (300X185Cm) | un | 1
5.3.3 | 16.01.095 | FDE | Portao Gradil Eletrofundido / Pilarete Metalico - Pt-36 (180X185Cm) | un | 1
5.3.4 | 14.10.121 | CPOS | Alvenaria De Bloco De Concreto De Vedação De 19 X 19 X 39 Cm - Classe C - Muretas | m² | 81.43
5.3.5 | 17.02.220 | CPOS | Reboco - Muretas | m² | 162.86
5.3.6 | 33.10.020 | CPOS | Tinta Látex Em Massa, Inclusive Preparo - Muretas | m² | 171.01
5.3.7 | 06.03.101 | FDE | Co-35 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Galvanizado Com Pintura Esmalte | m | 15.69
5.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
5.4.1 | 16.05.032 | FDE | Ca-22 Canaleta De Aguas Pluviais Em Concreto (30Cm) | m | 50.08
5.4.2 | 16.05.042 | FDE | Tc-05 Tampa De Concreto P/ Canaleta Ap (35Cm) | m | 50.08
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
6.1 | CGEC00000060 | Calculada | Manual Do Usuário | un | 1
6.2 | CGEC00000056 | Calculada | Elaboração De Projeto "As Built" - Prancha Técnica | m² | 10
6.3 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza Final Da Obra | m² | 4803
6.4 | 02.01.200 | CPOS | Desmobilização De Construção Provisória | m² | 42
6.5 | 97637 | SINAPI | Remoção De Tapume De Madeira, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento | m² | 600
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7.1 | cps00000083 | Calculada | Administração Local | Un | 1
Total de Materiais :
Total de Mão de Obra :
Sub-total MAT+MDO :
Total do BDI :
Total Final da Obra :

## 18IAA230-CRONOFISFIN
NOME E CNPJ DA EMPRESA
LOGOTIPO DA EMPRESA | OBRA: | Reforma dos Pavilhões I e II do Paviartes |  |  | Área: | 4803 | m²
| UNIDADE: | INSTITUTO DE ARTES |  |  | Duração: | 12 | meses
| ENDEREÇO: | Rua Pitágoras, 500 - Unicamp, Campinas - SP
Cronograma Físico e Financeiro
| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
| 2 | PAVILHÃO I
| 2.1 | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
| 2.2 | FUNDAÇÃO
| 2.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
| 2.4 | ESTRUTURA METÁLICA
| 2.5 | COBERTURA
| 2.6 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
| 2.7 | PORTAS E CAIXILHOS
| 2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 2.8.1 | ÁGUA FRIA
| 2.8.2 | ÁGUAS PLUVIAIS
| 2.8.3 | ESGOTO SANITÁRIO
| 2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV1
| 2.9.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
| 2.9.2 | TOMADAS E INTERRUPTORES
| 2.9.3 | CABOS E CONDUTORES
| 2.9.4 | PAINEIS E QUADROS
| 2.9.5 | CONDUTOS E ACESSÓRIOS
| 2.10 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
| 2.11 | COMBATE A INCENDIO
| 2.12 | PISOS
| 2.13 | ACABAMENTOS
| 2.14 | FORRO
| 2.15 | BANCADAS E SOLEIRAS
| 2.16 | LOUÇAS SANITÁRIAS
| 2.17 | METAIS SANITÁRIOS
| 2.18 | PINTURAS
| 2.19 | ACESSÓRIOS
| 3 | PAVILHÃO II
| 3.1 | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
| 3.2 | FUNDAÇÃO
| 3.3 | ESTRUTURA DE CONCRETO
| 3.4 | ESTRUTURA METÁLICA
| 3.5 | COBERTURA
| 3.6 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
| 3.7 | PORTAS E CAIXILHOS
| 3.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 3.8.1 | ÁGUA FRIA
| 3.8.2 | ÁGUAS PLUVIAIS
| 3.8.3 | ESGOTO SANITÁRIO
| 3.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAV2
| 3.9.1 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
| 3.9.2 | TOMADAS E INTERRUPTORES
| 3.9.3 | CABOS E CONDUTORES
| 3.9.4 | PAINEIS E QUADROS
| 3.9.5 | SPDA
| 3.9.6 | SISTEMA ALARME INCENDIO
| 3.9.7 | CONDUTOS E ACESSÓRIOS
| 3.10 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO
| 3.11 | COMBATE A INCENDIO
| 3.12 | PISOS
| 3.13 | ACABAMENTOS
| 3.14 | FORRO
| 3.15 | BANCADAS E SOLEIRAS
| 3.16 | LOUÇAS SANITÁRIAS
| 3.17 | METAIS SANITÁRIOS
| 3.18 | PINTURAS
| 3.19 | ACESSÓRIOS
| 4 | PRAÇA CENTRAL
| 4.1 | DEMOLIÇÕES E PREPARAÇÃO
| 4.2 | FUNDAÇÃO
| 4.3 | ESTRUTURA METÁLICA
| 4.4 | COBERTURA
| 4.5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES
| 4.6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUAS PLUVIAIS
| 4.7 | PISO
| 4.8 | FECHAMENTOS
| 4.9 | PINTURA
| 5 | URBANISMO DO ENTORNO
| 5.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
| 5.2 | PISOS
| 5.3 | FECHAMENTOS
| 5.4 | ÁGUAS PLUVIAIS
| 6 | SERVIÇOS FINAIS
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Custo MAT e MDO
Custo MAT e MDO - Acumulado
BDI
Total Final Mensal
Total Final Acumulado
Percentual Mensal
Percentual Acumulado