## FARO
LOGOTIPO EMPRESA LICITANTE
Obra: | Reforma da Procuradiria Geral/PG |  |  |  |  | Leis Sociais: ______%
Endereço: | Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo CEP 13083-872, Campinas, SP |  |  |  |  | BDI: _____%
Data:
Área da obra: | 368,60 m2
ETAPA | SUB-ETAPA | SUBITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | MO. - UNIT. | MAT - UNIT. | UNIT. MAT. + M.O. | MO. TOTAL | MAT TOTAL | TOTAL MAT+M.O. | B.D.I. % | MO. - UNIT. COM B.D.I. | MAT - UNIT. COM B.D.I. | UNIT. MAT+M.O. COM B.D.I. | MO. TOTAL COM B.D.I. | MAT TOTAL COM B.D.I. | TOTAL MAT. + M.O. COM B.D.I.
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 |  | Mobilização de Equipe | UN | 1
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.2 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 6
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MES | 6
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.4 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA INCLUSIVE MEDIDOR | UN | 1
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.6 |  | Tapume fixo em chapa de compensado, para cercamento do canteiro de obras, incluindo portões (inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores) e pintura externa/interna | m² | 193.6
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 |  | Retirada de esquadria metálica, retirada com muito cuidado, da esquadria de alumínio onde serão as entradas para os ambientes que sofrerão intervenção da obra no último pavimento do prédio, posteriormente, quando a reforma estiver concluída, as esquadrias serão reinstaladas (caso alguma peça de vidro se quebre, será responsabilidade da contratada repor a peça ou as peças) | m² | 2.7
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.8 |  | Locação de duto coletor de entulho | MXMES | 7
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.9 |  | Carga na empresa, descarga na obra e montagem das escadas multidirecionais em aço galvanizado | UN | 0.5
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.10 |  | Locação de Escada Multidirecional em aço galvanizado | MÊS | 6
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.11 |  | Projeto Executivo (folha A1) para Montagem de Escada Multidirecional em aço galvanizado, com emissão de ART. | UN | 1
2 - DEMOLIÇÕES
2 – DEMOLIÇÕES | 2.1 |  | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 29
2 – DEMOLIÇÕES | 2.2 |  | Retirada de divisória | m² | 489.99
2 – DEMOLIÇÕES | 2.3 |  | RASPAGEM TINTA MINERAL IMPERMEAVEL | m² | 227.34
2 – DEMOLIÇÕES | 2.4 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m² | 374.225
2 – DEMOLIÇÕES | 2.5 |  | Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel Kraft | m² | 374.225
2 – DEMOLIÇÕES | 2.6 |  | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES, CANALETAS, ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES, ETC - DA REDE ELÉTRICA E DA REDE DE LÓGICA, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO TOTAL, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 374.225
2 – DEMOLIÇÕES | 2.7 |  | Retirada cuidadosa de aparelhos de iluminação existentes | UN | 117
2 – DEMOLIÇÕES | 2.8 |  | LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS COM RETIRADA DOS COMPONETES (LAMPADAS, REATORES, ETC) E LIMPEZA DESSES COMPONENTES, INCLUINDO EMBALAGEM DE TODOS OS ITENS SEPARADAMENTE, PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO PELA UNIDADE | UN | 117
2 – DEMOLIÇÕES | 2.9 |  | Retirada de aparelho de ar condicionado portátil, suportes e também retirada de evaporadoras instaladas nas salas que sofreram intervenção | UN | 28
2 – DEMOLIÇÕES | 2.10 |  | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS EVAPORADORAS, PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO | UN | 23
2 – DEMOLIÇÕES | 2.11 |  | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, APARELHOS DEVERÃO SER ENTREGUES À UNIDADE, PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO EM OUTRAS ÁREAS DA UNIVERSIDADE | UN | 2
2 – DEMOLIÇÕES | 2.12 |  | Retirada de servidor (informática), com transporte para local seguro, conforme orientação da equipe de informática | UN | 1
2 – DEMOLIÇÕES | 2.13 |  | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo | m³ | 46.27
2 – DEMOLIÇÕES | 2.14 |  | Transporte de entulho para aterro autorizado, conforme legislação vigente. | m³ | 36.27
2 – DEMOLIÇÕES | 2.15 |  | Transporte de entulho, para local de depósito junto ao prédio - divisórias com amianto em sua composição, incluindo confecção de base tipo estrado e cobertura com lona reforçada em polietileno azul | m³ | 10
2 – DEMOLIÇÕES | 2.16 |  | Retirada das portas de entrada das áreas que sofrerão intervenção (as portas deverão ser retiradas antes das divisórias da nova entrada serem instaladas), folhas, batentes, guarnições e ferragens. Inclusive recomposição do revestimento das paredes | UN | 2
2 – DEMOLIÇÕES | 2.17 |  | Depósito e embalagem das placas de divisórias com amianto em sua composição, inclusive apoio | UN | 3
3 – REVESTIMENTOS
3 – REVESTIMENTOS | 3.1 |  | Chapisco | m² | 194.76
3 – REVESTIMENTOS | 3.2 |  | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 194.76
4 – PISOS
4 – PISOS | 4.1 |  | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 7.372
4 – PISOS | 4.2 |  | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 368.6
4 – PISOS | 4.3 |  | Rodapé de poliestireno, 10 cm de altura, cor branca, junto as paredes de bloco de concreto e junto às novas divisórias de gesso acartonado | M | 320.05
4 – PISOS | 4.4 |  | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3.6
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 5.1 |  | Divisórias acústicas - piso/teto - em aço/vidro transparente e translúcido - placas de MDF, conforme especificado em projeto executivo de arquitetura, inclusive painel ripado - Atualle ou equivalente técnico | UN | 1
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 5.2 |  | Septo em Divisória em placas duplas de gesso acartonado - conforme projeto executivo de arquitetura | m² | 75.365
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 5.3 |  | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | m² | 474.35
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 5.4 |  | CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 143.1
5 – DIVISÓRIAS E PAINÉIS | 5.5 |  | Coluna em divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM, entre divisórias acústicas piso/teto | m² | 1.56
6 – FORRO
6 - FORRO | 6.1 |  | Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex | m² | 308.35
6 - FORRO | 6.2 |  | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 65.88
7 – PINTURA
7 – PINTURA | 7.1 – PINTURA INTERNA PG | 7.1.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo, sobre septo e divisórias de gesso acartonado e sobre forro de gesso | m² | 956.995
7 – PINTURA | 7.1 – PINTURA INTERNA PG | 7.1.2 | Massa corrida a base de PVA, sobre emboço, sobre septo e divisória de gesso acartonado e sobre forro em gesso. | m² | 956.995
7 – PINTURA | 7.2 – PINTURA EXTERNA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CONSU | 7.2.1 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | m² | 349.44
7 – PINTURA | 7.2 – PINTURA EXTERNA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CONSU | 7.2.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - UTILIZAÇÃO DE BALANCIM | m² | 349.44
7 – PINTURA | 7.2 – PINTURA EXTERNA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CONSU | 7.2.3 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos | m² | 349.44
7 – PINTURA | 7.2 – PINTURA EXTERNA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CONSU | 7.2.4 | Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 m | UNMES | 4
7 – PINTURA | 7.2 – PINTURA EXTERNA DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CONSU | 7.2.5 | ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO | UN | 2
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.1 |  | RETIRADA QUADROs DE FORCA, AS PEÇAS DEVERÃO SER ENTREGUES A UNIDADE PARA REAPROVEITAMENTO EM OUTRA ÁREA DA UNIVERSIDADE | UN | 4
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.2 |  | Caixa em PVC de 4´ x 2´em gesso acartonado | UN | 40
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.3 |  | Condulete metálico de 1" | CJ | 109
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.4 |  | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 120
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.5 |  | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 224
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.6 |  | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 4´ com acessórios | M | 33
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.7 |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 105.39
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.8 |  | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 62.6
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.9 |  | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 34
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.10 |  | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W A 40 W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO, INCLUSIVE 4 Lâmpadas LED tubular HO-T8, base G13-36 a 40W, 3400 a 3780Im, cor 5500 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas. | un | 74
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.11 |  | Luminária redonda de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" redonda LED22 cm, incluindo lâmpada | UN | 29
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.12 |  | Tomada dupla 2P+T 10 A com rabicho de 2,5 mm² x 180 mm, para luminárias. | un | 103
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.13 |  | Perfil de alumínio de embutir com fita LED | M | 174.4
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.14 |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.15 |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 5832.63
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.16 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 971.92
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.17 |  | Canaleta em alumínio 73x25 mm com tampa, dutotec ou equivalente técnico, inclusive acessórios | M | 294.7
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.18 |  | Instalação de coluna eletrificável em alumínio, embutida em divisória em MDF | UN | 33
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.19 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 600 x 500 x 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.20 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 1400 x 800 x 400 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.21 |  | Readequação da Entrada, com substituição do quadro (sobrepor) e seus componentes | UN | 1
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.22 |  | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 47
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.23 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 32
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.24 |  | Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.25 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA, Curva C | un | 1
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.26 |  | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 140
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.27 |  | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 35
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.28 |  | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 276
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.29 |  | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 69
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.30 |  | Tomada dupla 2P+T 10 A, para canaleta aparente dutotec ou equivalente técnico | un | 263
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.31 |  | Tomada dupla 2P+T 20A, para canaleta aparente dutotec ou equivalente técnico | un | 32
8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFRAESTRUTURA DE DADOS | 8.32 |  | TOMADA RJ-45/Cat6 para canaleta DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 90
9 – REVISÃO CONSU
9 – REVISÃO CONSU | 9.1 |  | INDICADOR VISUAL SONORO COM ACRÍLICO FRONTAL NA COR VERMELHA COM INDICADOR DO TIPO FLASH E SIRENE COM ALCANCE DE 85 DB A 01 METRO DE DISTÂNCIA COM TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO EM 12VDC. | UN | 3
9 – REVISÃO CONSU | 9.2 |  | Retirada de torneira | UN | 6
9 – REVISÃO CONSU | 9.3 |  | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ - com certificação PBQPH | UN | 6
9 – REVISÃO CONSU | 9.4 |  | MANUTENÇÃO NA TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. | PT | 1
9 – REVISÃO CONSU | 9.5 |  | Manutenção na bacia sanitária de louça com caixa acoplada | un | 2
9 – REVISÃO CONSU | 9.6 |  | Retirada de esquadria metálica em geral (caixilhos e grades). Os caixilhos deverão ser retirados com muito cuidado, sem quebras os vidros (a contratada será responsável pela substituição da esquadria ou de vidros quebrados ou danificados na retirada) | m² | 13.73
9 – REVISÃO CONSU | 9.7 |  | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 12.7
9 – REVISÃO CONSU | 9.8 |  | Retirada de grade | m² | 4.2
9 – REVISÃO CONSU | 9.9 |  | Peitoril granito cinza polido em todas as faces (diversas medidas), esp = 2 cm | m² | 4.02
9 – REVISÃO CONSU | 9.10 |  | FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA - polido em todas as faces 3x2cm C/CIMENTO-AREIA | M | 12.05
9 – REVISÃO CONSU | 9.11 |  | Reinstalação de esquadrias e das grades (com parafusos em aço inoxidável) | m² | 17.93
9 – REVISÃO CONSU | 9.12 |  | Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e lona plástica | m² | 64.8
10 – CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
10 – CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | 10.1 |  | Reinstalação de ar condicionado tipo Split | un | 24
10 – CLIMATIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | 10.2 |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.1 |  | Limpeza final da obra | m² | 368.6
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.2 |  | Limpeza complementar e especial de vidros | m² | 86.4
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.3 |  | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 5.4
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.4 |  | Limpeza das esquadrias de alumínio com água morna e solução com sabão neutro. Em seguida aplicar uma mistura de limão e bicarbonato de sódio para uma limpeza mais profunda. Podem ser utilizados produtos feitos para limpar vidros, também funcionam para tirar manchas de alumínio anodizado. | UN | 32
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.5 |  | Revisão de esquadrias de alumínio | m² | 86.4
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.6 |  | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | un | 30
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.7 |  | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM, de onde os suportes e ar condicionados de janela foram retirados | m² | 5
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.8 |  | Retirada de estrutura da escada de madeira | UN | 2
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.9 |  | RETIRADA DE TAPUME EM CHAPAS DE COMPENSADO PARA VALAS | M | 90
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.10 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.11 |  | Devolução da escada multidirecional, incluindo limpeza das peças, extravios e a manutenção dos equipamentos danificados segundo a classificação: Danificações leves: 30% do valor de indenização da peça; Danificação pesada: 60% do valor de indenização da peça; Perda total: 100% do valor da peça. | UN | 1
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.12 |  | Preparo da terra e plantio de grama esmeralda em placas, incluindo recomposição das áreas danificadas | m² | 200
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.13 |  | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 15
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.14 |  | Projeto "as built" arquitetura, elétrica e lógica (infraestrutura) | UN | 1
11 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.15
12 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL
12 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.1
[7 empty] | Total material: | R$
[7 empty] | Total mão de obra: | R$
[13 empty] | Total de materiais com B.D.I e ADM. LOCAL: | R$
[13 empty] | Total de mão de obra com B.D.I e ADM. LOCAL: | R$
[13 empty] | Total final da obra com B.D.I: | R$

## CRONO EVENTO
LOGOTIPO EMPRESA LICITANTE | RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
OBRA: | Reforma Procuradoria Geral/PG
UNIDADE: | Reitoria
ENDEREÇO: | Rua da Reitoria, 81 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo CEP 13083-872, Campinas, SP
ÁREA: | 368,60 m2
EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF). "§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Li 14.133/2021. A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento. Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada. A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.
Evento/Etapa | Descrição da Tarefa | R$ Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1/A | Execução do Canteiro de Obras com instalação dos conteineres, ligações provisórias, instalação de placa de obra e fechamento do canteiro. Bem como: Execução do acesso provisório à area a ser reformada e isolamento da escada de acesso aos demais pavimentos do prédio. | 0 | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens: 1.1; 1.2; 1.4 a 1.11 16,67% do Item 1.3 |  | 0
1/B | Manutenção do aluguel dos Conteineres | 0 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
Será Medidos: | 83,33% do Item 1.3
2 | DEMOLIÇÕES
2/A | Retirada de todas as divisórias, instalações elétricas, equipamentos e esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" direita do prédio, bem como depósito e proteção (conforme GR03/2009 da Unicamp) de divisória com aminanto em sua composição. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15 a 2.17 100% do item: 2.12 |  |  | 0
2/B | Retirada de todas as divisórias, instalações elétricas, equipamentos e esquadrias de madeira e/ou de vidro da "Asa" esquerda do prédio, bem como depósito e proteção (conforme GR03/2009 da Unicamp) de divisória com aminanto em sua composição. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens: 2.1; 2.2; 2.6; 2.7; 2.9 e 2.15 a 2.17 |  |  | 0
2/C | "Asa Direita" - Retirada do piso existente e de sua regularização, raspagem da pintura das paredes de bloco. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 2.3 a 2.5 |  |  | 0
2/C | Retirada do piso existente e de sua regularização da "Asa" esquerda; raspagem da pintura das paredes de bloco da "Asa" esquerda. Trasporte do residuo de construção civil preoveniente das demolições e retiradas para aterro licenciado. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 2.3 a 2.5 100% dos itens 2.13 e 2.14 |  |  | 0
2/D | Limpeza e empacotamento dos equipamentos, para posterior entrega a equipe de manutenção da PG. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 100% dos Item 2.8; 2.10 e 2.11 |  |  | 0
3 | Revestimento das paredes internas de alvenaria
3/A | Execução do chapisco e emboço (reboco) nas paredes em bloco de concreto da "Asa" Direita. | 0 |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 3.1 e 3.2 |  |  | 0
3/B | Execução do chapisco e emboço (reboco) na paredes em bloco de concreto da "Asa" Esquerda. | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 3.1 e 3.2 |  |  |  | 0
4 | Regularização do Contrapiso
4/A | Regularização do contrapiso na "Asa" direita, para posteriormente instalar o piso vinílico. | 0 |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 4.1 |  |  | 0
4/B | Regularização do contrapiso na "Asa" esquerda, para posteriormente instalar o piso vinílico. | 0 |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 4.1 |  |  |  | 0
5 | Execução de Divisórias de gesso acartonado
5/A | Execução das Divisórias de gesso acartonado, inclusive septos acusticos, da "asa" direita | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 5.2; 5.3 e 5.5 |  |  |  | 0
5/B | Execução das Divisórias de gesso acartonado, inclusive septos acusticos, da "asa" esquerda | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 5.2; 5.3 e 5.5 |  |  |  | 0
6 | Infraestrutura elétrica
6/A | Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, derivações e acessórios na "asa direita" | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 45% dos itens 8.2 a 8.8 |  |  |  | 0
6/B | Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, derivações e acessórios na "asa direita" | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 45% dos itens 8.2 a 8.8 |  |  |  | 0
6/C | Instalação de caixas 4"x2", conduletes, eletrocalhas, eletrodutos, derivações e acessórios na "asa direita" | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 10% dos itens 8.2 a 8.8 |  |  |  | 0
7 | Massa corrida paredes
7/A | Aplicação de massa corrida em emboço, divisórias de gesso e instalação das cantoneiras de acabamento das divisórias da "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 46% do item 7.1.2 50% do item 5.4 |  |  |  |  | 0
7/B | Aplicação de massa corrida em emboço, divisórias de gesso e instalação das cantoneiras de acabamento das divisórias da "asa" esquerda | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 46% do item 7.1.2 50% do item 5.4 |  |  |  |  | 0
8 | Passagem de cabos e instalação de quadros
8/A | Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos da "asa" direita, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 45% do item 8.15 e 8.16 |  |  |  |  | 0
8/B | Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos da "asa" esquerda, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 45% do item 8.15 e 8.16 |  |  |  |  | 0
8/C | Passagem dos cabos elétricos nas eletrocalhas e eletrodutos do hall de entrada, deixando sobras para passagem posterior nas canaletas | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 10% do item 8.15 e 8.16 |  |  |  |  | 0
8/D | Passagem cabos de alimentação dos quadros | 0 |  |  |  | 100%
Serão Medidos | 100% dos itens 8.26 a 8.29 |  |  |  |  | 0
9 | Instalação de Forros
9/A | Instalação de forro gesso acartonado na "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 6.2 |  |  |  |  | 0
9/B | Instalação de forro gesso acartonado na "asa" edquerda | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 6.2 |  |  |  |  | 0
9/C | Instalação de forro em fibra mineral na "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 6.1 |  |  |  |  | 0
9/D | Instalação de forro em fibra mineral na "asa" esquerda | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 6.1 |  |  |  |  | 0
9/E | Aplicação de massa corrida no forro de gesso acartonado | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 8% do item 7.1.2 |  |  |  |  | 0
10 | Pintura
10/A | Pintura das paredes e forro da "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 7.1.1 |  |  |  |  | 0
10/B | Pintura das paredes e forro da "asa" Esquerda | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 7.1.1 |  |  |  |  | 0
11 | Instalação de Pisos
11/A | Instalação de piso Vinílico e soleira na "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do itens 4.2 |  |  |  |  | 0
11/B | Instalação de piso Vinílico e soleira na "asa" direita | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do itens 4.2 |  |  |  |  | 0
4/D | Instalação de todas as soleiras soleiras | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 100% do item 4.4 |  |  |  |  | 0
4/E | Instalação de todos rodapés | 0 |  |  |  | 100%
Será Medido: | 100% do item 4.3 |  |  |  |  | 0
12 | DIVISÓRIAS ACUSTICAS
12/A | Instalação de divisórias acusticas na "asa" direita - Atualle ou equivalente técnico | 0 |  |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 5.1 | [5 empty] | 0
12/A | Instalação de divisórias acusticas na "asa" esquerda - Atualle ou equivalente técnico | 0 |  |  |  |  | 100%
Será Medido: | 50% do item 5.1 | [5 empty] | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8/A | Instalação de luminárias na "Asa" direita | 0 |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 8.10 a 8.14 | [5 empty] | 0
8/B | Instalação de luminárias na "Asa" Esquerda | 0 |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 8.10 a 8.14 | [5 empty] | 0
8/C | Instalação de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita | 0 |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 e 8.30 a 8.32 | [5 empty] | 0
8/D | Instalação de Canaletas, tomadas e interruptores na "asa" direita | R$ |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 50% dos itens 8.9, 8.17, 8.18 e 8.30 a 8.32 | [5 empty] | R$
8/E | Instalação de todos os quadros elétricos e disjuntores | 0 |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 8.1; 8.19 a 8.25 | [5 empty] | 0
14 | CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
10/A | Reinstalação de equipamentos e instalação dos equipamentos novos | 0 | [5 empty] | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 10.1 e 10.2 | [6 empty] | 0
15 | REVISÃO CONSU
9/A | Revisão geral - Sanitários CONSU | 0 |  |  | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 9.1 a 9.12 |  |  |  | 0
16 | PINTURA DA FAXADA
16/A | Preparação da parede, aplicação de textura e pintura na faxada do bloco de acessibilidade | 0 |  |  |  |  | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 7.2.1 a 7.2.5 | [5 empty] | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11/A | Instalação e limpeza de vidros, revisão e limpeza da caixilharia. | 0 | [5 empty] | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 11.2 e itens 11.4 a 11.7 | [6 empty] | 0
11/B | Desmontagem das estruturas auxiliares, recolocação de esquadrias inclusive vidros (limpas e revisadas), limpeza final, desmobilização, "as built" e manual do proprietário. | R$ | [5 empty] | 100%
Serão Medidos: | 100% dos itens 11.1 e 11.3, itens 11.8 a 11.15
| SUBTOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ | 0
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (______%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ | 0
| B.D.I. ______% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ | 0
| TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ | R$
% MENSAL
% ACUMULADA