## ORÇAMENTO MINERVA + DEPI VAZIA
OBRA: | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) | [5 empty] | RAZÃO SOCIAL E DADOS DA EMPRESA
FONE:
LOCAL: | GABINETE DO REITOR (GR) | [5 empty] | E-MAIL:
ENDEREÇO: | RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP | [13 empty] | BDI: _ _ , _ _%
Leis Sociais: _ _ _, _ _ %
DATA DE EMISSÃO:
ÁREA DA OBRA (m²): | 3503.88
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTDE | MAT. - UNIT. | M.O. - UNIT. | UNIT. M.O.+MAT. | MAT. TOTAL | M.O. TOTAL | TOTAL M.O.+MAT. | BDI % | MAT. - UNIT. COM BDI | M.O. - UNIT. COM BDI | UNIT. M.O+MAT COM BDI | MAT. TOTAL COM BDI | M.O. TOTAL COM BDI | TOTAL MO.+MAT. COM BDI
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6
1.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
1.3 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 33.8
1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 71.2
1.5 | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | m² | 44
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24 | MÊS | 4
2.2 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS | UN | 1
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.37
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 39.44
3.3 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m³ | 1
4.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM | UN | 1
4.1.2 | Sondagem do terreno a trado | M | 16
4.1.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 15
4.1.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 4
4.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 2.4
4.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 4
4.1.7 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 17.98
4.1.8 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.2
4.1.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 11.4
4.1.10 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 17.3
4.1.11 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 6.4
4.1.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.4
4.1.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.3
4.1.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.4
4.1.15 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.51
4.1.16 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA (COLUNA SECA) - 18 M³ | UN | 1
4.1.17 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 30
4.1.18 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 1
4.1.19 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
4.1.20 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1
4.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 6.11
4.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 6.02
4.2.3 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, com conexões e acessórios | M | 144.4
4.2.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 29.66
4.2.5 | Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | M | 18.53
4.2.6 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm | UN | 10
4.2.7 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 2
4.2.8 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 1
4.3.1 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 7
4.3.2 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 10 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 24 A 36 MCA, Q= 53 A 45 M³/H | UN | 1
4.3.3 | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
4.3.4 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 7
4.3.5 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com conexões e acessórios | M | 120
4.3.6 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 30
4.3.7 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 120
4.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 90
4.3.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 1
5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 56
5.2 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56
5.3 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | m | 85
5.4 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com conexões e acessórios | M | 210
5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
5.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 7
6.1 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 47
6.2 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 80
6.3 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 16
6.4 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 4
6.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO | UN | 1
7.1 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 5
7.2 | ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AǏ 85 X 40 X 30 CM | UN | 2
7.3 | RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG | UN | 22
2025-01-08 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 5.6
2025-02-08 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 22
2025-03-08 | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 66
2025-04-08 | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADICAS | UN | 63
2025-05-08 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 21
2025-06-08 | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 90 X 210 CM, COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA | un | 1
2025-07-08 | RETIRADA DE BATENTES | UN | 13
2025-08-08 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | UN | 2
2025-09-08 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA | UN | 4
2025-10-08 | BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA | UN | 3
2025-11-08 | BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA | UN | 1
2025-12-08 | BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 | M | 11.95
8.13 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 1.74
8.14 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.03
8.15 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4.03
8.16 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 0.93
9.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
9.2 | REVISÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS | UN | 10
9.3 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 16
9.4 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1
9.5 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 10
9.6 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 10
9.7 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 4
9.8 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 - "AS BUILT" | UN | 2
9.9 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 8
9.10 | Limpeza final da obra | m² | 700
9.11 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 2001 À 5000 M2 | UN | 1
Obra
REI-AVCB-Prédio Reitoria-PGSGConsu - Adequação da entrada de energia
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | BDI(%) | Valor Unit | COM BDI |  | Total | COM BDI
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | Quadros de Distribuição Geral (QDGs) | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA (CPFL) | m² | 1.92
1.2 | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA (QDG) | m² | 1.92
1.3 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A | UN | 1
1.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1
1.5 | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | un | 1
1.6 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1
1.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 1
1.8 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA | un | 1
1.9 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 1
1.10 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK | UN | 1
1.11 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS REF. COML KRON KONECT OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 1
1.12 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | m² | 1.5
1.13 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 16
1.14 | Porta arquivo | UN | 1
1.15 | CADEADO E PORTA CADEADO | UN | 1
1.16 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 1
1.17 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 2
1.18 | Bloco de Aferição para 3 Transformadores Corrente (3 TCs) | UN | 1
2 | Cabos
2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240
2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1405
2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 45
2.4 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² | UN | 36
2.5 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² | UN | 28
2.6 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 185 MM² | UN | 2
3 | INFRA
3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 140
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 18
3.3 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 15
3.4 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 40
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 30
3.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 3
3.7 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 250
4 | ATERRAMENTO
4.1 | CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 60
4.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 600 MM | UN | 4
4.3 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 4
4.4 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 4
4.5 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4" | UN | 14
5 | ENTRADA DE ENERGIA E CABINE
5.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
5.1.1 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE 12M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 225KVA, COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859 E 2861 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
5.1.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m com tampa em ferro dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação | UN | 4
5.2 | CABINE - RADIER
5.2.1 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 7.98
5.3 | CABINE - ALVENARIA ESTRUTURAL
5.3.1 | ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM CLASSE A | m² | 9.5
5.3.2 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 113.76
5.3.3 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 0.5
5.3.4 | CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO | m² | 9.6
5.3.5 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 9.6
5.3.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 9.6
5.3.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 9.6
5.4 | CABINE - LAJE
5.4.1 | LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS/CONCRETO | m² | 2.4
5.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 4.5
5.4.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 4.5
5.5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.5.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3
5.5.2 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 105
5.5.3 | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 22
5.5.4 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM | m² | 2
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | SUBTOTAIS SEM ADM. LOCAL |  | 0 | 0
| Administração local da obra | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total material |  | R$
|  |  |  | Total mão de obra |  | R$
[11 empty] | Total de mão de obra com B.D.I: | R$
[11 empty] | Total de material com B.D.I: | R$
[11 empty] | Total final da obra com B.D.I: | R$
LOGOTIPO DA EMPRESA

## Cronograma vazio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DADOS E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
| OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) | BDI: | _ _ , _ _ %
ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA
| LOCAL: RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP | DATA DE EMISSÃO: | __/__/____
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 60% | 12% |  | 28%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 62.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
3 | SERVIÇOS CIVIS |  | 100%
2025-01-04 | RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS | 7% | 9% | 84%
2025-02-04 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 32% | 50% | 18%
2025-03-04 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  | 45% | 53% | 2%
5 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 78% | 22%
6 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 100%
7 | EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  | 100%
8 | ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS | 23% | 49% | 28%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 16% |  | 84%
10 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (QDG) |  |  | 100%
11 | CABOS |  |  |  | 100%
12 | INFRA |  |  | 100%
13 | ATERRAMENTO |  |  | 100%
14 | POSTO DE TRASNFORMAÇÃO |  | 86% | 12% | 2%
TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:
VALOR MENSAL (%)
VALOR ACUMULADO (%)
VALOR MENSAL (R$)
VALOR ACUMULADO (R$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)
TOTAL COM ADMNISTRAÇÃO LOCAL :
BDI:
TOTAL GERAL COM BDI:
Percentual Mensal
Percentual Acumulado
LOGOTIPO DA EMPRESA

## TABELA DE EVENTOS
DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
OBRA: | CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÕES CIVIS VISANDO À OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DOS EDIFÍCIOS DO GABINETE DA REITORIA, ADMINISTRAÇÃO DAS PRÓ-REITORIAS, CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU), PROCURADORIA GERAL (PG) E SECRETARIA GERAL (SG) DA UNICAMP
UNIDADE: | REITORIA
ENDEREÇO: | RUA DA REITORIA, Nº 121, CIDADE UNIVERSITÁRIA ZEFERINO VAZ – BARÃO GERALDO, CAMPINAS/SP
ÁREA: | 3503,88 m²
EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF). "§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021. A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento. Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada. A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.
Evento/Etapa | Descrição da Tarefa
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A | Conclusão da mobilização da equipe, com execução do Canteiro de obras, ligações provisórias, instalação da placa de obra e fechamento do canteiro
Serão Medidos: | 100% dos itens 1.1; 1.2; 1.4 e 2.2 25% do item 2.1
1/B | Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: | 25% do item 2.1 no mês 02
1/C | Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: | 25% do item 2.1 no mês 03
1/D | Manutenção dos conteineres locados
Será Medido: | 25% do item 2.1 quando a obra for concluída
2 | TUBULAÇÕES
2/A | Execução da tubulação de água de combate a incêndio no pavimento térreo da reitoria
Serão Medidos: | 35% dos itens: 4.2.3
2/B | Execução da tubulação de água de combate a incêndio no segundo pavimento do prédio da Reitoria e em todo o prédio da PG/CONSU/SG
55% dos itens 4.2.3
2/C | Execução da tubulação de água de combate a incêndio no trecho enterrado
10% dos itens 4.2.3 100% dos itens 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5
2/D | Tubulação completa, acabada, testada e pintada (inclusive instalação do registro de recalque)
100% dos itens 4.2.4; 4.2.6 a 4.2.8
3 | SERVIÇOS CIVIS
3/A | Demolição e refazimento do piso de concreto armado da região da garagem da reitoria
100% dos itens 3.1 a 3.3
4 | RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS
4/A | Execução da sondagem e entrega do laudo de sondagem com respectiva ART
100% dos itens 4.1.1 e 4.1.2
4/B | Execução de toda a fundação
100% dos itens 1.3; 4.1.3 a 4.1.15
4/C | Instalação do reservatório, deixando-o apto para uso, inclusive com interligações hidráulicas
100% dos itens 4.1.16 a 4.1.20
5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
5/A | Instalação de todos os abrigos para hidrantes, icnlusive com mangueiras e acessórios
100% do item 4.3.1
5/B | Conclusão da instalação da bomba, com interligações elétricas até o quadro da bomba e cavalete hidráulico, inclusive quadro de comando
100% dos itens 4.3.2 a 4.3.3
5/C | Instalação de todas as botoeiras, inclusive infraestrutura e cabos
100% dos itens 4.3.4 a 4.3.7
5/D | Interligação do quadro da Bomba ao Quadro de medição
100% dos itens 4.3.8 e 4.3.9
6 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
6/A | Execução de toda infraestrutura para passagem do cabemaento elétrico das luminárias (Eletrodutos, conduletes, canaletas)
100% do item 5.2 a 5.4
6/B | Instalação de todas as luminárias de energia, interligando-as aos seus respecitvos quadros elétricos
100% dos itens 5.1; 5.5 e 5.6
7 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
7/A | Instalação de todas as placas de emergência
100% dos itens 6.1 a 6.5
8 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
8/A | Conclusão de todos os serviços relativos a extintores (instalação, recarga e abrigo)
100% dos itens 7.1 a 7.3
9 | ADEQUAÇÃO DAS PORTAS E ESCADAS
9/A | Instalação completa dos corrimãos, inclusive acabamento
100% do item 8.1
9/B | Retirada de todas as portas e batentes
100% dos itens 8.2; 8.3 e 8.7 a 8.9
9/C | Execução de parede para fixação de batente (acabada)
100% dos itens 8.13 a 8.15
9/D | Instalação de todos batentes e garnições, com acabamento
100% dos itens 8.10 a 8.12
9/E | Reinstalação de portas e intalação da porta corta-fogo (ambas completas)
100% dos itens 8.4 a 8.6
9/F | Execução do forro acabado
100% do item 8.16
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10/A | Revisão de todos os quadros eletricos
100% do item 9.2
10/B | Conclusão da obra, com entrega de todos os laudos, testes, as-built
100% dos itens 1.5; 9.4 a 9.8
10/C | Desmobilização do canteiro de obras e limpeza final
100% do item 9.1; 9.9 e 9.10
10/D | Obtenção do AVCB, inclusive treinamento para brigada de incêndio
100% dos itens 9.3 e 9.11
11 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
11/A | Instalação do poste com transformador e todos os acessórios e equipamentos pendurados no poste
100% dos itens 5.1.1 da planilha da DEPI
11/B | Execução do abrigo do quadro de medição
100% dos itens 5.2.1 a 5.4.3 da planilha da DEPI
11/C | Execução do aterramento do posto de transformação
100% do item 4.1 a 4.5
11/D | Instalação do quadro de medição completo
100% do item 1.1 a 1.18 da planilha da DEPI
11/E | Execução de toda infraestrutura para passagem do cabeamento até os Quadros Gerais da Reitoria e da PG/CONSU/SG
100% dos itens 3.1 a 3.7 e 5.1.2 da planilha da DEPI
11/F | Passagem de todos os cabos, interligando o posto de transformação aos Quadros Gerais
100% do item 2.1 a 2.6
11/G | Demolição do Quadro de medição existente e de toda a infra prevista para ser removida em projeto, inclusive cabos, deixando o local do antigo quadro com grama plantada
100% dos itens 5.5.1 a 5.5.4