## Eventograma vazio
DADOS E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: | DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - R01
UNIDADE: | DGRH
ENDEREÇO: | Rua Carlos Chagas, 301 , QD 39, CEP 13083-878 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP
DATA:
EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)
Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.
Evento/Etapa | Descrição da tarefa | R$ TOTAL | M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 9
1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES |  |  | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 1.1 a 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2/A | Instalação permanentes do Canteiro de Obras |  | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 2.1 + 100% dos itens 2.3 a 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2/B | Acomodações do Canteiro de obras |  | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11%
Serão medidos: | 100% do item 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA
3/A | Estaqueamento |  |  | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 3.6 e 3.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3/B | Escavação e escoramento |  |  |  | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 3.1 a 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3/C | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA |  |  |  | 100%
Serão medidos: | 100% do item 3.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3/D | Fôrma, aço e concreto em fundação |  |  |  | 100%
Serão medidos: | 90% do item 3.9 + 100% dos itens 3.11 a 3.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA
4/A | Fôrma, aço e concreto em superestrutura |  |  |  |  | 100%
Serão medidos: | 85% do item 4.2 + 90% do item 4.4 a 4.6 e 100% do item 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4/B | Cesta de Basquete | [6 empty] | 100%
| 15% do item 4.2 + 10% do item 4.4 a 4.6 e 100% do item 4.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ARQUIBANCADA
5/A | Alvenaria estrutural e laje de assento |  |  |  |  | 100%
Serão medidos: | 10% do item 3.9 + 100% do item 3.10 + 100% dos itens 5.1 a 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA
6/A | Estrutura metálica | [5 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6/B | Cobertura (telhamento e calhas) | [6 empty] | 100%
Serão medidos: | 100 % dos itens 6.1 a 6.6 + item 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS
7/A | Piso de concreto desempenado | [7 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 7.1 e 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/B | Chapisco e massa única | [5 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 7.3 e 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7/C | Impermeabilização | [7 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURA
8/A | Pintura epoxi da quadra | [8 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 8.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8/B | Pintura Latex, Pintura epoxi Arquibancada e Pintura verniz concreto aparente | [8 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 8.1, 8.3 e 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8/C | Pintura epoxi do piso externo | [8 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SERRALHERIA
9/A | Brise | [5 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9/B | Demais itens de serviços de Serralheria | [8 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 9.2 a 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
10/A | Instalações hidráulicas | [8 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 10.1 a 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11/A | Instalações Elétricas | [7 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% dos itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11/B | SPDA | [7 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 11.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12/A | Serviços complementares | [9 empty] | 100%
Serão medidos: | 100% do item 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( %)
BDI ( %)
TOTAL
TOTAL ACUMULADO
% MENSAL
% ACUMULADO
LOGOTIPO DA EMPRESA