## Planilha orçamentária
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Planilha Orçamentária
OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada.
Local da obra: Rua Cora Coralina : CEP 13083-896, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP.
Data: | [7 empty] | LEIS SOCIAIS(%)
Área da obra (m2): 437,19 | [7 empty] | BDI(%)
Item | Descrição dos Serviços | Un | Quant. | R$ Unit. Mat. | R$ Unit. MO | R$ Total Mat. | R$ Total MO | R$ Unit.Mat+MO | R$ Total Mat+MO
As licitantes devem elaborar suas planilhas nos moldes desta, preenchendo todos os campos e colunas em branco, a saber: Material, Mão de obra, Preços unitários, Preços totais, BDI (%) e Leis sociais (%). Os itens, unidades de medida e quantidades constantes da planilha fornecida pela Contratante não poderão sofrer alterações por parte das Licitantes. Todos os custos diretos necessários para a execução de cada um dos itens de serviço, e porventura não estejam discriminados como itens independentes na Planilha Orçamentária do Edital, devem ser incorporados à composição de custo dos itens correlatos na planilha a ser preenchida pela Licitante.
1.0 | NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL
1.1.0 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.1.1 | CANTEIRO E GRAMA A REMOVER | M2 | 136.62
1.1.2 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, SUPORTE PARA BICICLETAS, TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA, ORELHÃO, CAIXAS E ELEMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E COMPUTAÇÃO | M2 | 122.45
1.1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, CONTRAPISO, VIGA EM CONCRETO, PLATIBANDA, PORTA, CAIXILHO E PEITORIL, CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO. | UN | 1
1.1.4 | REMANEJAMENTO DE HIDRANTE | UN | 1
1.1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 34
1.1.6 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 34
1.1.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2 M | M3 | 23.56
1.1.8 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 23.56
1.1.9 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | M3 | 23.56
SUBTOTAL
1.2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MÊS | 9
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. | UN | 1
1.2.3 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1.2.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E DISJUNTOR 100 A | UN | 1
1.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA. | M2 | 6
1.2.6 | FECHAMENTO COM ALAMBRADO COM TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIXADA EM MOURÃO DE CONCRETO ARMADO RETO, ALTURA LIVRE 2 M | M | 62
1.2.7 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO | M2 | 52.6
SUBTOTAL
1.3.0 | INFRA-ESTRUTURA
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 24.2
1.3.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 13.195
1.3.3 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | M2 | 18.2
1.3.4 | FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 37.6
1.3.5 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 532
1.3.6 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E SAPATAS ESCADA | KG | 484
1.3.7 | LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM | M2 | 18.2
1.3.8 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 12.09
1.3.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 12.09
1.3.10 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS | UN | 1
1.3.11 | ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 40 T. INCLUINDO ARMADURA EM CONCRETO | M | 240
1.3.12 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 24
1.3.13 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | M3 | 2.376
SUBTOTAL
1.4.0 | SUPERESTRUTURA
1.4.1 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 500KGF/M² | M2 | 67.58
1.4.2 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 850KGF/M² | M2 | 26.85
1.4.3 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=12MM, 3 APROVEITAMENTOS | M2 | 318.4
1.4.4 | CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, ABATIMENTO 8±1 CM | M3 | 25.3
1.4.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 25.3
1.4.6 | ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 387
1.4.7 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. GRAUTE | KG | 1520
1.4.8 | ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E SAPATAS ESCADA | KG | 495
1.4.9 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM | KG | 532
1.4.10 | ALVENARIA PARA BASE DE RESEVATÓRIO COM TIJOLO COMUM, EMPREGANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8 | M3 | 0.572
SUBTOTAL
1.5.0 | ALVENARIA E FECHAMENTO
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 36.126
1.5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 237.0725
1.5.3 | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO | M2 | 13.2192
SUBTOTAL
1.6.0 | COBERTURA
1.6.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: ESPAÇADORES ENTRE TELHAS; FIXADORES AUTOPERFURANTES COM ACABAMENTO ALUMINIZADO E CABEÇA EM AÇO INOX, SENDO DE 12-14X3/4" NA ESTRUTURA E DE 1/4-14X7/8" NA COSTURA DE DUAS CHAPAS; FITAS DE VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 34.16
1.6.2 | RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 36 CM | M | 31
1.6.3 | CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 38 CM | M | 27.37
1.6.4 | CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. DESENVOLVIMENTO 46 CM | M | 8.7
1.6.5 | CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N.22 DESENVOLVIMENTO 92 CM | M | 14.42
1.6.6 | GUIA PARA CABO DE AÇO (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA | UN | 8
1.6.7 | APOIO PARA CALHA COM MÃO-FRANCESA (DISTRIBUÍDA A CADA 50 CM), PARAFUSADA NA ALVENARIA, INCLUINDO TÁBUA DE MADEIRA PARAFUSADA NA MÃO-FRANCESA | M | 11.25
SUBTOTAL
1.7.0 | FORRO
1.7.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 82.74
1.7.2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO | M2 | 10.8
SUBTOTAL
1.8.0 | PISOS
1.8.1 | CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL IMPERMEABILIZADO ESPESSURA 8 CM | M2 | 28.8
1.8.2 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 CM / TRAÇO: 1:3 | M2 | 95.94
1.8.3 | PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 10.8
1.8.4 | PISO EM PLACA VINÍLICA (MEDIDAS 60 X 60 CM), ESPESSURA 2,0 MM, CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 116.9
1.8.5 | APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE. | M2 | 32.65
1.8.6 | PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 10 X 20 X 08 CM, NAS CORES GRAFITE, VERMELHO E NATURAL. ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5 CM DE PÓ DE PEDRA. | M2 | 171.1
1.8.7 | GUIA PARA PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 13 X 100 X 30 CM, COR GRAFITE. | M | 122
1.8.8 | PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 08 CM, NA COR AMARELO | M2 | 20.04
1.8.9 | PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 30 X 30 CM, NA COR AMARELO | M2 | 1.08
1.8.10 | RODAPÉ EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO | M | 19.95
1.8.11 | RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, H= 7 CM, ESPESSURA 2,0 MM, ACABAMENTO EM CANTONEIRA, GRUPO T DE ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE REGULARIZAÇÃO.REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLEÇÃO VYLON PLUS, CÓDIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M | 89.38
SUBTOTAL
1.9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.9.1 | ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS BALDRAME, NAS PAREDES INTERNAS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E DE PASSAGEM DAS REDES ELÉTRICAS E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M. | M2 | 55
1.9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL ACRÍLICA E PINTURA COM MEMBRANA ACRÍLICA APLICADA, PISO E PAREDE INTERNA (H=60CM) DO BARRILETE, CONFORME PROJETO | M2 | 25.6
1.9.3 | EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 17.64
SUBTOTAL
1.10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.10.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 8.4
1.10.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 8.4
1.10.1.0 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
1.10.1.1 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.01
1.10.1.2 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.07
1.10.1.3 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6.08
1.10.1.4 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.5
1.10.1.5 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.64
1.10.1.6 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 49.02
1.10.1.7 | TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 31.26
1.10.1.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO E TAMPA ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM | UN | 7
1.10.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM | UN | 4
1.10.1.10 | CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA, LARGURA 26 CM | M | 1.83
1.10.1.11 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FºFº Ø 6" | UN | 2
1.10.2.0 | REDE DE ÁGUA FRIA
1.10.2.1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM | M | 45.21
1.10.2.2 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM | M | 16.21
1.10.2.3 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM | M | 21.03
1.10.2.4 | REGISTRO DE GAVETA Ø 25 MM COM CANOPLA | UN | 4
1.10.2.5 | REGISTRO DE GAVETA Ø 32 MM BRUTO | UN | 3
1.10.2.6 | REGISTRO DE GAVETA Ø 40 MM BRUTO | UN | 4
1.10.2.7 | TUBO AÇO GALVANIZADO (FOGO) DN 1" | M | 18.04
1.10.2.8 | REGISTRO DE GAVETA DN 1" BRUTO | UN | 2
1.10.2.9 | RESERVATÓRIO DÁGUA CILÍNDRICO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITROS | UN | 2
1.10.2.10 | TORNEIRA DE BOIA Ø 25 MM | UN | 2
SUBTOTAL
1.11.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
1.11.1 | ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 5MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES: 50 X 90CM | M2 | 1.35
1.11.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. | UN | 3
1.11.3 | BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, ASSENTO PADRÃO PNE, CAIXA ACOPLADA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO | UN | 3
1.11.4 | CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA PARA ACIONAMENTO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA BENEFIT, MODELO TORNEIRA PRESSMATIC, CÓDIGO 00490706 - DOCOL, DECA, LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO BARRA DE APOIO E TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO | UN | 3
SUBTOTAL
1.12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1.0 | REMOÇÃO EQUIPAMENTOS
1.12.1.1 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | M2 | 1
1.12.1.2 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM | M | 5.5
1.12.1.3 | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | M2 | 0.1
1.12.1.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 5.4
1.12.1.5 | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM | M | 40
1.12.2.0 | DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA
1.12.2.1 | CAIXA TIPO R2, EM ALVENARIA, TAMPA E CHASSIS EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE BRITA Nº2, PARA ELETRICIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES (MEDIDAS INTERNAS): 1100x800x1200mm COM A INSCRIÇÃO "ELÉTRICA" | UN | 1
1.12.2.2 | TUBO DE PEAD DE Ø4" | M | 7
1.12.2.3 | CONDULETE 11/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 8
1.12.2.4 | ELETRODUTO GALVANIZADO 11/2" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 27
1.12.2.5 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A FOGO, TIPO "U", CHAPA #14USG - 1,984MM - 50X50MM, COM ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10
1.12.2.6 | PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 AWG, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 36
1.12.2.7 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 71
1.12.2.8 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 95
1.12.2.9 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | M | 34
1.12.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO ACARTONADO | UN | 12
1.12.2.11 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 4
1.12.2.12 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - NBR NM 60669 | UN | 8
1.12.2.13 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR 14136 COM ESPELHO 4X2 | UN | 17
1.12.2.14 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED | UN | 3
1.12.2.15 | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, para 4 lâmpadas. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, fornecer com 4 lâmpadas tubulares tipo N CorePro LEDtube 600mm 9W 840 T8 900lm. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750-ME - fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 14
1.12.2.16 | Luminária de sobrepor tipo arandela, Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática, fornecer com 1 lâmpada LEDBul13.5-10W E27 3000K MV A67 1521lmCd. REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU-G fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 7
1.12.2.17 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO "SAIDA" | UN | 3
1.12.2.18 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 3
1.12.2.19 | PROLONGADOR FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA | UN | 14
1.12.2.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 750
1.12.2.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 600
1.12.2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 24
1.12.2.23 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 40
1.12.2.24 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, NBR NM 280 | M | 150
1.12.3.0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
1.12.3.1 | REFORMA E ADEQUADAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QGBT SHAFT COM 56 DIVISÕES MODULARES COM SUBSTIRUIÇÃO DOS DISJUNTORES E TROCA DO BARRAMENTOS 3F+N+T - 225 AMPERES DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM E COM ADEQUAÇÃO CONFORME NR10 - COMPLETO, CONFORME PROJETO | UN | 1
1.12.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-01 EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - INCLUSO COMPONENTES SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. COMPLETO, CONFOME PROJETO | UN | 1
1.12.3.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QGBT-PLATAFORMA) EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO, CONFORME PROJETO. | UN | 1
1.12.3.4 | REFORMA E ADEQUADAÇÃO COM PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 2,65mm (12 MSG) PARA QUADRO QDAC-10 (1º PAVIMENTO) DE SOBREPOR COM ATÉ 50 DIVISÕES MODULARES, DIMENÇÕES EXTERNA 800x600x200mm, COM BARRAMENTO 3F+N+T - 100 AMPERES (COMPLETO CONFORME PROJETO). | UN | 1
1.12.3.5 | REFORMA E ADEQUADAÇÃO COM PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA DE AÇO DE 2,65mm (12 MSG) PARA QUADRO QDAC-20 (2º PAVIMENTO) DE SOBREPOR COM ATÉ 50 DIVISÕES MODULARES, DIMENÇÕES EXTERNA 800x600x200mm, COM BARRAMENTO 3F+N+T - 100 AMPERES (COMPLETO CONFORME PROJETO). | UN | 1
1.12.44.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
1.12.4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 7.68
1.12.4.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 7.68
1.12.4.3 | CABO DE COBRE NU #50MM² | M | 32
1.12.4.4 | HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA | UN | 5
1.12.4.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 5
1.12.4.6 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 5
1.12.4.7 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 50MM² PARA HASTE Ø5/8" | UN | 11
1.12.4.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 3
1.12.4.9 | TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | UN | 5
1.12.4.10 | BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 40
1.12.4.11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1", INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 9
1.12.4.12 | LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA | UN | 1
SUBTOTAL
1.13.0 | PINTURA
PAREDE
1.13.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES EXISTENTES ; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 289
1.13.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR COSTA PRATEADA, CÓDIGO DULUX 50YR 53/011 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 226
1.13.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. | M2 | 90
1.13.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 181
1.13.5 | LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE | M2 | 108
TETO
1.13.6 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 93.54
1.13.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 131.68
1.13.8 | LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE | M2 | 34.16
OUTROS
1.13.9 | PINTURA COM TINTA ESMALTE EM RUFOS, CONTRA-RUFOS, CALHAS E TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DUAS DEMÃOS | M2 | 44.2125
SUBTOTAL
1.14.0 | REVESTIMENTO
PAREDE
1.14.1 | (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 60
1.14.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 516
1.14.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | M2 | 516
TETO
1.14.4 | CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTÉTICA, E=5 MM | M2 | 3.98
1.14.5 | MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM | M2 | 3.98
SOLEIRA E PEITORIL
1.14.6 | SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 12.08
1.14.7 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 48 CM. | M | 0.91
1.14.8 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 60 CM. | M | 0.91
1.14.9 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 84 CM. | M | 1.21
1.14.10 | SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA 96 CM. | M | 1.21
1.14.11 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA ATÉ 25 CM. | M | 17.58
1.14.12 | PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 39 CM. | M | 1.71
SUBTOTAL
1.15.0 | CAIXILHOS
1.15.1.0 | ALUMÍNIO E AÇO
1.15.1.1 | ENSAIO DE CONFORMIDADE DOS CAIXILHOS REALIZADO EM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO (ENSAIOS DE PENETRAÇÃO DE AR, ESTANQUEIDADE À ÁGUA E DEFORMAÇÃO SOB CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS) PARA TIPOLOGIAS QUE APRESENTAM PIOR SITUAÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART | UN | 1
1.15.1.2 | (PJ01) CONJUNTO DE PORTA COM CAIXILHO, COMPOSTO POR: 01 PORTA COM 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO E CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 14 FOLHAS, SENDO 04 FOLHAS MAXIM-AR E 10 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: NO PAVIMENTO TÉRREO, A ABERTURA DA JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À FACE DA FACHADA. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 4,40 X 2,60 M / 0,87 X 2,60 M. | UN | 1
1.15.1.3 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS MAXIM-AR E 06 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: NO PAVIMENTO TÉRREO, A ABERTURA DA JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À FACE DA FACHADA. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,89 X 2,60 M. | UN | 1
1.15.1.4 | (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. OBSERVAÇÃO: NO PAVIMENTO TÉRREO, A ABERTURA DA JANELA DEVERÁ SE LIMITAR À FACE DA FACHADA. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,57 X 0,90 M. | UN | 3
1.15.1.5 | (J03) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 18 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS MAXIM-AR E 12 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 4,40 X 2,40 M / 0,87 X 2,40 M. | UN | 2
1.15.1.6 | (J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 03 FOLHAS MAXIM-AR E 06 FOLHAS COM VIDRO FIXO, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821 E À NBR7199/2016. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,89 X 2,40 M. | UN | 2
1.15.1.7 | (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,57 X 0,74 M | UN | 1
1.15.1.8 | (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,80 X 0,80 M | UN | 1
1.15.2.0 | MADEIRA
1.15.2.1 | (P01) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA COMPLETA, DIMENSÕES 0,95 X 2,14 M, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM GRELHA DE VENTILAÇÃO, BATE-CADEIRA, BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. | UN | 3
SUBTOTAL
1.16.0 | ELEVADOR
1.16.1 | ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 KG PARA TRÊS PARADAS, PORTAS UNILATERAIS | UN | 1
1.16.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS | MÊS | 12
SUBTOTAL
1.17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.17.1 | BANCO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM PÉS DO BANCO EM 2 FIADAS DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 8MPA, MEDIDAS 39 X 19 X 19 CM, COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
1.17.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. | M2 | 84.4
1.17.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA | M2 | 2.5
1.17.4 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
1.17.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 172.81
SUBTOTAL
SUBTOTAL 1.0: NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL:
2.0 | REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA
2.1.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2.1.1 | DEMOLIÇÃO INTERNA DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ALVENARIA, DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS ESQUADRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M2 | 35.57
2.1.2 | FURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO | M | 1.8
2.1.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 46.3674
2.1.4 | TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA FORA EXTERNO AO CAMPUS. | M3 | 46.3674
SUBTOTAL
2.2.0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.2.1 | ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS, 2 LAVATÓRIO, 2 MICTÓRIO. LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M. CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL. INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA | UNx MES | 8
SUBTOTAL
2.3.0 | ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 19.4686
2.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:0,5:8 | M2 | 14.4606
2.3.3 | TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO. | UN | 1
2.3.4 | TAPA VISTAS PLUS DE 0,60 X 1,80M DE ALTURA, SEM ELEVAÇÃO DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM. CONFORME PROJETO | UN | 1
2.3.5 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA INCLUSIVE PORTAS E FECHADURAS. | M2 | 25.542
2.3.6 | VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.28888
SUBTOTAL
2.4.0 | REVESTIMENTO
2.4.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E REJUNTE ANTI MOFO LINHA JUNTA PLUS FINA | M2 | 87.6453
2.4.2 | CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM | M2 | 114.6885
2.4.3 | MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO. | M2 | 114.6885
SUBTOTAL
2.5.0 | PISOS
2.5.1 | REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, ESPESSURA 3 CM / TRAÇO: 1:3 ) | M2 | 35.92
2.5.2 | PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | M2 | 35.92
2.5.3 | PEITORIL DE GRANITO NATURAL, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM) | M | 3.64
2.5.4 | SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25 CM DE LARGURA, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 | M | 1.7
2.5.5 | RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR OFF WHITE. | M | 14.9
SUBTOTAL
2.6.0 | FORRO
2.6.1 | FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO COM PLACA PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA | M2 | 11.33
SUBTOTAL
2.7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.7.1 | EM TODOS OS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E NAS COPAS, SOB O PISO CERÂMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. | M2 | 22.68
SUBTOTAL
2.8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.8.1.0 | REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
2.8.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) | M3 | 0.9
2.8.1.2 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM SOQUETE | M3 | 0.75
2.8.1.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.88
2.8.1.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.54
2.8.1.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.81
2.8.1.6 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 40, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.35
2.8.1.7 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20.88
2.8.1.8 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 75, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.61
2.8.1.9 | TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 9.24
2.8.1.10 | TUBO PVC ESG. SÉRIE REFORÇADA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.3
2.8.1.11 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM | UN | 2
2.8.1.12 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 50 MM | UN | 1
2.8.1.13 | CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM | UN | 2
SUBTOTAL
2.9.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.9.1 | GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM | M2 | 4.136
2.9.2 | DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO. | UN | 7,00
2.9.3 | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS. COMPLETA | UN | 7,00
2.9.4 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 6,00
2.9.5 | MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 2,00
2.9.6 | TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. | UN | 6
2.9.7 | TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2" | UN | 2
2.9.8 | ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=5 MM | M2 | 2.7
SUBTOTAL
2.10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.10.1.0 | QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE DERIVAÇÃO
2.10.1.1 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A | UN | 2
2.10.2.0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR(QGBT), PARA 06/08 DISJUNTORES COM BARRAMENTO
2.10.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIPOLAR COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 2
2.10.3.0 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
2.10.3.1 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS | M | 29
2.10.3.2 | ELETRODUTO GALVANIZADO 2" COM ACESSÓRIOS | M | 3
2.10.3.3 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO 25MM (3/4") | M | 8
2.10.3.4 | CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 26
2.10.3.5 | CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO | UN | 2
2.10.3.6 | CAIXA ESTAMPADA EM FERRO 4X2", INCLUSO TAMPA E ACESSORIOS | UN | 14
2.10.3.7 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTO CELULA | UN | 4
2.10.3.8 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | UN | 2
2.10.3.9 | TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A - 250 V - NBR 14136 | UN | 8
2.10.3.10 | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm para 4 lâmpadas tubulares de LED de 9W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, fornecer com 04 lâmpada tipo N CorePro LEDtube 600mm 9W 840 T8 900lm. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2003-ME - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 3
2.10.3.11 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 19W TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+- 200) IRC.80. CORPO EM POLÍMRO INJETADO NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO TRANSLÚCIDO DRIVER INCLUSO. MODELO DORAH-S MC 19W 4000K 500mA 220VAC DA ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. | UN | 4
2.10.3.12 | PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL | Un | 7
2.10.3.13 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 89
2.10.3.14 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 70
2.10.3.15 | CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV | M | 60
SUBTOTAL
2.11.0 | PINTURA
2.11.1 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA (PAREDES INTERNAS DO HALL DE ACESSO) CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 51.626
2.11.2 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA PVA (FORRO E LAJE EXISTENTE) CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 17.76
2.11.3 | APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE ALVENARIA(EXTERNO SOB ESQUADRIAS), CONFORME PADRÃO EXISTENTE. | M2 | 10.26
2.11.4 | EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 17.76
2.11.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 51.626
2.11.6 | LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO | M2 | 11.33
2.11.7 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE BATENTE METÁLICO | M2 | 6.096
SUBTOTAL
2.12.0 | CAIXILHOS
2.12.1.0 | ALUMÍNIO
2.12.1.1 | (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM FERRAGENS COMPLETA. CONFORME PROJETO | UN | 4
2.12.2.0 | MADEIRA
2.12.2.1 | (P01) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR. INCLUSIVE BATENTE METÁLICO, FERRAGENS, FECHADURAS E GRELHA CONFORME PROJETO | UN | 2,00
SUBTOTAL
2.13.0 | VIDROS
2.13.1 | VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM MASSA | M2 | 1.976
SUBTOTAL
2.14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.14.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 37.22
2.14.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA | M2 | 5.5
SUBTOTAL
SUBTOTAL 2.0: REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA:
SUBTOTAL CEL ACESSIBILIDADE + SANITÁRIOS DA ESCADA:
3.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
SUBTOTAL
TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO-DE-OBRA
TOTAL DA OBRA
SUBTOTAL COM ADM. LOCAL
BDI = %
PREÇO TOT. FINAL DA OBRA
PREÇO/M2
LOGOTIPO DA EMPRESA

## cronograma
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
BDI(%)
| C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O | [11 empty] | LS (%):
| OBRA: REITORIA/ CEL/ Construção do Núcleo de Acessibilidade e Sanitários da Escada. | [11 empty] | Data:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 ATÉ 21 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [12 empty] | VALOR (R$)
1.0 | NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CEL
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
1.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.3 | INFRA-ESTRUTURA
1.4 | SUPERESTRUTURA
1.5 | ALVENARIA E FECHAMENTO
1.6 | COBERTURA
1.7 | FORRO
1.8 | PISOS
1.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.13 | PINTURA
1.14 | REVESTIMENTO
1.15 | CAIXILHOS
1.16.1 | ELEVADOR
1.16.2 | MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS
1.17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.0 | CEL - REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA
2.1 | SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES
2.2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2.3 | ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA
2.4 | REVESTIMENTO
2.5 | PISOS
2.6 | FORRO
2.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.9 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.11 | PINTURA
2.12 | CAIXILHOS
2.13 | VIDROS
2.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SUB-TOTAL
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( % ) | R$
| BDI ( %) | R$
| T O T A L | R$
LOGOTIPO DA EMPRESA