## Orçamento Sint- IB- Museu Herb
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
Obra
| IB - MANUTENÇÃO DA FACHADA DO MUSEU HERBÁRIO Endereço: Rua Bertrand Russel, s/nº Data: |  |  |  | BDI = % ENCARGOS SOCIAIS = %
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MES | 3
1.2 | Mobilização do canteiro de obras | UN | 1
1.3 | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.4 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E POSTE | UN | 1
1.6 | Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m | M | 80
2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FACHADA
2.1 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 2993.57
2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 2993.57
2.3 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 2993.57
2.4 | Desmontagem do brise metálico existente (somente aletas) | m² | 145.67
2.5 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 96
2.6 | Corte e remoção de peitoril em granito existente - largura 12 cm. | M | 418.2
2.7 | Manutenção da junta de vedação do pré fabricado de concreto | M | 250.98
2.8 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 14CM | M | 418.2
2.9 | Fornecimento e instalação de rufo, em chapa galvanizada nº 26, corte 33 cm, nas vigas pré-moldadas entre lajes. | M | 480.27
2.10 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1471.19
2.11 | Massa única sobre a subida do rufo | m² | 96
2.12 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 1471.19
2.13 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada sobre textura | m² | 1471.19
2.14 | Esmalte à base água em rufos galvanizados, inclusive preparo | m² | 116
2.15 | Recolocação do brise metálico (somente aletas) | m² | 145.67
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 11.85
3.2 | Transporte de entulho, para bota fora externo ao campus | m³ | 11.85
3.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
3.4 | Limpeza final da obra | m² | 1471.19
4 | Administração Local
4.1 | Administração Local | UN | 1
TOTAL MÃO DE OBRA:
TOTAL MATERIAL:
TOTAL MO+MATERIAL+ADM. LOCAL:
BDI = %
TOTAL GERAL :
LOGOTIPO DA EMPRESA

## Cronograma Fis.Finan.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
IB - MANUTENÇÃO DA FACHADA DO MUSEU HERBÁRIO
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
Data:
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FACHADA
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( % ) | R$
| BDI ( %) | R$
| T O T A L | R$
LOGOTIPO DA EMPRESA