## Orçamento
|  |  | Obra | Bancos | [5 empty] | Encargos Sociais
|  |  | Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço - R01 | SINAPI - 08/2023 - São Paulo SBC - 10/2023 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro | [5 empty] | Não Desonerado: | 115.3%
|  |  | Rua Elis Regina - Cidade Universitária - Campinas / SP | [6 empty] | BDI(%): | 22.12%
|  |  | Área: 200 m² | [6 empty] | Data: | 2023-10-06
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 13868.27 | 5.127%
1.1 | 0101000222 | AGESUL | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 118.72 | 944.56 | 1063.28 | 118.72 | 944.56 | 1063.28 | 0.3931%
1.2 | CGEO-007 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MES | 3 | 384.41 | 3091.86 | 3476.27 | 1153.23 | 9275.58 | 10428.81 | 3.856%
1.3 | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 0 | 1308.2 | 1308.2 | 0 | 1308.2 | 1308.2 | 0.4837%
1.4 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 241.68 | 227.8 | 469.48 | 241.68 | 227.8 | 469.48 | 0.1736%
1.5 | CGEO-377 | Próprio | Placa de obra | m² | 6 | 0 | 99.75 | 99.75 | 0 | 598.5 | 598.5 | 0.2213%
2 |  |  | REMOÇÕES E LIMPEZA | [7 empty] | 221.7 | 0.08196%
2.1 | 02.09.030 | CPOS/CDHU | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 30 | 4.83 | 2.56 | 7.39 | 144.9 | 76.8 | 221.7 | 0.08196%
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 8923 | 3.299%
3.1 | 16.31.026 | FDE | ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO | M | 20 | 0 | 446.15 | 446.15 | 0 | 8923 | 8923 | 3.299%
4 |  |  | MACAQUEAMENTO | [7 empty] | 2635.62 | 0.9744%
4.1 | 11.091.0001-A | EMOP | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T | UN | 2 | 880.05 | 437.76 | 1317.81 | 1760.1 | 875.52 | 2635.62 | 0.9744%
5 |  |  | ESTRUTURA | [7 empty] | 50624.87 | 18.72%
5.1 | CGEO-406 | Próprio | Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada com diâmetro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos | UN | 2 | 1374.75 | 23451.88 | 24826.63 | 2749.5 | 46903.76 | 49653.26 | 18.36%
5.2 | 04.02.140 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) | KG | 417 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 971.61 | 971.61 | 0.3592%
6 |  |  | REFORÇO DAS PAREDES | [7 empty] | 159015.0572 | 58.79%
6.1 | 013275 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês | m² | 280 | 5.3 | 9.2 | 14.5 | 1484 | 2576 | 4060 | 1.501%
6.2 | 210069 | SBC | MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | m² | 140 | 5.49 | 2.1 | 7.59 | 768.6 | 294 | 1062.6 | 0.3929%
6.3 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. | m² | 140 | 3.11 | 3.83 | 6.94 | 435.4 | 536.2 | 971.6 | 0.3592%
6.4 | 04.30.060 | CPOS/CDHU | Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | M | 11.2 | 7.74 | 0 | 7.74 | 86.688 | 0 | 86.688 | 0.03205%
6.5 | 16.35.007 | FDE | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | M | 50 | 4.83 | 0.74 | 5.57 | 241.5 | 37 | 278.5 | 0.103%
6.6 | 034022 | SIURB | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 50 | 4.83 | 0.69 | 5.52 | 241.5 | 34.5 | 276 | 0.102%
6.7 | 13172 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas | Kg | 118 | 18.81 | 90.84 | 109.65 | 2219.58 | 10719.12 | 12938.7 | 4.784%
6.8 | 01.23.700 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | TX | 1 | 3892.87 | 1626.72 | 5519.59 | 3892.87 | 1626.72 | 5519.59 | 2.041%
6.9 | 11.090.0520-0 | EMOP | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES | m² | 106.8 | 128.61 | 578.08 | 706.69 | 13735.548 | 61738.944 | 75474.492 | 27.9%
6.10 | CGEO-405 | Próprio | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA | m² | 35 | 257.22 | 1156.16 | 1413.38 | 9002.7 | 40465.6 | 49468.3 | 18.29%
6.11 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | m² | 134.4 | 18.83 | 32.05 | 50.88 | 2530.752 | 4307.52 | 6838.272 | 2.528%
6.12 | 16.40.002 | FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO | m³ | 0.56 | 643.05 | 694.67 | 1337.72 | 360.108 | 389.0152 | 749.1232 | 0.277%
6.13 | 09.72.010 | FDE | Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | M | 11.2 | 34.41 | 0 | 34.41 | 385.392 | 0 | 385.392 | 0.1425%
6.14 | 210065 | SBC | DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | m² | 140 | 4.68 | 1.79 | 6.47 | 655.2 | 250.6 | 905.8 | 0.3349%
7 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | 19129.2896 | 7.072%
7.1 | 04.02.140 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica | KG | 100 | 0 | 2.33 | 2.33 | 0 | 233 | 233 | 0.08614%
7.2 | 13172 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas | Kg | 120 | 18.81 | 90.84 | 109.65 | 2257.2 | 10900.8 | 13158 | 4.865%
7.3 | 11.090.0520-0 | EMOP | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO | m² | 7.08 | 128.61 | 578.08 | 706.69 | 910.5588 | 4092.8064 | 5003.3652 | 1.85%
7.4 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | m² | 7.08 | 17.51 | 18.92 | 36.43 | 123.9708 | 133.9536 | 257.9244 | 0.09536%
7.5 | 15.03.090 | CPOS/CDHU | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 100 | 4.77 | 0 | 4.77 | 477 | 0 | 477 | 0.1764%
8 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 13544.084 | 5.007%
8.1 | 4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m² | 76.6 | 38.7 | 13.71 | 52.41 | 2964.42 | 1050.186 | 4014.606 | 1.484%
8.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | m² | 99.4 | 8.18 | 3.79 | 11.97 | 813.092 | 376.726 | 1189.818 | 0.4399%
8.3 | 17.017.0365-0 | EMOP | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | m² | 99.4 | 10.03 | 13.4 | 23.43 | 996.982 | 1331.96 | 2328.942 | 0.861%
8.4 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 99.4 | 37.17 | 23.3 | 60.47 | 3694.698 | 2316.02 | 6010.718 | 2.222%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 2521.68 | 0.9323%
9.1 | CPU-SINAPI-030 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 200 | 2.7 | 0.95 | 3.65 | 540 | 190 | 730 | 0.2699%
9.2 | 000516 | SBC | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² | m² | 20 | 35.82 | 0.6 | 36.42 | 716.4 | 12 | 728.4 | 0.2693%
9.3 | 0101000222 | AGESUL | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 118.72 | 944.56 | 1063.28 | 118.72 | 944.56 | 1063.28 | 0.3931%
[8 empty] | Totais -> | 55821.0096 | 214662.5612 | 270483.5708 | 100%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [7 empty] | 16851.1265
10.1 | 2622/2013 | Acordão TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 3477.6489 | 13373.4776 | 16851.1265 | 3477.6489 | 13373.4776 | 16851.1265 |  | Totais -> | 55.820,96 | 214.662,56 | 270.483,52
[8 empty] | Totais -> | 59298.6585 | 228036.0388 | 287334.6973
[10 empty] | Total sem BDI | 287334.6973
[9 empty] | Total do BDI | 22.12% | 63558.435
[10 empty] | Total Geral | 350893.1323

## Cronograma
| Obra |  |  | Encargos Sociais Não Desonerado: 115,26% BDI(%): 22,12%
IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço Rua Elis Regina - Cidade Universitária - Campinas / SP Área: 200 m²
Cronograma Físico e Financeiro |  |  |  | Data: | 2023-10-06
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 13868.27 | 0.4 | 0.3 | 0.3
|  |  | 5547.308 | 4160.481 | 4160.481
2 | REMOÇÕES E LIMPEZA | 221.7 | 1
221.7
3 | FUNDAÇÕES | 8923 | 0.3 | 0.7
|  |  | 2676.9 | 6246.1
4 | MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA | 2635.62 | 0.5 | 0.5
|  |  | 1317.81 | 1317.81
5 | ESTRUTURA | 50624.87 |  | 1
50624.87
6 | REFORÇO DAS PAREDES | 159015.0572 |  | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 79507.5286 | 79507.5286
7 | COBERTURA | 19129.2896 |  | 1
19129.2896
8 | PINTURA | 13544.084 |  | 0.8 | 0.2
|  |  |  | 10835.2672 | 2708.8168
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2521.68 |  |  | 1
2521.68
Custo |  |  | 9763.718 | 171821.3464 | 88898.5064
Custo Acumulado |  |  | 9763.718 | 181585.0644 | 270483.5708
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 16851.1265 | 608.2796 | 11312.7495 | 16851.1265
|  | SUBTOTAL | 10371.9976 | 192897.8139 | 287334.6973
|  |  | BDI(%) | 22.12% | 63558.435
|  |  | TOTAL GERAL |  | 350893.1223

## Curva ABC
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Cópia de: IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço-R01 | SINAPI - 08/2023 - São Paulo SBC - 10/2023 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro | 0,0% |  |  | Não Desonerado: 115,26%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
11.090.0520-0 | EMOP | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES | 11 | m² | 113,88 | 706,69 | 80.477,85 | 29,75 | 29,75
CGEO-406 | Próprio | Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada com diâmetro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | unidade | 2,0 | 24.826,63 | 49.653,26 | 18,36 | 48,11
CGEO-405 | Próprio | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 35,0 | 1.413,38 | 49.468,30 | 18,29 | 66,40
13172 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado | Kg | 238,0 | 109,65 | 26.096,70 | 9,65 | 76,05
CGEO-007 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 3,0 | 3.476,27 | 10.428,81 | 3,86 | 79,90
16.31.026 | FDE | ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO | Servicos de recuperacao estrutural - reforco de fundacoes | M | 20,0 | 446,15 | 8.923,00 | 3,30 | 83,20
98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 134,4 | 50,88 | 6.838,27 | 2,53 | 85,73
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS | m² | 99,4 | 60,47 | 6.010,71 | 2,22 | 87,95
01.23.700 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | 1.23 | TX | 1,0 | 5.519,59 | 5.519,59 | 2,04 | 89,99
013275 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês | MAQUINAS E FERRAMENTAS | m² | 280,0 | 14,50 | 4.060,00 | 1,50 | 91,49
4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | Tratamentos de Superfícies | m² | 76,6 | 52,41 | 4.014,60 | 1,48 | 92,98
11.091.0001-A | EMOP | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T | 11 | UN | 2,0 | 1.317,81 | 2.635,62 | 0,97 | 93,95
17.017.0365-0 | EMOP | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | 17 | m² | 99,4 | 23,43 | 2.328,94 | 0,86 | 94,81
0101000222 | AGESUL | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1 | UN | 2,0 | 1.063,28 | 2.126,56 | 0,79 | 95,60
C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | UN | 1,0 | 1.308,20 | 1.308,20 | 0,48 | 96,08
04.02.140 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica | 4.02 | KG | 517,0 | 2,33 | 1.204,61 | 0,45 | 96,53
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | PINT - PINTURAS | m² | 99,4 | 11,97 | 1.189,81 | 0,44 | 96,97
210069 | SBC | MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | LIMPEZA | m² | 140,0 | 7,59 | 1.062,60 | 0,39 | 97,36
97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 140,0 | 6,94 | 971,60 | 0,36 | 97,72
210065 | SBC | DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | LIMPEZA | m² | 140,0 | 6,47 | 905,80 | 0,33 | 98,06
16.40.002 | FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO | Reparo de armaduras corroidas por acao de cloretos | m³ | 0,56 | 1.337,72 | 749,12 | 0,28 | 98,33
CPU-SINAPI-030 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 200,0 | 3,65 | 730,00 | 0,27 | 98,60
000516 | SBC | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² | PROJETOS | m² | 20,0 | 36,42 | 728,40 | 0,27 | 98,87
CGEO-377 | Próprio | Placa de obra | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 6,0 | 99,75 | 598,50 | 0,22 | 99,09
15.03.090 | CPOS/CDHU | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | 15.03 | KG | 100,0 | 4,77 | 477,00 | 0,18 | 99,27
ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | ED- | un | 1,0 | 469,48 | 469,48 | 0,17 | 99,44
09.72.010 | FDE | Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | Recolocacoes - baixa tensao | M | 11,2 | 34,41 | 385,39 | 0,14 | 99,59
16.35.007 | FDE | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | Procedimentos para preparo e limpeza do substrato | M | 50,0 | 5,57 | 278,50 | 0,10 | 99,69
034022 | SIURB | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | Edificações | M | 50,0 | 5,52 | 276,00 | 0,10 | 99,79
98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 7,08 | 36,43 | 257,92 | 0,10 | 99,89
02.09.030 | CPOS/CDHU | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 2.09 | m² | 30,0 | 7,39 | 221,70 | 0,08 | 99,97
04.30.060 | CPOS/CDHU | Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | 4.3 | M | 11,2 | 7,74 | 86,68 | 0,03 | 100,00

## CPU
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Cópia de: IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço-R01 |  | SINAPI - 08/2023 - São Paulo SBC - 10/2023 - São Paulo ORSE - 08/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 04/2023 - Minas Gerais SIURB - 01/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro |  | 0,0% |  | Não Desonerado: 115,26%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13868.27
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101000222 | AGESUL | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  | UN | 1 | 1063.28 | 1063.28
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4 | 265.82 | 1063.28
|  |  |  | MO sem LS => | 55.1519 | LS => | 63.57 | MO com LS => | 118.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1063.28
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CGEO-007 | Próprio | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 3476.27 | 3476.27
Composição Auxiliar | 02.02.140 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 | 1267 | 1267
Composição Auxiliar | 02.02.130 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 | 1379.28 | 1379.28
Composição Auxiliar | 02.02.150 | CPOS/CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | UNMES | 1 | 829.99 | 829.99
|  |  |  | MO sem LS => | 178.584 | LS => | 205.84 | MO com LS => | 384.42
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 10428.81
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C2850 | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | UN | 1 | 1308.2 | 1308.2
Insumo | I0125 | SEINFRA | ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA | Material |  | UN | 1 | 49.69 | 49.69
Insumo | I0355 | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | Material |  | M | 60 | 5.69 | 341.4
Insumo | I0840 | SEINFRA | CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 | Material |  | UN | 4 | 5.5 | 22
Insumo | I0952 | SEINFRA | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' | Material |  | UN | 2 | 3.07 | 6.14
Insumo | I1070 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' | Material |  | M | 6 | 5.46 | 32.76
Insumo | I1406 | SEINFRA | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' | Material |  | UN | 2 | 1.22 | 2.44
Insumo | I2352 | SEINFRA | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M | Material |  | UN | 1 | 37.4 | 37.4
Insumo | I2383 | SEINFRA | NOFUSE DE 70 A. | Material |  | UN | 1 | 40.51 | 40.51
Insumo | I2405 | SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG | Material |  | UN | 1 | 503.46 | 503.46
Insumo | I2413 | SEINFRA | QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE | Material |  | UN | 1 | 272.4 | 272.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1308.2
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | ED- |  | un | 1 | 469.48 | 469.48
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[5 empty] | (A) Total: |  |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  |  | 0
[5 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-15224 | HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA¦DIÂMETRO: 20MM (1/2") ¦VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)¦ VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)¦ COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM¦ PADRÃO: CONCESSIONÁRIA LOCAL) |  |  | un | 84.78 | 1 | 84.78
[5 empty] | (F)Total: |  |  |  | 84.78
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-15206 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO |  |  | un | 365.68 | 1 | 365.68
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 32.44 | 0.29333 | 9.51
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 32.44 | 0.29333 | 9.51
[5 empty] | (G) Total: |  |  |  | 384.7
|  |  |  | MO sem LS => | 112.2765 | LS => | 129.41 | MO com LS => | 241.6864
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 469.48
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CGEO-377 | Próprio | Placa de obra | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 99.75 | 99.75
Insumo | 089855 | SBC | PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm | Material |  | UN | 1.05 | 95 | 99.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 598.5
2 |  |  | REMOÇÕES E LIMPEZA | [5 empty] | 221.7
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.09.030 | CPOS/CDHU | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 2.09 |  | m² | 1 | 7.39 | 7.39
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.35 | 4.83
Insumo | S.07.000.080230 | CPOS/CDHU | Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | H | 0.0033 | 288.18 | 0.95
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS/CDHU | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | H | 0.0078 | 206.95 | 1.61
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2438 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.83
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 221.7
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 8923
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.31.026 | FDE | ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO | Servicos de recuperacao estrutural - reforco de fundacoes |  | M | 1 | 446.15 | 446.15
Insumo | 2.02.12 | FDE | ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADAALÉM DE 5,00M PROF | Material |  | UN | 1 | 446.15 | 446.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 8923
4 |  |  | MACAQUEAMENTO | [5 empty] | 2635.62
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.091.0001-A | EMOP | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T | 11 |  | UN | 1 | 1317.81 | 1317.81
Composição Auxiliar | 19.011.0014-C | EMOP | CILINDRO HIDR. DE 100T (CP) | 19 |  | H | 12 | 36.48 | 437.76
Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | Mão de Obra |  | H | 12 | 22.43 | 269.16
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 14.25 | 23.52 | 335.16
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 14.25 | 19.35 | 275.73
|  |  |  | MO sem LS => | 408.8312 | LS => | 471.22 | MO com LS => | 880.05
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2635.62
5 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 50624.87
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CGEO-406 | Próprio | Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada com diâmetro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | unidade | 1 | 24826.63 | 24826.63
Composição Auxiliar | 057415 | SBC | TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=250mm | SANEAMENTO |  | M | 5 | 4224.93 | 21124.65
Composição Auxiliar | 03.02.010 | FDE | INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES | Armadura |  | KG | 46 | 61.03 | 2807.38
Composição Auxiliar | 047403 | SBC | SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 10"" | POCOS ARTESIANOS |  | UN | 2 | 169.67 | 339.34
Composição Auxiliar | 040811 | SBC | PERFURACAO PILARES P/FIXACAO ACO 16mm COM COMPOUND ADESIVO | ESTRUTURA |  | UN | 8 | 50.94 | 407.52
Composição Auxiliar | 078130 | SBC | BARRA ROSCADA 5/16"" x 1 METRO | ATERRAMENTO |  | UN | 1 | 76.14 | 76.14
Composição Auxiliar | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | CJ | 8 | 8.95 | 71.6
|  |  |  | MO sem LS => | 638.6463 | LS => | 736.1 | MO com LS => | 1374.75
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 49653.26
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.02.140 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) | 4.02 |  | KG | 1 | 2.33 | 2.33
Insumo | S.05.000.093275 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica | Material |  | KG | 1 | 2.33 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 417 | Preço Total => | 971.61
6 |  |  | REFORÇO DAS PAREDES | [5 empty] | 159015.04
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 013275 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês | MAQUINAS E FERRAMENTAS |  | m² | 1 | 14.5 | 14.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.268 | 27.32 | 7.32
Insumo | 021251 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO | Material |  | m² | 1 | 7.18 | 7.18
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4621 | LS => | 2.84 | MO com LS => | 5.3
[6 empty] | Quant. => | 280 | Preço Total => | 4060
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210069 | SBC | MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | LIMPEZA |  | m² | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.278 | 27.32 | 7.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5504 | LS => | 2.94 | MO com LS => | 5.49
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 1062.6
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 6.94 | 6.94
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0699 | 27.15 | 1.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 31.33 | 2.29
Insumo | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material |  | UN | 0.8945 | 0.22 | 0.19
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.177 | 2.19 | 2.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4448 | LS => | 1.67 | MO com LS => | 3.11
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 971.6
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.30.060 | CPOS/CDHU | Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | 4.3 |  | M | 1 | 7.74 | 7.74
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 19.35 | 7.74
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5957 | LS => | 4.14 | MO com LS => | 7.74
[6 empty] | Quant. => | 11.2 | Preço Total => | 86.68
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.35.007 | FDE | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | Procedimentos para preparo e limpeza do substrato |  | M | 1 | 5.57 | 5.57
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.35 | 4.83
Insumo | 9.10.02 | FDE | ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO | Material |  | UN | 0.05 | 8.69 | 0.43
Insumo | 9.00.02 | FDE | LIXADEIRA ELETRICA | Material |  | H | 0.25 | 1.25 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2438 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.83
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 278.5
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 034022 | SIURB | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | Edificações |  | M | 1 | 5.52 | 5.52
Insumo | 37509 | SIURB | FUNDO CROMATO DE ZINCO | Material |  | L | 0.016 | 43.53 | 0.69
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 19.35 | 4.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2438 | LS => | 2.59 | MO com LS => | 4.83
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 276
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13172 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | Kg | 1 | 109.65 | 109.65
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.59 | 2.87
Insumo | 13959 | ORSE | Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi ou similar kg | Material |  | kg | 1.1 | 79.98 | 87.97
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 23.52 | 18.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7383 | LS => | 10.07 | MO com LS => | 18.81
[6 empty] | Quant. => | 118 | Preço Total => | 12938.7
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.23.700 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | 1.23 |  | TX | 1 | 5519.59 | 5519.59
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 62 | 23.52 | 1458.24
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 85 | 19.35 | 1644.75
Insumo | 00034779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 4 | 111.37 | 445.48
Insumo | 00034782 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | Mão de Obra |  | H | 2 | 172.2 | 344.4
Insumo | S.01.000.080352 | CPOS/CDHU | Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D | Material |  | H | 16 | 101.67 | 1626.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1808.4502 | LS => | 2084.42 | MO com LS => | 3892.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5519.59
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.090.0520-0 | EMOP | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES | 11 |  | m² | 1 | 706.69 | 706.69
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3 | 23.52 | 70.56
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 3 | 19.35 | 58.05
Insumo | 13443 | EMOP | ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 1 | 191.52 | 191.52
Insumo | 13444 | EMOP | ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 0.2 | 108 | 21.6
Insumo | 13445 | EMOP | DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2 | 6.2 | 12.4
Insumo | 13446 | EMOP | MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | M2 | 1.1 | 236.9 | 260.59
Insumo | 13447 | EMOP | PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 0.38 | 242.05 | 91.97
|  |  |  | MO sem LS => | 59.7464 | LS => | 68.86 | MO com LS => | 128.61
[6 empty] | Quant. => | 106.8 | Preço Total => | 75474.49
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CGEO-405 | Próprio | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 1413.38 | 1413.38
Composição Auxiliar | 11.090.0520-0 | EMOP | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | 11 |  | m² | 2 | 706.69 | 1413.38
|  |  |  | MO sem LS => | 119.4927 | LS => | 137.73 | MO com LS => | 257.22
[6 empty] | Quant. => | 35 | Preço Total => | 49468.3
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 50.88 | 50.88
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 737.67 | 18.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.467 | 31.75 | 14.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 27.32 | 2.56
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.05 | 14.35 | 15.06
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7476 | LS => | 10.08 | MO com LS => | 18.83
[6 empty] | Quant. => | 134.4 | Preço Total => | 6838.27
6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.40.002 | FDE | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO | Reparo de armaduras corroidas por acao de cloretos |  | m³ | 1 | 1337.72 | 1337.72
Insumo | B.04.000.020504 | CPOS/CDHU | Areia grossa | Material |  | m³ | 0.62 | 149.66 | 92.78
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 15 | 23.52 | 352.8
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 15 | 19.35 | 290.25
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 450 | 0.6 | 270
Insumo | 9.10.24 | FDE | INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) | Material |  | KG | 7 | 29.53 | 206.71
Insumo | B.05.000.020516 | CPOS/CDHU | Brita graduada usinada posto obra | Material |  | m³ | 0.79 | 158.46 | 125.18
|  |  |  | MO sem LS => | 298.7318 | LS => | 344.32 | MO com LS => | 643.05
[6 empty] | Quant. => | 0.56 | Preço Total => | 749.12
6.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.72.010 | FDE | Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | Recolocacoes - baixa tensao |  | M | 1 | 34.41 | 34.41
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 31.49 | 18.89
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 25.87 | 15.52
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9853 | LS => | 18.42 | MO com LS => | 34.41
[6 empty] | Quant. => | 11.2 | Preço Total => | 385.39
6.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 210065 | SBC | DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | LIMPEZA |  | m² | 1 | 6.47 | 6.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.237 | 27.32 | 6.47
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1741 | LS => | 2.51 | MO com LS => | 4.68
[6 empty] | Quant. => | 140 | Preço Total => | 905.8
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 19129.28
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.02.140 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica | 4.02 |  | KG | 1 | 2.33 | 2.33
Insumo | S.05.000.093275 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura metálica | Material |  | KG | 1 | 2.33 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 233
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13172 | ORSE | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | Kg | 1 | 109.65 | 109.65
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.59 | 2.87
Insumo | 13959 | ORSE | Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi ou similar kg | Material |  | kg | 1.1 | 79.98 | 87.97
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 23.52 | 18.81
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7383 | LS => | 10.07 | MO com LS => | 18.81
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 13158
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.090.0520-0 | EMOP | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO | 11 |  | m² | 1 | 706.69 | 706.69
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 3 | 23.52 | 70.56
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 3 | 19.35 | 58.05
Insumo | 13443 | EMOP | ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 1 | 191.52 | 191.52
Insumo | 13444 | EMOP | ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 0.2 | 108 | 21.6
Insumo | 13445 | EMOP | DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 2 | 6.2 | 12.4
Insumo | 13446 | EMOP | MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | M2 | 1.1 | 236.9 | 260.59
Insumo | 13447 | EMOP | PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | KG | 0.38 | 242.05 | 91.97
|  |  |  | MO sem LS => | 59.7464 | LS => | 68.86 | MO com LS => | 128.61
[6 empty] | Quant. => | 7.08 | Preço Total => | 5003.36
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 36.43 | 36.43
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 737.67 | 18.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.419 | 31.75 | 13.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.085 | 27.32 | 2.32
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 2.28 | 2.37
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1343 | LS => | 9.38 | MO com LS => | 17.51
[6 empty] | Quant. => | 7.08 | Preço Total => | 257.92
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.03.090 | CPOS/CDHU | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | 15.03 |  | KG | 1 | 4.77 | 4.77
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 24.15 | 2.65
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 19.33 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2159 | LS => | 2.55 | MO com LS => | 4.77
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 477
8 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 13544.06
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4521 | ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | Tratamentos de Superfícies |  | m² | 1 | 52.41 | 52.41
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 3.73 | 7.46
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.25 | 25.02 | 6.25
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 19.35 | 38.7
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9783 | LS => | 20.72 | MO com LS => | 38.7
[6 empty] | Quant. => | 76.6 | Preço Total => | 4014.6
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.97 | 11.97
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2986 | 36.48 | 10.89
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 | 3.63 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8001 | LS => | 4.38 | MO com LS => | 8.18
[6 empty] | Quant. => | 99.4 | Preço Total => | 1189.81
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.017.0365-0 | EMOP | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | 17 |  | m² | 1 | 23.43 | 23.43
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 27.01 | 8.1
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 19.35 | 1.93
Insumo | 11054 | EMOP | TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PC F, QUIMATIC, TAPMATIC OU SIMILAR | Equipamento para Aquisição Permanente |  | L | 0.18 | 74.45 | 13.4
|  |  |  | MO sem LS => | 4.6595 | LS => | 5.37 | MO com LS => | 10.03
[6 empty] | Quant. => | 99.4 | Preço Total => | 2328.94
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 60.47 | 60.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 36.48 | 49.46
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 25.02 | 0.63
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 40.75 | 10.38
|  |  |  | MO sem LS => | 17.2675 | LS => | 19.9 | MO com LS => | 37.17
[6 empty] | Quant. => | 99.4 | Preço Total => | 6010.71
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2521.68
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-SINAPI-030 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.65 | 3.65
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 19.35 | 2.7
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 19 | 0.95
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2543 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 2.7
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 730
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000516 | SBC | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² | PROJETOS |  | m² | 1 | 36.42 | 36.42
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.155 | 59.66 | 9.24
Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.155 | 175.37 | 27.18
|  |  |  | MO sem LS => | 16.6403 | LS => | 19.18 | MO com LS => | 35.82
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 728.4
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0101000222 | AGESUL | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 1 |  | UN | 1 | 1063.28 | 1063.28
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 4 | 265.82 | 1063.28
|  |  |  | MO sem LS => | 55.1519 | LS => | 63.57 | MO com LS => | 118.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1063.28
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 0

## Planilha vazia
| Razão Social e Dados da Empresa | [6 empty] | Encargos Sociais:
| Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço - R01 | [6 empty] | BDI(%):
Rua Elis Regina - Cidade Universitária - Campinas / SP
| Área: 200 m² | [6 empty] | Data:
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
|  |  |  | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. | MES | 3
1.3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1
1.4 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1
1.5 | Placa de obra | m² | 6
2 | REMOÇÕES E LIMPEZA
2.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 30
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO | M | 20
4 | MACAQUEAMENTO
4.1 | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T | UN | 2
5 | ESTRUTURA
5.1 | Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada com diâmetro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos | UN | 2
5.2 | Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) | KG | 417
6 | REFORÇO DAS PAREDES
6.1 | ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês | m² | 280
6.2 | MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | m² | 140
6.3 | COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. | m² | 140
6.4 | Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | M | 11.2
6.5 | LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR | M | 50
6.6 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 50
6.7 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas | Kg | 118
6.8 | Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono | TX | 1
6.9 | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES | m² | 106.8
6.10 | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA | m² | 35
6.11 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | m² | 134.4
6.12 | ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO | m³ | 0.56
6.13 | Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação | M | 11.2
6.14 | DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS | m² | 140
7 | COBERTURA
7.1 | Retirada de estrutura metálica | KG | 100
7.2 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas | Kg | 120
7.3 | REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO | m² | 7.08
7.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. | m² | 7.08
7.5 | Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura | KG | 100
8 | PINTURA
8.1 | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m² | 76.6
8.2 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA | m² | 99.4
8.3 | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | m² | 99.4
8.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 99.4
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 200
9.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² | m² | 20
9.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
10.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
LOGOTIPO DA EMPRESA

## Cronograma vazio
| Razão Social e Dados da Empresa |  |  | Encargos Sociais(%):
| IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço Rua Elis Regina - Cidade Universitária - Campinas / SP Área: 200 m² |  |  | BDI(%):
Cronograma Físico e Financeiro |  |  |  | Data:
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | REMOÇÕES E LIMPEZA
3 | FUNDAÇÕES
4 | MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
5 | ESTRUTURA
6 | REFORÇO DAS PAREDES
7 | COBERTURA
8 | PINTURA
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Custo
Custo Acumulado
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
SUBTOTAL
BDI(%)
TOTAL GERAL
LOGOTIPO DA EMPRESA